## Отчет
Отчет за 1кв. 2018г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа |  | Объемы (Акты) выполненных работ до 2018г. |  | Объемы (Акты) выполненных работ в 1 кв. 2018г. |  | Финансирование до 2018г. |  | Финансирование в 1 кв. 2018г. |  | Источники финансирования в 2018г.
[6 empty] | 2017г. | 2018г. | [8 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС |  | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП182218 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  |  |  | 7241.0178 |  |  |  | 3404.3306 | 3983.253 |  |  | 40483.658 | 47715.8253 | 9555.1186 | 30928.5394 | 0
ИП182218 | Строительство КТП Патриаршие сады г.Владимир 1 шт. | Владимир |  |  |  | 4681.0051 |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 4681.0051 | 5463.032
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады г.Владимир 0,45 км | Владимир |  |  |  | 2560.0126 |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 2560.0126 | 2989.4649
ИП182218 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 г.Владимир 1 шт | Владимир | [11 empty] | 1211.8644 | 1430 | 286.0292 | 925.8352
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34 г.Владимир 1,84 км | Владимир | [11 empty] | 4515.2542 | 5328 | 1065.7088 | 3449.5455
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35 г.Владимир 0,66 км | Владимир | [11 empty] | 1693.2203 | 1998 | 399.6408 | 1293.5795
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая г.Владимир 0,2 км | Владимир | [11 empty] | 282.2034 | 333 | 66.6068 | 215.5966
ИП182218 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 2729.1804 | 3216.8279 | 644.1523 | 2085.0281
ИП182218 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 3047.7966 | 3596.4 | 719.3534 | 2328.4432
ИП182218 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301 г.Владимир 0,53 км | Владимир | [11 empty] | 1647.9068 | 1944.53 | 388.9457 | 1258.9611
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева г.Владимир 0,195 км | Владимир | [11 empty] | 423.3898 | 499.6 | 99.9302 | 323.4596
ИП182218 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре г.Владимир 1 км | Владимир | [7 empty] | 274.6193 | 321.2088 |  |  | 1200.5344 | 1413.7887 | 283.3551 | 917.1794
ИП182218 | Разработка проектно-сметной документации г.Владимир | Владимир | [11 empty] | 171.4576 | 202.32 | 40.4681 | 130.9895
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 1374.6042 | 1618.4279 | 324.4397 | 1050.1645
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела г.Владимир 3,5 км | Владимир | [11 empty] | 5944.9153 | 7015 | 1403.1432 | 4541.772
ИП182218 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 1128.8136 | 1332 | 266.4272 | 862.3864
ИП182218 | Строительство новой ТП в районе пр-т Ленина, 44 г.Владимир 1 шт. | Владимир
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18 г.Суздаль 1,4 км | Суздаль | [11 empty] | 1240.0593 | 1463.27 | 292.6839 | 947.3754
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29 г.Судогда 0,6 км | Судогда
ИП182218 | Строительство новой КТП взаменГКТП-250 №39 ул. Гагарина г.Судогда 1 шт. | Судогда
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28 г.Судогда 0,8 км | Судогда
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина г.Судогда 0,6 км | Судогда
ИП182218 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина г.Судогда 1 шт. | Судогда
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от новой КТП ул.Ошмарина до ТП-11 г.Судогда 1 км | Судогда
ИП182218 | Строительство КЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово г.Собинка 0,9 км | Собинка | [11 empty] | 903.0508 | 1065.6 | 213.1418 | 689.9091
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1,25 км | Собинка | [11 empty] | 903.0508 | 1065.6 | 213.1418 | 689.9091
ИП182218 | Строительство новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1 шт. | Собинка
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов г.Юрьев-Польский 1 шт. | Юрьев-Польский | [7 empty] | 2.122 | 2.122 |  |  | 741.5712 | 874.672 | 175.0287 | 566.5425
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 г.Гусь-Хрустальный 0,83 км | Гусь-Хрустальный
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) г.Гусь-Хрустальный 3 км | Гусь-Хрустальный
ИП182218 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная г.Киржач 1 шт. | Киржач
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная г.Киржач 0,8 км | Киржач
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская г.Киржач 0,35 км | Киржач
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская г.Киржач 2,4 км | Киржач | [11 empty] | 1273.6271 | 1502.88 | 300.6067 | 973.0204
ИП182218 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38) г.Киржач 0,4 км | Киржач
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 (Установка двух дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями (отходящие линии на ТП-38, ТП-6)) г.Киржач 2 шт. | Киржач
ИП182218 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП120 г.Ковров 1 шт. | Ковров | [7 empty] | 28.9378 | 28.9378 |  |  | 3415.3785 | 4024.9378 | 806.1116 | 2609.2669
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова г.Ковров 1 шт. | Ковров | [11 empty] | 1128.8136 | 1332 | 266.4272 | 862.3864
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10 а г.Камешково 1 шт. | Камешково
ИП182218 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2 а (двор МОУ СОШ №1) г.Камешково 1 шт. | Камешково
ИП182218 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22 г.Камешково 0,6 км | Камешково | [11 empty] | 570.9576 | 673.73 | 134.7598 | 436.1979
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23 г.Камешково 0,4 км | Камешково | [11 empty] | 482.839 | 569.75 | 113.9616 | 368.8774
ИП182218 | Реконструкция ЦРП-3 г.Кольчугино 1 шт. | Кольчугино | [11 empty] | 1625.4915 | 1918.08 | 383.6552 | 1241.8364
ИП182218 | Разработка ПСД на строительство ПС 110/6 кВ "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино
ИП182218 | Разработка ПСД на строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-10 г.Петушки 1 шт. | Петушки | [7 empty] | 13.0216 | 13.0216 |  |  | 295.3945 | 346.2217 | 69.7202 | 225.6743
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-36 г.Петушки 1 шт. | Петушки | [7 empty] | 13.0216 | 13.0216 |  |  | 1441.0047 | 1698.0416 | 340.1118 | 1100.8929
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП г.Петушки 0,95 км | Петушки | [11 empty] | 855.7542 | 1009.79 | 201.9786 | 653.7756
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная г.Петушки 1 км | Петушки | [7 empty] | 1554.7113 | 1834.5594 |  |  | 76.8 | 76.8 | 18.1267 | 58.6733
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная г.Петушки 0,513 км | Петушки | [7 empty] | 319.7705 | 377.3292
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая г.Петушки 0,435 км | Петушки | [7 empty] | 226.4759 | 267.2416
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная г.Петушки 0,351 км | Петушки | [7 empty] | 511.4033 | 603.4559
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная г.Петушки 0,517 км | Петушки | [7 empty] | 301.5231 | 355.7973
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев г.Ковров 1 км | Ковров |  |  |  |  | 483.7835 | 325.0596 | 383.0447 | 158.7239 | 166.5577 | 325.0596 | 383.0447 | 158.7239 | 166.5577 | 37.4627 | 121.2613
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственная г.Ковров 0,4 км | Ковров
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная г.Ковров 0,514 км | Ковров
ИП182218 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская г.Гусь-Хрустальный 0,478 км | Гусь-Хрустальный |  |  |  |  | 683.1805 | 683.1805 | 797.5426 |  |  | 683.1805 | 797.5426
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7 г.Ковров 0,4 км | Ковров
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а г.Ковров 0,313 км | Ковров
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала г.Ковров 0,33 км | Ковров
ИП182218 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 10 шт.
ИП182218 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт.
ИП182218 | New Holland (Экскаватор) 2 шт.
ИП182218 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт.
ИП182218 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 2 шт.
ИП172218 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИП172218 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец
ИП172218 | Эл. сети | Гороховец
ИП131717 | Оплата кредиторской задолженности за объекты ИП 2017г. | [12 empty] | 731.57 | 863.2526 | 172.6681 | 558.9019