## Отчет
Отчет за 9 мес. 2016г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа | Объемы (Акты) выполненных работ за 9 мес. 2016г. |  | Финансирование за 9 мес. 2016г. |  | Источники финансирования
[11 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП131716 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2013-2017гг." |  |  |  |  | 21550.7984 | 78752.142 | 91362.4806 | 97372.404 | 113325.4797 | 22825.5972 | 74181.5113 | 365.2955
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП-766, мкр. Коммунар | Владимир | км | 0.1 |  |  |  |  | 640.339 | 755.6 | 150.6706 | 489.6684
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП-767, мкр. Коммунар | Владимир | км | 0.4 |  |  |  |  | 2222.0339 | 2622 | 522.8406 | 1699.1933
ИП131716 | Строительство КТП в районе дома №73 по пр.Ленина | Владимир | шт | 1 |  |  | 31.4604 | 31.4604 | 5949.7655 | 7011.4604 | 1399.9691 | 4549.7965
ИП131716 | Строительство кабельных линий до КТП в районе дома №73 по пр.Ленина | Владимир | км | 0.3 |  |  |  |  | 1186.4407 | 1400 | 279.1673 | 907.2733
ИП131716 | Строительство КТП в мкр.Сновицы-Веризино | Владимир | шт | 1 |  |  | 6856.5758 | 7993.277 | 4948.3487 | 5741.569 | 1164.3375 | 3784.0112
ИП131716 | Строительство кабельных линий до КТП в мкр.Сновицы-Веризино | Владимир | км | 0.3 |  |  | 919.2585 | 1084.725 | 919.2585 | 1084.725 | 216.2999 | 702.9586
ИП131716 | Установка ячеек в ТП-344 ул.Зелёная, 60 | Владимир | шт | 1 |  | 164.7224 | 164.7224 | 188.4434 | 164.7224 | 188.4434 | 38.7589 | 125.9635
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23 и ТП-127 до ЯНУ ул.Георгиевская | Владимир | км | 0.4 |  | 953.3267 | 1054.0566 | 1216.8871 | 1054.0566 | 1216.8871 | 248.0176 | 806.039
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-625 | Владимир | км | 0.2 |  |  |  |  | 651.3559 | 768.6 | 153.2629 | 498.0931
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-770 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-177-ТП-153 | Владимир | км | 0.2 |  |  | 778.262 | 910.1066 | 778.262 | 910.1066 | 183.1236 | 595.1384
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-768 до ТП-282 | Владимир | км | 0.4 |  |  | 1255.0761 | 1467.6974 | 1255.0761 | 1467.6974 | 295.3171 | 959.759
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тяговая" до РП-7 (2 этап) г.Владимир | Владимир | км | 1.195 |  | 6358.1575 | 6358.1575 | 7340.3651 | 6358.1575 | 7340.3651 | 1496.063 | 4862.0945
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-31 до ТП-586 | Владимир | км | 0.5 |  |  | 4177.6773 | 4844.8124 | 4177.6773 | 4844.8124 | 982.9999 | 3194.6774
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-586 до КТП-730 | Владимир | км | 0.6 |  |  | 2882.6639 | 3327.9776 | 2882.6639 | 3327.9776 | 678.2856 | 2204.3783
ИП131716 | Установка ячеек в ТП-9 и РТП-32 | Владимир | шт | 1 |  |  | 220.4465 | 254.5011 | 1726.1698 | 2031.2546 | 406.1646 | 1320.0052
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-32 до ТП-9 | Владимир | км | 0.5 |  |  | 6655.26 | 7683.364 | 6655.26 | 7683.364 | 1565.9706 | 5089.2894
ИП131716 | Строительство КТП-766, мкр. Коммунар | Владимир | шт | 1 |  |  | 6649.2357 | 7774.1208 | 6708.2782 | 7843.791 | 1578.4457 | 5129.8324
ИП131716 | Строительство КТП-767, мкр. Коммунар | Владимир | шт | 1 |  |  | 7060.5327 | 8243.4361 | 6556.6433 | 7648.8467 | 1542.7663 | 5013.877
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 12-33 ул. Гагарина | Владимир | км | 0.6 |  |  | 5595.2724 | 6459.6297 | 5595.2724 | 6459.6297 | 1316.5575 | 4278.7149
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 3-15 ул. Георгиевская | Владимир | км | 0.373 |  | 1167.876 | 921.2192 | 1063.529 | 921.2191 | 1063.529 | 216.7612 | 704.4579
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе ул. Спасская, ул. Козлов вал, ул. Летне-Перевозинская | Владимир | км | 0.5 |  |  | 1792.8214 | 2073.0254 | 1792.8214 | 2073.0254 | 421.8476 | 1370.9738
ИП131716 | Реконструкция здания РП-3 ул.Коммунальный спуск | Владимир | шт | 1 |  |  | 1358.9787 | 1588.1173 | 1316.4513 | 1537.935 | 309.7586 | 1006.6927
ИП131716 | Разработка ПСД на объекты 2017 года | Владимир | [6 empty] | 2203.3898 | 2600 | 518.4536 | 1684.9362
ИП131716 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе | Гусь-Хрустальный | шт | 354 |  | 9001.5094 | 9001.5094 | 10392.38 | 9001.5094 | 10392.38 | 2118.0389 | 6883.4705
ИП131716 | Реконструкция системы электроснабжения в микрорайоне Шелкового комбината. Реконструкция ТП-61 (оборудование) | Киржач | шт | 1 |  | 2845.5323 | 2845.5323 | 3328.3067 | 2845.5323 | 3328.3067 | 669.5486 | 2175.9837
ИП131716 | Реконструкция системы электроснабжения в микрорайоне Шелкового комбината.Строительство КЛ-10кВ от ТП-61 | Киржач |  |  |  |  | 1801.3911 | 2106.4421 | 1801.3911 | 2106.4421 | 423.8641 | 1377.527
ИП131716 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Куйбышева | Киржач | км | 0.4 |  |  | 611.0729 | 714.5941 | 611.0729 | 714.5941 | 143.7843 | 467.2885
ИП131716 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15А ул. Станиславского, ул. Толстого | Ковров | км | 0.599 |  | 957.3067 | 957.3067 | 1105.1914 | 957.3067 | 1105.1914 | 225.2525 | 732.0542
ИП131716 | Строительство новой КТП на ул.Южная | Ковров | шт | 1 |  |  | 1762.3871 | 2043.5782 | 337.7436 | 362.499 | 79.4705 | 258.2732
ИП131716 | Строительство новой КТП на ул.Тельмана | Ковров | шт | 1 |  |  | 1800.0727 | 2087.5859 | 340.3065 | 365.0618 | 80.0735 | 260.233
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | шт | 1 |  |  | 1362.6209 | 1567.0847 | 1384.6209 | 1589.0847 | 325.7988 | 1058.8221
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | км | 0.6 |  |  | 1124.7254 | 1298.4729 | 1124.7254 | 1298.4729 | 264.6459 | 860.0796
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | км | 0.4 |  |  | 712.9565 | 823.094 | 712.9565 | 823.094 | 167.7574 | 545.1991
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | шт | 1 |  |  | 1433.8288 | 1649.435 | 1433.8288 | 1649.435 | 337.3773 | 1096.4515
ИП131716 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | км | 0.1 |  |  | 154.5815 | 178.4613 | 154.5815 | 178.4613 | 36.3728 | 118.2088
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | км | 0.4 |  |  | 452.4797 | 522.3787 | 452.4797 | 522.3787 | 106.4676 | 346.012
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | шт | 1 |  |  |  |  | 1613.2203 | 1900 | 379.5878 | 1233.6325
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | км | 0.5 |  |  |  |  | 1329.8305 | 1569.2 | 312.9067 | 1016.9238
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | км | 0.4 |  |  |  |  | 910.0339 | 1073.84 | 214.1293 | 695.9046
ИП131716 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | Юрьев-Польский | км | 1.3 |  |  |  |  | 3722.1356 | 4392.12 | 875.8118 | 2846.3238
ИП131716 | Разработка ПСД на объекты 2017 года (Владимирская область) | [7 empty] | 1610.1695 | 1900 | 378.87 | 1231.2995
ИП131715 | Сальдо за 2015 |  |  |  |  | 102.3674 |  |  | 365.2955 | 433.2986 |  |  | 365.2955