## Лист2
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергииc 15.04.2019 по 30.04.2019г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-45 РУ-10кВ | ТП | Ул. 40л. Октября д. 30,32,34,36 Ул.Островского д.18,21,19,10,7,23 Ул.Гайдара д.35,37,39,30 Ул.Текстильщиков д.5 | 10 (10.5) | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 17:00 | Монтаж оборудования РУ-10кВ
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-45 РУ-10кВ | ТП | Ул. 40л. Октября д. 30,32,34,36 Ул.Островского д.18,21,19,10,7,23 Ул.Гайдара д.35,37,39,30 Ул.Текстильщиков д.5 | 10 (10.5) | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 16:00 | Монтаж оборудования РУ-10кВ
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-544 РУ-0,4кВ | ВЛ | Ул. Добровольского д.15,20,20Б,21 Ул. Вокзальная д.26,26а,28,30 Газовая заправка ГУП ВО "Владоблжилкомхоз" магазин "Удача" | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 17:00 | Установка АСКУЭ
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | Першино | ТП-201 РУ-0,4кВ ф.5 ф.9 | ВЛ | Ул. 60л.Октября д.4,5,6а,7,7г,8,10,12,14,16 Ул.Комсомольская д.8 Ул.Школьная д.7 Газовый модуль магазин "Исток" магазин "Хоз.товары" скважина №47196 | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 13:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ по установке опор
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 28 РУ-0,4кВ ф.Космонавтов | ВЛ | ул. Космонавтов д.25-57 д.44-78 -33д. | 0.38 | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ по установке опоры
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-2 РУ-10кВ | ТП | Ул. Морозовская д.34-54 д. 45-65 Ул..Владимирская д.17-25 д.10-22 Ул.Свобода д.33-51 д.50-70 Ул. Ленинградская д.33-47 д.54-88 Ул.Гагарина д.70-70 д.45-91 Ул.Денисенко д.8,10 | 10 (10.5) | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | Монтаж оборудования РУ-10кВ
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-41 РУ-10кВ | ТП | Ул.Серегина д.13 д.15 ул.Гагарина д.26 д.30 д.32(д/сад) д.36(типографи ) д.40(БТИ) Ул. Ленинградская д.52 д.54 | 10 (10.5) | 2019-04-25 10:30 | 2019-04-25 17:00 | Монтаж оборудования РУ-10кВ
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив"
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ОП РЭС г. Гороховец | 49238 2-13-08