## Лист3
АО ВОЭК ноябрь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.Некрасова | 0.38 | 2018-11-01 10:00 | 2018-11-01 16:00 | работа бригады ЦСР по ППР
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.4 п.Першино | 0.38 | 2018-11-01 10:00 | 2018-11-01 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Проезд Октября (инвест. программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-11-01 09:30 | 2018-11-01 10:30 | перевод ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, демонтаж опор ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-11-01 09:30 | 2018-11-01 14:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69 (ул. Владимирская 1), | 6 (6.3) | 2018-11-01 13:30 | 2018-11-01 16:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г. Собинка, ТП 10, ф ул Гоголя | 0.38 | 2018-11-01 14:10 | 2018-11-01 14:48 | Замена пинцета на руб 0,4 кВ. Пинцеты медь, а предохр : железо(сплав) . разница материалов
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 7 Ф. ул.Старая к д.6 | 0.38 | 2018-11-01 16:30 | 2018-11-01 18:45 | Отключение магазина Квартал Не выполнение договорных обязательств по оплате электроэнергии
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-188, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 11:30 | Ремонтные работы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, МВ-6 кВ направ. 107 | 6 (6.3) | 2018-11-02 08:40 | 2018-11-02 12:00 | Ремонт МВ-6 кВ. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 10:00 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4-1п.Коняево. Ф-. Лесная | 0.38 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 14:00 | перенос опоры №1/1 по заявлению абонента
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 569 ул.Мира, 15 | 0.38 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 11:00 | Работы в РУ 0,4кВ ТП 569
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 8 ул. Гагарина, 12 | 0.38 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 11:00 | ТП 8 РУ 0,4кВ, ВРУ-1 - подключение КЛ 0,4кВ после ремонта
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 18 ул.Станкевича | 0.38 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 10:00 | РП 18 - работы в РУ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-01 10:25 | 2018-11-01 11:35 | ул.Республиканская д.14 пропилка аварийного дерева.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-01 10:25 | 2018-11-01 11:35 | пер.Садовый д.9 пропилка аварийного дерева.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-01 13:50 | 2018-11-01 14:15 | ул.Л.Толстого д.9 замена ввода по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-13, ф.4, ул. Победы | 0.38 | 2018-11-02 09:18 | 2018-11-02 10:08 | Установка укоса опоры №19
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" | 0.38 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:30 | Монтаж СИП.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-11-06 13:00 | 2018-11-06 15:00 | Замена опор..
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | п. Ставрово Ф 613 ПС"АТО" | 6 (6.3) | 2018-11-06 11:50 | 2018-11-06 13:00 | установка ОПН на КВЛ-6 кВ, на время переключений ТП-1,2,3,4
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 35 пр.Ленина | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 13:00 | заявка МУП ЖКХ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ яч.4 Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-07 09:30 | 2018-11-07 10:30 | Подключение восстановленной КЛ-0,4кВ Ф.№4(Школа искусств) в РУ-0,4кВ ТП-6
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59 (ул. Менделеева 20) | 10 (10.5) | 2018-11-07 14:00 | 2018-11-07 16:00 | Перенос КЛ -0,4 кВ с крыши ТП для ремонта кровли.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 12:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-06 14:40 | 2018-11-06 16:20 | Отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 35 пр.Ленина | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 11:30 | заявка МУП ЖКХ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 63 ул.10 Октября | 0.38 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 12:00 | установка дополнительной ячейки
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.12 Кр.Октябрь | 0.38 | 08.11.2018,9:00 | 08.11.2018,16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-138, ф.3, ул. Зои Космодемьянской, д.1/7 | 0.38 | 2018-11-08 13:30 | 2018-11-08 14:30 | Перевод на постоянную схему электроснабжения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-07 08:35 | 2018-11-07 14:00 | пер.Садовый монтаж ВЛИ 6кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Работы на ВЛ-6кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 569, ул. Мира, 15 | 6 (6.3) | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 10:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23,(ул. Первомайская 12) | 6 (6.3) | 2018-11-08 13:00 | 2018-11-08 16:00 | Замена кабельного выхода на ВЛ-6 кВ в стор. ТП-13, 20, 27, 40, 147
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 10:30 | Монтаж СИП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-07 11:08 | 2018-11-07 11:57 | Отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-08 10:00 | 2018-11-08 17:00 | Отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК кратковременно 2-раза для производства переключении
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-08 13:00 | 2018-11-08 17:00 | Отключение МВ Ф-101 П/С Судогда работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ТП-5 - КТП-26 | 10 (10.5) | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Регулировка линейного разъединителя КТП-32, замена шлейфов
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.43 | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 11:00 | Ул. Васильевская д.53 Замена кабельного ящика Согласно плана ПП 2018 г.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 63 ул.10 Октября | 0.38 | 2018-11-08 10:20 | 2018-11-08 11:20 | установка дополнительной ячейки.Перевод 10 Октября д.2 с тп-36 в новую яч-ку.
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-40, РУ-0,4 кВ, ТП-231, РУ-0,4 кВ, пр. Ленина | 0.38 | 2018-11-09 09:30 | 2018-11-09 14:00 | Перевод потребителей с ТП-40 на ТП-231
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-09 09:30 | 2018-11-09 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-08 08:30 | 2018-11-08 12:40 | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-23, ТП-90, ТП-31, ул.Заречная, Новая, Зелёная, Песчаная | 10 (10.5) | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 14:00 | Кронирование ВЛ-10 кВ по заявке ООО МостСтройИнвест
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22, ТП-29, ТП-53, ТП-85, ТП-63, Ул.Заводская,Труда, Приозёрная, Совхозная, Первомайская | 10 (10.5) | 2018-11-09 14:00 | 2018-11-09 15:00 | Кронирование ВЛ-10кВ по заявке ООО МостСтройИнвест
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 п.Вяткино. Ф-. Детсад | 0.38 | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 12:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г.Судогда. Ф-. 70 лет Октября | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 10:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ТП-5 - КТП-26 | 10 (10.5) | 2018-11-09 10:00 | 2018-11-09 12:00 | Ревизия КТП-26
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 10:30 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 197, ул. Б. Московская, 44 | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 10:00 | Работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-77, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2018-11-12 10:00 | 2018-11-12 12:00 | Замена ТМ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22, ф.3, ул. Октябрьская | 0.38 | 2018-11-09 09:15 | 2018-11-09 15:00 | Монтаж опор по тех.присоединению
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-6 РУ-0,4 яч.1 | 0.38 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 11:00 | Кронирование ВЛ-0,4кВ по заявке ООО МостСтройИнвест
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-6 РУ-0,4 яч.1 | 0.38 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 11:00 | Кронирование ВЛ-0,4кВ по заявке ООО МостСтройИнвест
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 14:00 | Работы на ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-09 08:30 | 2018-11-09 12:45 | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-11-09 14:00 | 2018-11-09 15:20 | ул.Мира д.34 отключен по заявке управляющей компании.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1 г.Судогда. | 0.38 | 2018-11-10 07:50 | 2018-11-10 08:50 | замена тр-ра тока
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 63 | 10 (10.5) | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 12:00 | Замена тр-ра
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-37 г. Судогда. | 10 (10.5) | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 16:00 | регулировка ВН-10 ВН-16, замена трансформаторов тока гл.рубильник на Т-2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 п.Воровского. Ф-8 марта | 0.38 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 14:00 | замена узла учета
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 13:15 | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-12 15:00 | 2018-11-12 15:30 | Подключение нового тех.присоединения киоск "Роспечать"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-12 16:00 | 2018-11-12 16:35 | пер.Революции д.7 замена ввода по заявке абонента.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-1, РУ-10 и 0.4 кВ | 10 (10.5) | 2018-11-13 08:40 | 2018-11-13 11:30 | Текущий ремонт Т-1, 1 СШ-0,4 кВ. Замена концевых муфт кабельного выхода 10 кВ на Т-1 и КЛ-10 кВ в стор. РП-2(направл. 222)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 11:30 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 12:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г. Лакинск ТП 63 | 10 (10.5) | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 10:00 | Замена тр-ра тп 63
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-13 08:40 | 2018-11-13 13:10 | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192 ул.Чайковского, 48 | 0.38 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 14:00 | ТП192, РУ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 . Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10 яч.1 | 10 (10.5) | 2018-11-14 11:00 | 2018-11-14 12:00 | Демонтаж опор ВЛ-10кВ.Инвест.программа 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ | 0.38 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 14:00 | Инвест.программа 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1,ТП-32.ТП-38.ТП-55 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2018-11-14 11:00 | 2018-11-14 14:00 | Инвест.программа 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-14 16:00 | тех.присоединение ул.Пушкина
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ, ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 2018-11-14 12:00 | 2018-11-14 15:00 | Замена трансформатора по капитальному ремонту
РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.Некрасова | 0.38 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-14 15:00 | работа бригады ЦСР по ППР
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-14 09:30 | 2018-11-14 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-234, ф.13, ул. Белинского, д.11б | 0.38 | 2018-11-14 09:30 | 2018-11-14 14:00 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0, 4 кВ, ул. Полярная | 6 (6.3) | 2018-11-14 13:30 | 2018-11-14 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-14 08:30 | 2018-11-14 12:30 | пер.Садовый монтаж ВЛИ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-2, РУ-10 и 0.4 кВ | 10 (10.5) | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 11:00 | Текущий ремонт Т-2, 2 СШ-0,4 кВ, 2 СШ-10 кВ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 15:00 | Перевод ТП-38, 49 на новую ВЛ-6 кВ. Демонтаж старой ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | КТП 19 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-3" - замена опор
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 252 ул.Чайковского, 2 | 0.38 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 13:00 | ТП 252 РУ-0,4кВ СШ Т-2 - тех. присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Кр. Октябрь | 0.38 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 16:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Пушкина,тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10п.Воровского. Ф-8 марта | 0.38 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 14:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11п.Андреево. Ф-Железнодорожная | 0.38 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 14:00 | замена аварийной опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29г.Судогда. Ул. Горького | 10 (10.5) | 2018-11-15 13:00 | 2018-11-15 17:00 | установка КСО согласно ПП 2018.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ВЛ-10кВ ф.ТП624/ТП626 | 10 (10.5) | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 13:00 | РП 30, ВЛ-10кВ ф.ТП624/ТП626, ремонт на ВЛ 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Кр. Октябрь | 0.38 | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 16:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Пушкина,тех.присоединение
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.38 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 11:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-15 08:40 | 2018-11-15 11:40 | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-799 проезд Чайковского, 5 | 0.38 | 2018-11-16 12:00 | 2018-11-16 16:00 | ТП 799 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ 1 на опоре №3 отключили однофазный ввод ул. Чайковского 21 по письму ( стоматология "Мандарин) для ремонтных работ.
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ТП | ТП-226, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 13:00 | Отключение по письму
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.38 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 11:00 | Превод потребителей на новую опору.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | демонтаж голого провода
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-11-16 13:05 | 2018-11-16 16:00 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по восстановлению отпайки на КТП "Знаменка"
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г. Собинка ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-11-19 14:30 | 2018-11-19 15:30 | укрепление подгоревшей опоры (работы не проводились сломалась машина БКУ)
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Корунова | 0.38 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 12:30 | Отключение абонентов за неуплату
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-11-20 13:00 | 2018-11-20 15:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-62 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2018-11-20 12:00 | 2018-11-20 14:00 | Тех.присоединение ул.Павловского д.36
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 09:30 | ул.Конституции обеспечение безопасного пр-ва работ по подключению нового тех.присоединения (гараж)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-19 10:11 | 2018-11-19 10:30 | ул.Революции д.40 "А" обеспечение безопасного пр-ва работ по подключению нового тех.присоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-19 13:10 | 2018-11-19 13:30 | пер.Садовый- лопнула монтажная лента подвесного ушка промежуточного зажима.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда. Ф-. Чапаева | 0.38 | 2018-11-20 13:30 | 2018-11-20 14:30 | Замена опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-ул.Чапаева
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "ул. Калинина 56, 58" | 0.38 | 2018-11-19 14:25 | 2018-11-19 15:10 | Перевод питания потребителей с временной ВЛИ на отремонтированную КЛ-0,4 кВ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "Коррекционная школа" | 0.38 | 2018-11-19 17:00 | 2018-11-19 18:20 | Ремонт ВРУ потребителя.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф." ул. Комсомольская, ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-11-21 13:00 | 2018-11-21 15:00 | Демонтаж провода
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, ул.Мусоргского, 1 | 0.38 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 13:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 495, ул. Тракторная, 14 | 0.38 | 2018-11-20 10:30 | 2018-11-20 11:30 | Ремонтные работы на ВРУ д.38 по ул.Тракторная, по письму УК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2018-11-20 09:20 | 2018-11-20 10:30 | Ремонтные работы на ВРУ д.8 по ул.Жуковского, по письму УК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 495, ул. Тракторная, 14 | 0.38 | 2018-11-21 11:00 | 2018-11-21 12:00 | Подключение новой КЛ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Корунова | 0.38 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ", ф.1001, ТП-22, ТП-38 | 10 (10.5) | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 12:00 | Установка тягоуловителей и защиты шинного моста на ТП-38
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1, ф.1012, ТП-1, ТП-36 | 10 (10.5) | 2018-11-21 13:00 | 2018-11-21 17:00 | Установка тягоуловителей на ТП-1
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-11-21 09:30 | 2018-11-21 15:30 | Перевод ТП-20 на новую ВЛИ-6 кВ. Демонтаж старой ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ в стор. ТП-73 | 10 (10.5) | 2018-11-20 13:30 | 2018-11-20 15:33 | Замена концевой муфты. Без отключения потребителей.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-62 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2018-11-21 10:00 | 2018-11-21 12:00 | Тех.присоединение ул.Павловского д.36
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 708 ул.Нижняя Дуброва, 7 | 0.38 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 13:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 12:00 | Ремонтные работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-21 13:45 | 2018-11-21 14:30 | ул.Московская пропилка ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина, ул.Фурманова п. Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-22 10:00 | 2018-11-22 14:00 | Работы на ВЛ- 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2018-11-22 10:00 | 2018-11-22 14:00 | Отключение ЛР№ 5 ,ЛР№ 31 замена опоры №94
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф. 4, ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-22 09:50 | 2018-11-22 15:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788, ф.3, с.Патакино | 0.38 | 2018-11-22 13:50 | 2018-11-22 14:56 | Замена приборов учёта АСКУЭ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Корунова | 0.38 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ, ф. ул.Чехова д.12 | 0.38 | 2018-11-22 14:00 | 2018-11-22 14:50 | Ремонт РПС-250 (в порядке текущей эксплуатации)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 708, ул.Нижняя Дуброва, 9 | 0.38 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 13:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73-а | 10 (10.5) | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 10:00 | РП 30, ВЛ-10 кВ ф.ТП624/ТП626, ремонт на ВЛ 10 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53 ,КЛ фид. "ул. Маяковского 12 ввод 1" и "ул. Маяковского 12А ввод 2" | 0.38 | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-23 12:00 | Включение в работу отремонтированной КЛ-0,4 кВ "ул. Маяковского 12А ввод 2". Отключение перемычки между вводами 1 и 2.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-22 09:35 | 2018-11-22 10:50 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-11-22 15:20 | 2018-11-22 15:45 | ул.Набережная замена ввода на помещение персонала понтонного моста.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-11-22 18:30 | 2018-11-22 19:10 | ул. Ленина д.15 обрыв ввода.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда. | 10 (10.5) | 2018-11-23 09:30 | 2018-11-23 12:00 | монтаж временной кабельной перемычки 0.4 кВ от ТП-39 до вновь построенной ТП№39
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 п.Ликино Ф-.Лесная | 0.38 | 2018-11-23 09:30 | 2018-11-23 14:00 | монтаж Ж/Б приставок к аварийным опорам
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-23 10:10 | 2018-11-23 15:10 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1012 от ТП-4 на ТП-13, ТП-17 | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 15:00 | перенос опор ВЛ-10 кВ ул.Герцина
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-26 10:00 | 2018-11-26 15:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 30 мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская, 73-а | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 11:00 | РП 30, СШ ф.Ю1 ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-23 09:25 | 2018-11-23 10:50 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ, ф. ул.Пушкина | 0.38 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Тех. Присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-26 10:15 | 2018-11-26 11:10 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-26 14:30 | 2018-11-26 15:40 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-11-27 10:00 | 2018-11-27 16:00 | работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2018-11-26 09:10 | 2018-11-26 11:30 | Замена опоры по условиям тех. Присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 г Судогда | 10 (10.5) | 2018-11-27 14:00 | 2018-11-27 17:00 | замена аварийной опоры
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 16:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 10:20 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-27 14:30 | 2018-11-27 15:00 | ул.Некрасова д.15 переподключение на менее загруженную фазу по заявке абонента
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 12:00 | Замена опоры по условиям тех. Присоединения.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73(Микрорайон 1) | 10 (10.5) | 2018-11-28 12:00 | 2018-11-28 15:00 | Текущий ремонт трансформатора, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-11-28 11:00 | 2018-11-28 16:00 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ. Тех. Присоединение ул. Пушкина д.43
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ, ф. ул.Пушкина | 0.38 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 14:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Тех. Присоединение ул.8-е Марта д.3
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г. Лакинск ТП-65, ул Парковый проезд | 0.38 | 2018-11-28 10:05 | 2018-11-28 12:50 | Замена "0" шины в яч. 0,38 кВ.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-28 10:40 | 2018-11-28 14:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 09:30 | Подключение потребителя по условиям тех. Присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-29 10:00 | 2018-11-29 16:00 | тех.присоединение ул.Пушкина
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ фид."пр-т Ленина д.№27, д.№29" | 0.38 | 2018-11-29 13:30 | 2018-11-29 15:30 | Замена ВРУ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-86(старая) РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 2018-11-29 09:30 | 2018-11-29 12:00 | Перевод потребителя на новую ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2018-11-29 13:00 | 2018-11-29 16:00 | отключение МВ Ф-1003 ПС Бараки работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 | 2018-11-30 10:00 | 2018-11-30 12:00 | Ремонт вводного рубильника
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72((Микрорайон 29), Т-1 | 10 (10.5) | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 09:30 | Текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-16 , ТМ-630кВа, ул.Гоголя, Куйбышева, Станционная | 10 (10.5) | 2018-11-29 21:20 | 2018-11-29 22:30 | Понижение выходного напряжения ТМ-630 кВа переключением анцапфы трансформатора
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 14:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171, ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-11-30 13:30 | 2018-11-30 16:30 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 16 ул.Музейная, 8-б | 0.38 | 2018-11-30 09:30 | 2018-11-30 11:00 | ТП 16 - работы в РУ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356 ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 11:00 | ВРУ ж.д. - откл. по заявке ЖСК-135
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ.Ф.№1, ул.Рыженкова | 0.38 | 2018-11-30 09:15 | 2018-11-30 15:45 | Перезаделка концов отходящего кабеля КЛ- 0,4кВ Ф. №1 ул. Рыженкова в РУ-0,4кВ. ТП-26
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-30 09:20 | 2018-11-30 10:25 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-30 09:30 | 2018-11-30 10:15 | монтаж ПУ на отходящий фидер
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-30 10:15 | 2018-11-30 10:45 | монтаж ПУ на отходящий фидер
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-11-30 13:30 | 2018-11-30 14:10 | монтаж ПУ на отходящий фидер