## Отчет
Отчет за 9 месяцев 2018г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектов |  | Объемы (Акты) выполненных работ до 2018г. |  | Объемы (Акты) выполненных работ за 9 месяцев 2018г. |  | Финансирование до 2018г. |  | Финансирование за 9 месяцев 2018г. |  | Источники финансирования в 2018г.
[6 empty] | 2017г. | 2018г. | [8 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС |  | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП182218 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  |  |  | 7241.0178 | 22452.8638 | 8249.2579 | 9633.0842 | 145677.2623 | 170307.2749 | 8249.2579 | 9633.0842 | 210502.3571 | 246802.5149 | 51951.2957 | 168158.8435 | 0
ИП182218 | Строительство КТП Патриаршие сады г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 | 0.5 | 4681.0051 |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 1104.83 | 3576.1751
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады г.Владимир 0,45 км | Владимир | км | 0.48 |  | 2560.0126 |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 604.2247 | 1955.788
ИП182218 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 2 |  |  | 4824.0037 |  |  | 4776.0208 | 5586.2788 |  |  | 4776.0208 | 5586.2788 | 1138.5811 | 3685.4226
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34 г.Владимир 1,84 км | Владимир | км | 1.38 | [5 empty] | 12311.0587 | 14331.1086 |  |  | 12311.0587 | 14331.1086 | 2905.7064 | 9405.3522
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35 г.Владимир 0,66 км | Владимир | [11 empty] | 5706.7455 | 6733.9596 | 1346.9294 | 4359.816
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая г.Владимир 0,2 км | Владимир | [7 empty] | 543.4154 | 635.6065 |  |  | 543.4154 | 635.6065 | 128.2591 | 415.1563
ИП182218 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 14396.6102 | 16988 | 3397.9468 | 10998.6633
ИП182218 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б г.Владимир 1 шт. | Владимир | [7 empty] | 1797.8004 | 2103.0873 |  |  | 18989.0759 | 22388.7923 | 4481.8794 | 14507.1965
ИП182218 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301 г.Владимир 0,53 км | Владимир | км | 0.996 | [5 empty] | 4896.5859 | 5727.2979 |  |  | 4896.5859 | 5727.2979 | 1155.7122 | 3740.8736
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева г.Владимир 0,195 км | Владимир | [7 empty] | 1010.9485 | 1182.4572 |  |  | 1010.9485 | 1182.4572 | 238.6082 | 772.3403
ИП182218 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре г.Владимир 1 км | Владимир | км | 1.025 |  |  | 1308.7747 |  |  | 4997.5508 | 5846.2245 |  |  | 4983.5245 | 5829.6735 | 1176.2318 | 3807.2927
ИП182218 | Разработка проектно-сметной документации г.Владимир | Владимир | [11 empty] | 171.4576 | 202.32 | 40.4681 | 130.9895
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская г.Владимир 1 шт. | Владимир | [7 empty] | 48.8452 | 48.8452 |  |  | 5128.5062 | 6042.8452 | 1210.451 | 3918.0552
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела г.Владимир 3,5 км | Владимир | [7 empty] | 15832.4159 | 18520.9394 |  |  | 24574.5271 | 28836.6305 | 5800.1804 | 18774.3466
ИП182218 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 г.Владимир 1 шт. | Владимир | [7 empty] | 674.9679 | 789.5851 |  |  | 4271.2566 | 5033.2057 | 1008.1195 | 3263.1371
ИП182218 | Строительство новой ТП в районе пр-т Ленина, 44 г.Владимир 1 шт. | Владимир | [7 empty] | 1821.7459 | 2131.099 |  |  | 3380.727 | 3970.6966 | 797.933 | 2582.794
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18 г.Суздаль 1,4 км | Суздаль | [11 empty] | 1834.322 | 2164.5 | 432.9442 | 1401.3778
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29 г.Судогда 0,6 км | Судогда | км | 0.588 | [5 empty] | 2834.7269 | 3315.642 |  |  | 2834.7269 | 3315.642 | 669.0639 | 2165.6631
ИП182218 | Строительство новой КТП взаменГКТП-250 №39 ул. Гагарина г.Судогда 1 шт. | Судогда | [7 empty] | 2176.4123 | 2545.9917 |  |  | 2868.3456 | 3362.473 | 676.9987 | 2191.3469
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28 г.Судогда 0,8 км | Судогда | км | 1.238 | [5 empty] | 4464.2942 | 5221.6673 |  |  | 4464.2942 | 5221.6673 | 1053.681 | 3410.6132
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина г.Судогда 0,6 км | Судогда | [11 empty] | 540.5593 | 637.86 | 127.585 | 412.9743
ИП182218 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина г.Судогда 1 шт. | Судогда | [7 empty] | 9.5878 | 9.5878 |  |  | 931.8139 | 1099.4427 | 219.9305 | 711.8834
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от новой КТП ул.Ошмарина до ТП-11 г.Судогда 1 км | Судогда | [11 empty] | 900.9661 | 1063.14 | 212.6497 | 688.3164
ИП182218 | Строительство КЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово г.Собинка 0,9 км | Собинка | [11 empty] | 1128.8136 | 1332 | 266.4272 | 862.3864
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1,25 км | Собинка | [7 empty] | 6.1368 | 6.1368 |  |  | 1134.9504 | 1338.1368 | 267.8756 | 867.0748
ИП182218 | Строительство новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1 шт. | Собинка | [7 empty] | 2904.309 | 3395.3495 |  |  | 1869.5264 | 2174.3061 | 441.2533 | 1428.2732
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов г.Юрьев-Польский 1 шт. | Юрьев-Польский | шт | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 3256.461 | 3804.9588 |  |  | 3256.461 | 3804.9588 | 768.6033 | 2487.8578
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 г.Гусь-Хрустальный 0,83 км | Гусь-Хрустальный | км | 0.932 | [5 empty] | 5438.219 | 6360.8198 |  |  | 5438.219 | 6360.8198 | 1283.5507 | 4154.6683
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) г.Гусь-Хрустальный 3 км | Гусь-Хрустальный | [7 empty] | 5312.3918 | 6214.4961 |  |  | 4629.9641 | 5409.2314 | 1092.7831 | 3537.181
ИП182218 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная г.Киржач 1 шт. | Киржач | [7 empty] | 2245.7714 | 2619.4706 |  |  | 2178.5174 | 2540.1108 | 514.1826 | 1664.3348
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная г.Киржач 0,8 км | Киржач | [7 empty] | 3312.014 | 3874.4315 |  |  | 4416.401 | 5177.6081 | 1042.377 | 3374.0239
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская г.Киржач 0,35 км | Киржач | [7 empty] | 1182.6921 | 1383.5266 |  |  | 1008.0278 | 1177.4228 | 237.9189 | 770.109
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская г.Киржач 2,4 км | Киржач | [11 empty] | 1273.6271 | 1502.88 | 300.6067 | 973.0204
ИП182218 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38) г.Киржач 0,4 км | Киржач | [7 empty] | 2406.1325 | 2814.721 |  |  | 2085.0566 | 2435.8515 | 492.1236 | 1592.933
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 (Установка двух дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями (отходящие линии на ТП-38, ТП-6)) г.Киржач 2 шт. | Киржач | [11 empty] | 1693.2203 | 1998 | 399.6408 | 1293.5795
ИП182218 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП120 г.Ковров 1 шт. | Ковров | [7 empty] | 12554.2349 | 14675.2894 |  |  | 13824.4656 | 16174.1616 | 3262.9069 | 10561.5587
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова г.Ковров 1 шт. | Ковров |  |  |  |  | 3993.4067 |  |  | 3993.4068 | 4664.8967 |  |  | 3993.4068 | 4664.8967 | 942.5402 | 3050.8665
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10 а г.Камешково 1 шт. | Камешково | [7 empty] | 3208.9057 | 3750.2058 |  |  | 3208.9057 | 3750.2058 | 757.3791 | 2451.5267
ИП182218 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2 а (двор МОУ СОШ №1) г.Камешково 1 шт. | Камешково | [7 empty] | 3082.4718 | 3605.9104 |  |  | 2794.9914 | 3266.6835 | 659.6853 | 2135.3061
ИП182218 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22 г.Камешково 0,6 км | Камешково | [7 empty] | 838.0027 | 980.1709 |  |  | 838.0027 | 980.1709 | 197.7888 | 640.2139
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23 г.Камешково 0,4 км | Камешково | [7 empty] | 1535.5224 | 1796.0257 |  |  | 1535.5224 | 1796.0257 | 362.4203 | 1173.1021
ИП182218 | Реконструкция ЦРП-3 г.Кольчугино 1 шт. | Кольчугино | [7 empty] | 6519.0863 | 7626.101 |  |  | 6519.0863 | 7626.101 | 1538.6614 | 4980.4249
ИП182218 | Разработка ПСД на строительство ПС 110/6 кВ "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино
ИП182218 | Разработка ПСД на строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-10 г.Петушки 1 шт. | Петушки | шт | 1 | 0.25 |  | 1073.5762 |  |  | 1073.5762 | 1249.5376 |  |  | 1073.5762 | 1249.5376 | 253.3898 | 820.1863
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-36 г.Петушки 1 шт. | Петушки |  |  |  |  | 6249.6885 |  |  | 6249.6885 | 7303.769 |  |  | 6249.6885 | 7303.769 | 1475.077 | 4774.6114
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП г.Петушки 0,95 км | Петушки | [7 empty] | 3101.7602 | 3628.4742 |  |  | 3101.7602 | 3628.4742 | 732.0901 | 2369.6701
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная г.Петушки 1 км | Петушки | [7 empty] | 2450.7474 | 2824.4961 |  |  | 2442.3017 | 2814.5302 | 576.442 | 1865.8597
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная г.Петушки 0,513 км | Петушки | [7 empty] | 491.8743 | 556.606 |  |  | 491.8743 | 556.6061 | 116.0942 | 375.7801
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая г.Петушки 0,435 км | Петушки | [7 empty] | 425.4466 | 480.6239 |  |  | 425.4466 | 480.6239 | 100.4156 | 325.0309
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная г.Петушки 0,351 км | Петушки | [7 empty] | 670.0762 | 784.9051 |  |  | 670.0762 | 784.9051 | 158.1541 | 511.922
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная г.Петушки 0,517 км | Петушки | [7 empty] | 371.4716 | 438.3365 |  |  | 379.9173 | 448.3024 | 89.6696 | 290.2476
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев г.Ковров 1 км | Ковров | км | 0.854 |  |  | 483.7835 | 325.0596 | 383.0447 | 158.7239 | 166.5577 | 325.0596 | 383.0447 | 158.7239 | 166.5577 | 115.1205 | 372.6283
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственная г.Ковров 0,4 км | Ковров | км | 0.5 | [11 empty] | 101.9202 | 329.9011
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная г.Ковров 0,514 км | Ковров | км | 0.719 | [11 empty] | 101.9202 | 329.9011
ИП182218 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская г.Гусь-Хрустальный 0,478 км | Гусь-Хрустальный | км | 0.659 |  |  | 683.1805 | 683.1805 | 797.5426 |  |  | 683.1805 | 797.5426
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7 г.Ковров 0,4 км | Ковров | км | 0.4 | [11 empty] | 105.197 | 340.5074
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а г.Ковров 0,313 км | Ковров | км | 0.313 | [11 empty] | 91.8976 | 297.4592
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала г.Ковров 0,33 км | Ковров | км | 0.33 | [11 empty] | 68.6954 | 222.3572
ИП182218 | Транспортное средство: ГРУЗОВОЙ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ, марка и модель: ГАЗ-330232 куплен вместо ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) | [5 empty] | 862.85 |  |  | 860 | 1014.8 |  |  | 860 | 1014.8 | 202.9807 | 657.0193
ИП182218 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт. | [8 empty] | 5084.7458 | 6000 |  |  | 3559.322 | 4200 | 840.0857 | 2719.2363
ИП182218 | New Holland (Экскаватор) 2 шт. | [8 empty] | 4678.8136 | 5521 |  |  | 4678.8136 | 5521 | 1104.3127 | 3574.5008
ИП182218 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт. | [5 empty] | 1782.85 |  |  | 1780 | 2100.4 |  |  | 1780 | 2100.4 | 420.1229 | 1359.8771
ИП182218 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 2 шт. | [8 empty] | 932.2034 | 1100 |  |  | 932.2034 | 1100 | 220.0225 | 712.1809
ИП182218 | Вездеход+прицеп | [5 empty] | 1190.75 |  |  | 1356 | 1569.84 |  |  | 1356 | 1569.84 | 320.0487 | 1035.9513
ИП172218 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." - 2018 | [8 empty] | 7239.872 | 8420.6328 |  |  | 12711.8644 | 14877.5838 | 3000.3062 | 9711.5582 | 0
ИП172218 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | [7 empty] | 132.85 | 156.763 |  |  | 3101.6728 | 3659.9738 | 732.0695 | 2369.6033
ИП172218 | Эл. сети | Гороховец | [7 empty] | 7107.022 | 8263.8698 |  |  | 9610.1917 | 11217.61 | 2268.2368 | 7341.9549
ИП131717 | Оплата кредиторской задолженности за объекты ИП 2017г. | [12 empty] | 739.0964 | 872.1337
ИП182219 | Предвыполнение ИП 2019 года | [8 empty] | 19.875 | 19.875 |  |  | 1291.0614 | 1519.875 |  |  | 1291.0614
ИП182219 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова г.Ковров 2 км | Ковров | [7 empty] | 19.875 | 19.875 |  |  | 1291.0614 | 1519.875 |  |  | 1291.0614
ИП182221 | Предвыполнение ИП 2021 года | [8 empty] | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861
ИП182221 | Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая г.Собинка 1 шт. | Собинка | [7 empty] | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861
ИП172219 | Предвыполнение ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг."-2019 | [8 empty] | 9793.7767 | 11417.513 |  |  | 773.0198 | 773.0198 |  |  | 773.0198
ИП172219 | Строительство электрических сетей 0,4 кВ | Гороховец | [7 empty] | 6569.6621 | 7645.9072 |  |  | 590.5228 | 590.5228 |  |  | 590.5228
ИП172219 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | [7 empty] | 3224.1146 | 3771.6058 |  |  | 182.4971 | 182.4971 |  |  | 182.4971