## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область март
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.7, ул. Кирова д. 73 | 0.38 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 11:00 | Отключение по письму УК "Жилсервис"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Лесхозная" | 0.38 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 12:00 | Перетяжка провода
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-03-01 13:00 | 2022-03-01 16:00 | переподключение вводов на вновь построенную линию (кап.ремонт)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-132 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-01 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 12:00 | Замена опор.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая " | 0.38 | 2022-03-01 09:05 | 2022-03-01 12:05 | ул.Мира, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 205, ул. Лакина, 141а | 6 (6.3) | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-02 14:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Матросова, Полевая", ф.5 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-02 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589, ул.Горького, 133 | 6 (6.3) | 2022-03-03 13:30 | 2022-03-03 16:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Матросова,Полевая", ф.5 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2022-03-03 09:30 | 2022-03-03 12:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.12 | 10 (10.5) | 2022-03-02 13:00 | 2022-03-02 16:30 | МТЗ-I ступени; монтаж отремонтированного кабеля КЛ-10кВ оп. №1 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС "Киржач"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19(ул. Гоголя 19) | 6 (6.3) | 2022-03-03 09:30 | 2022-03-03 11:00 | Чистка трансформатора и РУ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 63 | 10 (10.5) | 2022-03-04 10:00 | 2022-03-04 13:00 | Ремонтные работы на ТП-63.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589, ул.Горького, 133 | 6 (6.3) | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-04 13:00 | 2022-03-04 16:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-09 13:00 | 2022-03-09 16:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-10 13:00 | 2022-03-10 15:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17 (ул. Толстого 14) | 10 (10.5) | 2022-03-10 13:00 | 2022-03-10 16:00 | Замена уплотнительных колец трансформатора, чистка оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Садовая, Московская, Гагарина" | 0.38 | 2022-03-11 14:40 | 2022-03-11 15:15 | ул.Гагарина, строительство ВЛИ-0,22кВ на гараж в рамках нового тех.присоединения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 11:00 | Чистка Т-1, ремонт освещения РУ-6 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 09:30 | Чистка Т-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-11 09:40 | 2022-03-11 10:10 | Чистка Т-2
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-03-14 09:30 | 2022-03-14 13:00 | Внеочередной капитальный ремонт МВ-10кВ и привода ВЛ 1001 Проверка РЗА ПС Второво
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, Свобода | 0.38 | 2022-03-14 10:00 | 2022-03-14 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3(ул. Калинина 11) | 6 (6.3) | 2022-03-14 08:45 | 2022-03-14 11:00 | Чистка оборудования РУ-6 кВ, трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-14 13:00 | 2022-03-14 15:00 | Чистка Т-2, ремонт освещения РУ-6 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" | 6 (6.3) | 2022-03-14 10:00 | 2022-03-14 16:00 | Ремонтные работы на ПС "Анопино".
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 15:00 | Работы по кап.ремонту по ул.Гоголя.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП25, фид Автостанция, | 0.38 | 2022-03-15 09:30 | 2022-03-15 12:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 77, ул. Фейгина, 11 | 0.38 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-12(ул. Чапаева 11) | 6 (6.3) | 2022-03-15 14:00 | 2022-03-15 15:30 | Замена кабельных вводов на трансформатор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75(Микрорайон 26) | 10 (10.5) | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 12:00 | Замена кабельных вводов на трансформатор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-03-15 12:00 | 2022-03-15 14:00 | Замена кабельных вводов на трансформатор Т-1.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "Ул. А.Невского лев. Ст." | 0.38 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 10:45 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.38 | 2022-03-15 13:00 | 2022-03-15 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" | 0.38 | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 16:30 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-03-16 09:30 | 2022-03-16 15:00 | Работы по кап.ремонту по ул.Гоголя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-03-15 13:30 | 2022-03-15 14:25 | ул.Луначарского, замена фонарей уличного освещения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП14, фид Пролетарская, | 0.38 | 2022-03-16 09:30 | 2022-03-16 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 12:00 | Замена кабельных вводов на трансформатор Т-1.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47(ул. Добролюбова 12)) | 6 (6.3) | 2022-03-16 12:00 | 2022-03-16 14:00 | Замена кабельных вводов на трансформатор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40(ул. А Невского 39) | 6 (6.3) | 2022-03-16 14:00 | 2022-03-16 16:00 | Замена кабельных вводов на трансформатор.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-16 10:00 | 2022-03-16 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-03-17 09:30 | 2022-03-17 15:00 | Работы по кап.ремонту по ул.Гоголя.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-16 23:00 | 2022-03-16 23:10 | Перевод нагрузки с ф.21 ТПС "Петушки" на ф.7 ТПС "Петушки" : возврат к нормальной схеме
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-39 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-03-17 15:00 | 2022-03-17 17:00 | Замена трансформатора
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-03-18 14:30 | 2022-03-18 15:30 | По заявке УК "ООО Монолит"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-03-18 09:30 | 2022-03-18 15:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 707 мкр. Митино | 10 (10.5) | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 12:00 | КТП 707 монтаж ВЛ 0,4 кВ для узла учета УНО
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 199 ул. Алябьева 4а | 6 (6.3) | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 12:00 | Текущий ремонт ТП 199: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП11, фид Пушкина, | 0.38 | 2022-03-18 13:30 | 2022-03-18 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 11:00 | Чистка Т-1, ремонт освещения РУ-6 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-18 13:30 | 2022-03-18 15:30 | Чистка Т-2, ремонт освещения РУ-6 кВ.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 32 | 0.38 | 2022-03-20 09:00 | 2022-03-20 16:20 | ТП 32 РУ 0,4 кВ Демонтаж-монтаж Щита АВР . Производственная программа
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП4, фид Механизаторов, | 0.38 | 2022-03-21 09:30 | 2022-03-21 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 13:00 | Замена ЛР-16
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, 1 СШ-6 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-22 08:45 | 2022-03-22 11:00 | Регулировка ВН-6 кВ, чистка трансформатора и 1 СШ-6 кВ, доливка масла.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП28, фид Стекольщиков | 0.38 | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фид,ул.Набережная, яч.16 | 0.38 | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Детсад, | 0.38 | 2022-03-23 11:00 | 2022-03-23 13:00 | Подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП430, КВЛ-6кВ фид.КТП-25, КТП-387 | 6 (6.3) | 2022-03-23 09:00 | 2022-03-23 13:00 | Неотложные ремонтные работы на ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-03-23 09:00 | 2022-03-23 11:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, 2 СШ-6 кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-22 13:30 | 2022-03-22 15:10 | Регулировка ВН-6 кВ, чистка трансформатора и 2 СШ-6 кВ, доливка масла.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | КВЛ | г.Собинка участок ф.1015 от ТП-57 до ТП50 | 10 (10.5) | 2022-03-22 14:03 | 2022-03-22 14:28 | неотложные работы в ТП №57 по ремонту контактных соединений в РУ-10 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП № 44 | 10 (10.5) | 2022-03-24 10:00 | 2022-03-24 12:00 | Ремонтные работы на ТП-44 на РУ-10 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Ленина, Набережная" | 0.38 | 2022-03-23 17:00 | 2022-03-23 17:18 | ул.Ленина, подключение газетного киоска на опоре №10 по заявке абонента.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, ф.8, ул. Луговая-ул. Солнечная | 0.38 | 2022-03-24 10:00 | 2022-03-24 11:30 | Установка приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-03-24 09:30 | 2022-03-24 12:00 | Замена автоматических выключателей в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Краснознаменная, | 0.38 | 2022-03-24 09:30 | 2022-03-24 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фид,ул.Набережная, яч.16 | 0.38 | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5 (ул. К. Маркса 13) | 10 (10.5) | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 11:30 | Регулировка ВН-6 кВ, чистка оборудования 10 и 0,4 кВ , доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 12:00 | Установка опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ЛР№26-КТП№8 | 10 (10.5) | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-24 23:30 | Перевод КТП-8 с ф.1005 ПС "Базовая" на ф.1015 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ТП№40-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2022-03-25 09:00 | 2022-03-25 12:00 | Замена ЛР-6
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-25 10:00 | 2022-03-25 12:00 | Отключение по заявке Владимиртеплогаз
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП23, фид Карла Маркса, | 0.38 | 2022-03-25 09:30 | 2022-03-25 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова | 0.38 | 2022-03-25 09:00 | 2022-03-25 14:00 | Монтаж СИП по новым опорам
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Первомайская, | 0.38 | 2022-03-28 09:30 | 2022-03-28 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 15:00 | Установка опор.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-47 | 10 (10.5) | 2022-03-29 14:00 | 2022-03-29 16:00 | Вылетел приемный изолятор с ВЛ-10 кВ ф1024 на ТП-47 из стены, установка на место, перезаделка шлейфа до проходного изолятора.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 30 ул. Ноябрьская д. 73а | 0.38 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 11:00 | РП 30 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.2 "Вход с ТП-22" | 6 (6.3) | 2022-03-28 12:00 | 2022-03-28 13:35 | ТП-17, отключение для профилактических работ на подстанции.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28, фид Буденного, | 0.38 | 2022-03-29 09:30 | 2022-03-29 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ПЕРЕУЛОК Южный | 0.38 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 15:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 221 ул. Завадского 9 | 6 (6.3) | 2022-03-30 13:30 | 2022-03-30 16:30 | Текущий ремонт ТП221: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24, фид Краснознаменная, | 0.38 | 2022-03-30 09:30 | 2022-03-30 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 15:00 | Монтаж СИП по новым опорам.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-245, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-03-31 13:30 | 2022-03-31 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29, фид Чапаево, | 0.38 | 2022-03-31 09:30 | 2022-03-31 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на переулок Южный | 0.38 | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 15:00 | Монтаж СИП по новым опорам
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 13:00 | ТП241 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 186А | 10 (10.5) | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 12:00 | Текущий ремонт ТП386: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021