## Май 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Май 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП471 ул.Ново-Ямская, 25-б | 0.38 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 13:00 | ТП471 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП329 ул. Добросельская, 189-а | 0.38 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-06 10:30 | ТП329 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Добросельская" и ф."ВЛ-2 ул.Добросельская": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП113 ул.Офицерская, 4-а | 6 (6.3) | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 12:00 | ТП113 секц. Т-1: неотложные работы на ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 16:00 | Замена подстанции.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2026-05-08 09:30 | 2026-05-08 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-05-12 14:00 | 2026-05-12 15:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево подрезка деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 6 (6.3) | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 12:00 | ТП221 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-790 Мегафон Ф-1004 ПС Берково | 10 (10.5) | 2026-05-13 10:00 | 2026-05-13 13:00 | Ревизия ЛР-ТП-790, замена разрядника
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда ТП-3 | 10 (10.5) | 2026-05-13 10:00 | 2026-05-13 13:00 | отключение участка ВЛ-10кВ П/С Судогда Ф-168, демонтаж пролета не действующей ВЛ-10кВ в аварийном состоянии
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 6 (6.3) | 2026-05-14 10:00 | 2026-05-14 12:00 | ТП221 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП5, ул.Летне-Перевозинская, 34-а; ТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 6 (6.3) | 2026-05-17 09:30 | 2026-05-17 17:45 | Неотложные работы на КЛ-6кВ ТП5 - ТП295
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 | 0.38 | 2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 14:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, замена опор, замена неизолированного провода на СИП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 Ф.2 | 0.38 | 2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 14:00 | Подпилка деревьев по ул.Красная звезда д1,3,5
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-05-19 12:54 | 2026-05-19 13:15 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы на ВЛ Россетей
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова; ул.8-е Марта; ул. Луговая" | 0.38 | 2026-05-20 13:20 | 2026-05-20 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на опоре №11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП150, ул.Бородина, 10 | 6 (6.3) | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-21 11:00 | ТП150 - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП363, ул.Солнечная, 52 | 6 (6.3) | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 12:00 | ТП-363 - неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 15:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-21 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2026-05-15 09:30 | 2026-05-15 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2026-05-22 08:30 | 2026-05-22 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2026-05-23 17:45 | 2026-05-23 18:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене изолятора на опоре №10.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-25 11:50 | 2026-05-25 15:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-198, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-05-26 09:30 | 2026-05-26 12:00 | Профилактика оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-26 11:00 | Заявка от УК"Спецстройгарант" опиловка по ул.Гоголя д.3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-26 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-27 11:00 | 2026-05-27 15:40 | Отключение для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-28 14:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 "Собинка" от ТП-16 | 10 (10.5) | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 17:00 | Перенос ВЛ-10кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул .Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2026-05-29 13:45 | 2026-05-29 14:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на опоре № 18,2.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП16 РУ-0,4кВ Ф.3 "пер. Кирова 1,2,3; Сады; Катодная защита" | 0.38 | 2026-05-31 09:00 | 2026-05-31 09:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода опоре № 49,11.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2026-04-29 13:00 | 2026-04-29 15:00 | отключение ЛР №81 монтаж временной перемычки на ВЛ