## TDSheet
ПЭ-3
Программа капитальных ремонтов АО "ОРЭС-Владимирская область"
на 2 019 год (Электроснабжение)
Территория/Район обслуживания | ЦФО | Подразделение - исполнитель | Объект | Принадлежность объекта | Описание работы (мероприятия) | Характер работ | Способ выполнения работ | Вид подрядной работы (из справочника) | Наименование подрядной организации (для подрядного способа выполнения | Ед. изм. | Объем работы | Объемы выполнения работы в ед.изм. | [51 empty] | Принадлежность к ПСП (указать номер мероприятия в программе) | Принадлежность к программе подготовки к ОЗП (указать номер мероприятия в программе) | Принадлежность к ПОМ (природоохранным мероприятиям, да/нет) | Корректировка ПП | Сроки проведения этапов конкурсных процедур по подрядным работам
[12 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал факт | % вып-я | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 1-е полугодие факт | % вып-я | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 9 месяцев факт | % вып-я | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал факт | % вып-я | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт | % вып-я | 4 квартал факт | % вып-я | ИТОГО затраты по году план | ИТОГО затраты по году факт | % вып-я |  |  |  |  | согласование подготовленного технического задания на проектные работы в закупочном подразделении |  |  |  | проведение конкурса по выбору подрядной организации на проектные работы |  |  |  | заключение договора на проектные работы |  |  |  | выполнение проекта |  |  |  | согласование подготовленного технического задания на проведение работ в закупочном подразделении |  |  |  | проведение конкурса по выбору подрядной организации на проведение работ |  |  |  | заключение договора на проведение работ
|  |  | Всего по ремонтам: | [54 empty] | 165.4176 |  | 0 | 50859.1975 |  | 0 |  |  |  |  | нормативный срок - 7 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 38 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 7 календарных дней | [7 empty] | нормативный срок - 7 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 38 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 7 календарных дней
|  |  | - хозяйственным способом: | [56 empty] | 0 | 46859.1975 |  | 0 |  |  |  |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания
|  |  | - подрядным способом: | [56 empty] | 0 | 4000 |  | 0 |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  |  | - аварийно-восстановительные работы: | [56 empty] | % |  |  | %
|  |  | - внеплановые работы: | [56 empty] | % |  |  | %
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | Бестраншейная прокладка труб методом ГНБ | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Устройство переходов под а/дорогами методом ГНБ | Плановая | Подрядный | Прочие строительные работы по капитальному ремонту |  | м | [47 empty] | 0% |  | % | 800 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | Восстановление асфальтобетонного покрытия | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | Плановая | Подрядный | Прочие строительные работы по капитальному ремонту |  | м2 | [47 empty] | 0% |  | 0 | 2300 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-стр. часть | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Ремонт строительной части | Плановая | Подрядный | Работы по КАПИТАЛЬНОМУ ремонту сооружений производственного назначения |  | шт | [47 empty] | 0% |  | 0 | 900 |  | 0 |  |  | Нет
Тюрмеровка | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП 18-21 ПС Андреево |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 2971 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% | 1515 |  | 0% | 1455 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 2971 |  | 0% |  | 0 | 1797.1801 |  | 0 |  |  | Нет
Андреево | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ТП-12 |  | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 39.0553 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ТП-22 |  | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 197.9383 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ТП-32 |  | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 205.1473 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ТП-40 |  | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 78.1175 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ТП-7 |  | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 92.3721 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | КЛ-0,4 кВ ТП-19,26,27,28,29,30 ПС Судогда |  | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 357 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 172 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 185 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 357 |  | 0% |  | % | 292.6941 |  | 0 |  |  | Нет
Тюрмеровка | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | КЛ-0,4 кВ ТП-21 ПС Андреево |  | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 90 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 90 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 90 |  | 0% |  | 0 | 79.733 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | КЛ-0,4 кВ ТП-39 ПС Судогда |  | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 75 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 75 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 75 |  | 0% |  | % | 69.2664 |  | 0 |  |  | Нет
Суздаль | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 - ул. Пролетарская | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 665 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 665 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 665 |  | 0% |  | % | 864.1061 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 2-я Кольцевая | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 728 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 728 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 728 |  | 0% |  | 0 | 506.048 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 3-я Кольцевая | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 650 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 650 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 650 |  | 0% |  | 0 | 463.2461 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-106 - ул. Ломоносова | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 155 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 155 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 155 |  | 0% |  | % | 102.0082 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-120 - ул. Совхозная, 3-я Кольцевая | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 945 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 945 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 945 |  | 0% |  | % | 319.6421 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 - ул. Урицкого | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 61 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 61 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 61 |  | 0% |  | % | 155.3465 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Козлов тупик | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 50 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 50 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 50 |  | 0% |  | % | 96.8318 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Храм | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 669 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 669 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 669 |  | 0% |  | % | 264.4696 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Фейгина, ул. Труда | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 359 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 359 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 359 |  | 0% |  | % | 169.2093 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 - Княгинин монастырь | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 342 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 342 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 342 |  | 0% |  | 0 | 148.9018 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | КЛ 6-10 кВ г. Владимир | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 420 | 25 |  | 0% | 25 |  | 0% | 30 |  | 0% |  | 0% | 30 |  | 0% | 45 |  | 0% | 65 |  | 0% |  | 0% | 60 |  | 0% | 40 |  | 0% | 25 |  | 0% |  | 0% | 25 |  | 0% | 25 |  | 0% | 25 |  | 0% |  | 0% | 420 |  | 0% |  | 0 | 2066.3737 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | КЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 2-я Кольцевая | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 15 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 15 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 15 |  | 0% |  | 0 | 21.5252 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | КЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 3-я Кольцевая | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 15 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 15 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 15 |  | 0% |  | 0 | 21.5252 |  | 0 |  |  | Нет
Суздаль | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Суздаль | КЛ-0,4 кВ ТП-2 - ул. Ленина, д.63 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 100 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 100 |  | 0% |  | % | 84.3261 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-3 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 20 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 20 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 20 |  | 0% |  | % | 23.9352 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | КЛ-6-10 кВ ТП-185 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 14 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 14 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 14 |  | 0% |  | % | 124.4043 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | КЛ-6-10 кВ ТП-257 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 28 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 28 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 28 |  | 0% |  | % | 103.9919 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-185 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена дверей, ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 98.1416 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-185 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 485.4153 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-189 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена дверей, ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 78.6829 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-257 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена дверей, ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 144.9614 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-257 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 532.3446 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-283 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 565.0445 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-3 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена дверей, ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 136.9265 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-3 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 227.2201 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-357 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена дверей, ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 162.3512 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-357 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 655.1876 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-434 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена дверей, ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 153.853 |  | 0 |  |  | Нет
Суздаль | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Суздаль | ТП-46 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена полов | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 137.4459 |  | 0 |  |  | Нет
Суздаль | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Суздаль | ТП-46 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 639.3778 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-7 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 524.0205 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ТП-82 | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 524.0205 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | Трансформаторы | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Ремонт силовых трансформаторов | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 20 |  |  | % |  |  | % | 2 |  | 0% |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% |  | 0% | 20 |  | 0% |  | 0 | 1388.9251 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда | УФК по Владимирской области (Администрация города Судогда городское поселение л/с 04283008160) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1230 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1230 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1230 |  | 0% |  | % | 933.888 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда | УФК по Владимирской области (Администрация города Судогда городское поселение л/с 04283008160) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 960 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 960 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 960 |  | 0% |  | % | 847.1217 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ТП 11 |  | Ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 114.2631 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ТП-13 |  | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 354.097 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ТП 57 |  | Ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 302.4719 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 33 ул. Октябрьская, Роспотребнадзор, Калинина, м-н "Оптика" |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1190 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1190 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1190 |  | 0% |  | % | 886.7371 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 40 ул. Луговая, котельная, школа № 16 |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 2440 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 2440 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 2440 |  | 0% |  | % | 2295.8866 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ТП 85 |  | Ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 193.976 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | КЛ-6-10 кВ г. Гусь-Хрустальный | ВОЭК АО | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 80 |  |  | % | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% |  | 0% | 8 |  | 0% | 8 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 80 |  | 0% |  | 0 | 396.9392 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | КЛ-0,4 кВ г. Гусь-Хрустальный | ВОЭК АО | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 20 |  |  | % |  |  | % | 4 |  | 0% |  | 0% | 4 |  | 0% | 4 |  | 0% | 4 |  | 0% |  | 0% | 4 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 20 |  | 0% |  | % | 81.1516 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ТП-56 | Обособленное подразделение ОАО "ВОЭК" Горэлектросеть г.Гусь-Хрустальный" | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 471.6647 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ул. Пролетарская, ул. Рыженкова, ул. Суворова | Тепловые сети МУП | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 3400 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3400 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3400 |  | 0% |  | % | 1044.1285 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | КЛ-0,4 кВ ТП-13 кв. Солнечный д.7 | Тепловые сети МУП | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 250 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 250 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 250 |  | 0% |  | % | 259.4761 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | ТП-2 | Тепловые сети МУП | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 403.6202 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | ТП-41 | Тепловые сети МУП | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 303.8314 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | ТП-45 | Тепловые сети МУП | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 516.8495 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | ТП-45 | Тепловые сети МУП | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 364.278 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП 126 | УГХ Администрации г.Коврова | Ремонт кровли, каркас для оборудования, ремонт пола , покраска | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 170.8921 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП 14 | УГХ Администрации г.Коврова | Изготовление караса для оборудования,ремонт пола, крыши, покраска | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 169.604 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП 63 | УГХ Администрации г.Коврова | Изготовление лестницы , каркаса оборудования ремонт пола, покраска | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 44.6948 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | КЛ-6 кВ г. Ковров | ВОЭК АО | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 510 | 5 |  | 0% | 10 |  | 0% | 30 |  | 0% |  | 0% | 55 |  | 0% | 75 |  | 0% | 65 |  | 0% |  | 0% | 65 |  | 0% | 60 |  | 0% | 50 |  | 0% |  | 0% | 50 |  | 0% | 35 |  | 0% | 10 |  | 0% |  | 0% | 510 |  | 0% |  | 0 | 1966.1122 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП-126 | ВОЭК АО | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 639.8902 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП-14 | ВОЭК АО | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 591.9547 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП-63 | ВОЭК АО | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 237.9001 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 980 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 980 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 980 |  | 0% |  | % | 646.5765 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1105 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1105 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1105 |  | 0% |  | % | 786.3247 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 725 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 725 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 725 |  | 0% |  | % | 357.6774 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-40 | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 475 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 475 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 475 |  | 0% |  | 0 | 1138.9333 |  | 0 |  |  | Нет
К.Маркса | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП-3 | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Ремонт двери, пола, кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 111.0774 |  | 0 |  |  | Нет
К.Маркса | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ТП-3 | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 193.5879 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15А ул. Станиславского, ул. Толстого | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 895 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 895 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 895 |  | 0% |  | % | 598.8274 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 39 ул.Троицко-Никольское | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1320 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1320 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1320 |  | 0% |  | % | 790.9116 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 41 ул. Челюскинцев | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 820 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 820 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 820 |  | 0% |  | % | 540.5328 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 67 ул. Степана Разина | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 795 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 795 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 795 |  | 0% |  | % | 449.7869 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 47 ул. Свердлова | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 550 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 550 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 550 |  | 0% |  | % | 404.2696 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-6 кВ ф.2 от ЦРП 1 ул. Никонова-Ястребцева | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 3765 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 3765 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3765 |  | 0% |  | % | 659.9125 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 28 от ТП 14,16,93,70 до ТП 39 ул. Космонавтов-Троицко Никольское | ВОЭК АО | Замена опор, установка разъединителя | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 257.1552 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП35,203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 672 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 672 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 672 |  | 0% |  | % | 200.5543 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 1 ОАО "БЭМЗ" ф.21 - ул.Советская ,ул.Заводская, ул. Центральная, пер. Больничный |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1325 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1325 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1325 |  | 0% |  | % | 1133.4295 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ВЛ-6 кВ ТП 67 - ТП 58 |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 450 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 450 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 450 |  | 0% |  | % | 277.187 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ТП-11 |  | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 702.2229 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ТП-23 |  | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 237.4535 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ТП-4 | Управление муниципальным имуществом города Кольчугино МУ | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 362.3429 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ТП 73 |  | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 202.7369 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ТП 11 |  | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 74.3548 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ТП 7 |  | Замена дверей | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 94.6822 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | КТП-24 |  | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0 | 358.8198 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-"Церковь" Кибирёвский пр-д |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 518 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 518 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 518 |  | 0% |  | 0 | 275.7452 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Осипенко, Прудная, Лагерная, Пионерская, Подгорная, Чкалова, Кировская |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 678 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 678 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 678 |  | 0% |  | % | 290.1114 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 8 - ул. Школьная |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1620 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1620 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1620 |  | 0% |  | % | 804.9047 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Весенняя, Новая, Маяковского, Чкалова |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 719 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 719 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 719 |  | 0% |  | % | 265.3308 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Весенняя, Новая, Маяковского, Чкалова |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 418 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 418 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 418 |  | 0% |  | % | 228.6242 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | КТП-8 | ВОЭК ОАО ОП Петушинская горэлектросеть | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 201.7218 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 Октябрьский переулок |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1740 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1740 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1740 |  | 0% |  | % | 670.5635 |  | 0 |  |  | Нет
Лакинск | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 36 ул.Горького |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 245 |  |  | % |  |  | % | 245 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 245 |  | 0% |  | % | 217.0329 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Лакина |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 215 |  |  | % | 215 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 215 |  | 0% |  | % | 237.7817 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Лакина |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 280 |  |  | % | 280 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 280 |  | 0% |  | % | 245.6036 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Мира |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 345 |  |  | % |  |  | % | 345 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 345 |  | 0% |  | % | 370.9513 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Димитрова |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1450 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1450 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1450 |  | 0% |  | % | 564.553 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Октябрьская |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 795 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 795 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 795 |  | 0% |  | % | 303.3274 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка КТП № 11 ул.Полевая | УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинки) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 620 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 620 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 620 |  | 0% |  | % | 330.9958 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.4 "Гаражи коллективные" | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 845 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 845 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 845 |  | 0% |  | 0 | 850.3208 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 846 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 846 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 846 |  | 0% |  | 0 | 398.78 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ул.Свободы, ул.Чехова | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 680 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 680 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 680 |  | 0% |  | % | 607.1906 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ оп.15 - ТП-515 ф.1003 ул.Свободы | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 433 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 433 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 433 |  | 0% |  | % | 225.7952 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | КЛ-0,4 кВ от ТП-42 | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 330 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 330 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 330 |  | 0% |  | % | 210.755 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ТП-1 | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 273.5048 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ТП-16 | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 273.5048 |  | 0 |  |  | Нет