## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» ____________ 2016 г. №_____
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства ЖКХ Владимирской области от 21.10.2025 года №139
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 1327 | 76.2208 | 1099.9287 | 0 | 150.8504 | 2885.3915 | 164.63 | 2395.2225 | 0 | 325.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 635 | 635 | 692 | 710.0492 | 0 | 740.0004 | 0 | 800.342 | 1327 | 2885.3915 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 641.1237 | 34.3942 | 606.7295 | 0 | 0 | 1571.8739 | 75.0684 | 1496.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 306.686 | 314.2958 | 334.4377 | 325.5325 | 0 | 440.0536 | 0 | 491.992 | 641.1237 | 1571.8739 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 525.9655 | 40.9206 | 485.045 | 0 | 0 | 969.325 | 88.6289 | 880.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 258.5763 | 250.9665 | 267.3892 | 294.3436 | 0 | 208.4071 | 0 | 215.6078 | 525.9655 | 969.325 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 159.9107 | 0.90603 | 8.1543 | 0 | 150.8504 | 344.1927 | 0.93268 | 17.721 | 0 | 325.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 69.7376 | 69.7376 | 90.1731 | 90.1731 | 0 | 91.5397 | 0 | 92.7423 | 159.9107 | 344.1927 | нд
1 | Владимирская область | [34 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1185.1813 | 58.819 | 1126.3622 | 0 | 0 | 2432.1836 | 115.94 | 2316.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 590.4231 | 606.331 | 594.7582 | 531.7777 | 0 | 607.596 | 0 | 686.4789 | 1185.1813 | 2432.1836 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 641.1237 | 34.3942 | 606.7295 | 0 | 0 | 1571.8739 | 75.0684 | 1496.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 306.686 | 314.2958 | 334.4377 | 325.5325 | 0 | 440.0536 | 0 | 491.992 | 641.1237 | 1571.8739 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 526.6792 | 23.5559 | 503.1233 | 0 | 0 | 842.9314 | 40.0026 | 802.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 266.3587 | 274.6568 | 260.3205 | 206.2452 | 0 | 167.5424 | 0 | 194.4869 | 526.6792 | 842.9314 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 526.6792 | 23.5559 | 503.1233 | 0 | 0 | 842.9314 | 40.0026 | 802.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 266.3587 | 274.6568 | 260.3205 | 206.2452 | 0 | 167.5424 | 0 | 194.4869 | 526.6792 | 842.9314 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 526.6792 | 23.5559 | 503.1233 | 0 | 0 | 842.9314 | 40.0026 | 802.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 266.3587 | 274.6568 | 260.3205 | 206.2452 | 0 | 167.5424 | 0 | 194.4869 | 526.6792 | 842.9314 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 5.0449 | 0 | 5.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 5.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 5.0449 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3-б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_88 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_89 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_90 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_91 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 7.0272 | 0.35136 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3446 | 7.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 7.0272 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул. Лыбедский проезд (Владимир) 1 шт | ЭN232702_92 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_94 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_95 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3446 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_82 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.0337 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_96 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.0337 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 7.0272 | 0.35136 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3446 | 7.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 7.0272 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 7.0272 | 0.35136 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3446 | 7.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 7.0272 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 7.0272 | 0.35136 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3446 | 7.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 7.0272 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.0337 | 0 | 13.0337 | 0 | 0 | 13.0337 | 0 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.0337 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 7.0272 | 0.35136 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.0337 | 7.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 7.0272 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-109 ул. Большая Нижегородская, 32а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_101 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-230 ул. Усти-на-Лабе, 6а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_102 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-273 ул. Сакко и Ванцетти, 35б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_103 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-279 ул. Северная, 32А (Владимир) 1 шт | ЭN232702_104 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-321 ул. 16 лет Октября, 38а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_105 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-353 ул. Девическая, 7 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_106 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул. Большая Нижегородская (Владимир) 1 шт | ЭN232702_107 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-475 Судогодское шоссе, 23ж (Владимир) 1 шт | ЭN232702_108 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 18.0778 | 0.90389 | 17.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0778 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2733 | 3.1637 | 60.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 63.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2733 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП-1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_109 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5584 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт | ЭN232702_23 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3446 | 0.21723 | 4.1274 | 0 | 0 | 2.8738 | 0.14369 | 2.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3446 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3446 | 2.8738 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-246 пр-т Строителей, 11б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_002 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-189 пр-т Ленина, 65г (Владимир) 1 шт | ЭL2629_003 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Н.Островского, 64б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_004 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-165 ул.Чернышевского, 76а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_005 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-468 ул.Благонравова 7 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_006 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-609 мкр.Юрьевец ул.Центральная, 2г (мкр.Пиганово) (Владимир) 1 шт | ЭL2629_007 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-214 ул.Университетская, 4а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_008 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-388 ул.Лакина, 191г (Владимир) 1 шт | ЭL2629_009 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-190 Ново-Гончарный переулок, 1а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_010 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0.69348 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | 0 | 0 | 0 | 13.8695 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-492 ул.Тракторная 3 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_017 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0.72121 | 13.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 14.4243 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-491 ул.Тракторная 7 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_018 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0.72121 | 13.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 14.4243 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-225 ул.Михайловская, 57 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_019 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0.72121 | 13.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 14.4243 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-253 ул.Белоконской, 19б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_020 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0.72121 | 13.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 14.4243 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 201 ул. Куйбышева, 46А (Владимир) 1 шт | ЭL2629_021 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0.72121 | 13.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 14.4243 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_022 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3485 | 2.0674 | 39.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3485 | 0 | 41.3485 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-3 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_027 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0.46232 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-5 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_028 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0.48081 | 9.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0 | 9.6162 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-11 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_029 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0.48081 | 9.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0 | 9.6162 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_87 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4216 | 0 | 7.4216 | 0 | 0 | 7.4216 | 0 | 7.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.4216 | 7.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4216 | 7.4216 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в п.Перебор (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Центральная (Собинка) 1 шт | ЭN232702_25 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-33 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭL2629_030 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | 0.46216 | 8.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-34 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭL2629_033 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6129 | 0.48065 | 9.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6129 | 0 | 9.6129 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-10 (Собинка) 1 шт | ЭL2629_034 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6129 | 0.48065 | 9.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6129 | 0 | 9.6129 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-8 ул. Школьная (Петушки) 1 шт | ЭL2629_041 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0.46232 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-30 ул.Московская (Петушки) 1 шт | ЭL2629_042 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7377 | 0.28689 | 5.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7377 | 0 | 0 | 0 | 5.7377 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-5 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭL2629_044 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0.48081 | 9.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0 | 9.6162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.2.1.2 | Cтроительство КТП взамен ТП-3 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭL2629_049 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | 0.46216 | 8.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | нд
1.2.1.2 | Cтроительство КТП взамен ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭL2629_050 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6129 | 0.48065 | 9.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6129 | 0 | 9.6129 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Садовая (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 13.5584 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 13.0337 | 0.65169 | 12.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.0337 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 13.0337 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_44 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_111 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 38.8673 | 1.9434 | 36.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 38.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭL2629_062 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6156 | 0.48078 | 9.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6156 | 0 | 9.6156 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-2 ул. Фурманова, д. 25А (Ковров) 1 шт | ЭL2629_064 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0984 | 0.20492 | 3.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0984 | 0 | 4.0984 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-67 (Кольчугино) 1 шт | ЭL2629_070 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6156 | 0.48078 | 9.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6156 | 0 | 9.6156 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт | ЭN232702_110 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.3634 | 1.8682 | 35.4952 | 0 | 0 | 37.3634 | 1.8682 | 35.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 37.3634 | 37.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3634 | 37.3634 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-22 (Вязники) 1 шт | ЭN232702_81 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 2.8689 | 0.14344 | 2.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 2.8689 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 65.1546 | 6.5155 | 58.6392 | 0 | 0 | 375.8624 | 35.0658 | 340.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25.3205 | 25.3205 | 39.8341 | 46.0042 | 0 | 172.1803 | 0 | 132.3574 | 65.1546 | 375.8624 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 52.9926 | 5.2993 | 47.6934 | 0 | 0 | 350.6578 | 35.0658 | 315.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.4085 | 19.4085 | 33.5841 | 39.7542 | 0 | 165.7869 | 0 | 125.7082 | 52.9926 | 350.6578 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.814 | 3.3814 | 30.4326 | 0 | 0 | 114.7189 | 11.4719 | 103.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.3965 | 9.3965 | 24.4174 | 24.4174 | 0 | 51.4426 | 0 | 29.4623 | 33.814 | 114.7189 | нд
1.2.2.1 | Перевод нагрузок с ТП-50 на РТП-32 (Владимир) 0,4 км | ЭL2629_001 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0.81967 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | нд
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей в исторической части города (Суздаль) 2 км | ЭL2629_026 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7869 | 3.2787 | 29.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3934 | 0 | 16.3934 | 0 | 32.7869 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | ЭN232703_01 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.814 | 3.3814 | 30.4326 | 0 | 0 | 73.7353 | 7.3735 | 66.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.3965 | 9.3965 | 24.4174 | 24.4174 | 0 | 26.8525 | 0 | 13.0689 | 33.814 | 73.7353 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | П | 2026 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.5197 | 0.55197 | 4.9677 | 0 | 0 | 85.1918 | 8.5192 | 76.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.5197 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 59.0164 | 0 | 20.6557 | 5.5197 | 85.1918 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669) (Владимир) 2 км | ЭL2629_011 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5082 | 2.9508 | 26.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5082 | 0 | 0 | 0 | 29.5082 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610) (Владимир) 2 км | ЭL2629_012 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5082 | 2.9508 | 26.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5082 | 0 | 0 | 0 | 29.5082 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная РП-1 (фид 682) (Владимир) 0,7 км | ЭL2629_015 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 1.0328 | 9.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 0 | 10.3279 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная РП-1 (фид 609) (Владимир) 0,7 км | ЭL2629_016 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 1.0328 | 9.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3279 | 0 | 10.3279 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232703_02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.5197 | 0.55197 | 4.9677 | 0 | 0 | 5.5197 | 0.55197 | 4.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.5197 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 5.5197 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 13.659 | 1.3659 | 12.2931 | 0 | 0 | 86.2389 | 8.6239 | 77.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.4923 | 4.4923 | 9.1667 | 15.3367 | 0 | 30.7377 | 0 | 35.6721 | 13.659 | 86.2389 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4923 | 0.44923 | 4.0431 | 0 | 0 | 4.4923 | 0.44923 | 4.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.4923 | 4.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4923 | 4.4923 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 (Гусь-Хрустальный) 2,3 км | ЭL2629_051 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4262 | 0.94262 | 8.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4262 | 0 | 0 | 0 | 9.4262 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-49 (Гусь-Хрустальный) 1,3 км | ЭL2629_052 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0.5541 | 4.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 5.541 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 (Гусь-Хрустальный) 1,3 км | ЭL2629_053 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0.5541 | 4.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 5.541 | нд
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 11,67 км | ЭN232705_14 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.1667 | 0.91667 | 8.25 | 0 | 0 | 61.2384 | 6.1238 | 55.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.1667 | 15.3367 | 0 | 21.3115 | 0 | 24.5902 | 9.1667 | 61.2384 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5082 | 6.4508 | 58.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5902 | 0 | 39.918 | 0 | 64.5082 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-430 ТП-25 (Владимир) 2 км | ЭL2629_013 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0.81967 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 8.1967 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ТП-685 фид. Сады (Владимир) 2 км | ЭL2629_014 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1475 | 0.61475 | 5.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1475 | 0 | 6.1475 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1007 г.Лакинск (Собинка) 1,5 км | ЭL2629_031 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0.7377 | 6.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ Ф.1024 от ТП-40 до ТП-44 (Собинка) 1 км | ЭL2629_032 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0.4918 | 4.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.1015 (Собинка) 7,5 км | ЭL2629_035 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8689 | 3.7869 | 34.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 0 | 25.5738 | 0 | 37.8689 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 12.162 | 1.2162 | 10.9458 | 0 | 0 | 25.2046 | 0 | 25.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.912 | 5.912 | 6.25 | 6.25 | 0 | 6.3934 | 0 | 6.6492 | 12.162 | 25.2046 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 6 км | ЭN232715 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 12.162 | 1.2162 | 10.9458 | 0 | 0 | 25.2046 | 0 | 25.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.912 | 5.912 | 6.25 | 6.25 | 0 | 6.3934 | 0 | 6.6492 | 12.162 | 25.2046 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 49.2899 | 4.3229 | 44.967 | 0 | 0 | 353.0801 | 0 | 353.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.0068 | 14.3185 | 34.2831 | 73.2831 | 0 | 100.3308 | 0 | 165.1476 | 49.2899 | 353.0801 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | П | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8566 | 0 | 296.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 11.8746 | 0 | 39 | 0 | 97.2279 | 0 | 148.7542 | 0 | 296.8566 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учёта в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителей, запитанных от сетей АО "ОРЭС-Владимирская область" | ЭL2629_075 | П | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8566 | 0 | 296.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 11.8746 | 0 | 39 | 0 | 97.2279 | 0 | 148.7542 | 0 | 296.8566 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 49.2899 | 4.3229 | 44.967 | 0 | 0 | 56.2234 | 0 | 56.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.0068 | 2.4439 | 34.2831 | 34.2831 | 0 | 3.103 | 0 | 16.3934 | 49.2899 | 56.2234 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.8574 | 1.8857 | 16.9717 | 0 | 0 | 18.8574 | 0 | 18.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18.8574 | 18.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8574 | 18.8574 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.3943 | 1.5394 | 13.8548 | 0 | 0 | 14.706 | 0 | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1322 | 2.4439 | 12.2621 | 12.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3943 | 14.706 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Киржач) | ЭN232707_06 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.8755 | 0.14377 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Ковров) | ЭN232707_07 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.246 | 0.4623 | 8.7837 | 0 | 0 | 19.5571 | 0 | 19.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.0824 | 0 | 3.1636 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 16.3934 | 9.246 | 19.5571 | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.9167 | 0.29167 | 2.625 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 2.9167 | 3.103 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 525.9655 | 40.9206 | 485.045 | 0 | 0 | 969.325 | 88.6289 | 880.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 258.5763 | 250.9665 | 267.3892 | 294.3436 | 0 | 208.4071 | 0 | 215.6078 | 525.9655 | 969.325 | нд
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 129.4149 | 5.5843 | 123.8306 | 0 | 0 | 296.4416 | 14.3876 | 282.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 63.4309 | 63.4309 | 65.984 | 109.3708 | 0 | 58.2509 | 0 | 65.389 | 129.4149 | 296.4416 | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Рокадная дорога (Владимир) 1 шт | ЭN232702_97 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.4.1 | Строительство РТП в районе п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 38.8673 | 1.9434 | 36.9239 | 0 | 0 | 38.8673 | 1.9434 | 36.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 38.8673 | 38.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 38.8673 | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул. Музейная (Владимир) 1 шт | ЭN232702_99 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул. Чехова (Владимир) 1 шт | ЭN232702_100 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 13.5584 | 0.67792 | 12.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 13.5584 | нд
1.4.1 | Строительство РТП в микрорайоне Веризино (Владимир) 1 шт | ЭL2629_024 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3485 | 2.0674 | 39.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3485 | 0 | 41.3485 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.4.1 | Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт | ЭN232708_02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 8.6892 | 0.43446 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.6892 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6892 | 8.6892 | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул. Васильева (Петушки) 1 шт | ЭL2629_047 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0.48081 | 9.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6162 | 0 | 9.6162 | нд
1.4.1 | Строительство РТП, проезд Северный (Ковров) 1 шт | ЭN232708_05 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.3634 | 1.8682 | 35.4952 | 0 | 0 | 37.3634 | 1.8682 | 35.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 37.3634 | 37.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3634 | 37.3634 | нд
1.4.1 | Строительство ТП в районе ул. Жуковского (Ковров) 1 шт | ЭL2629_056 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 1.9434 | 36.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8673 | нд
1.4.1 | Строительство РТП в районе ул. Волго-Донская (Ковров) 1 шт | ЭL2629_059 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7582 | 1.9879 | 37.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7582 | 0 | 0 | 0 | 39.7582 | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Крупской-Клары Цеткин (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0389 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 9.0389 | 0.45195 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0389 | 9.0389 | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Карла Либнехта (Камешково) 1 шт | ЭL2629_065 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0.46232 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Советская (Камешково) 1 шт | ЭL2629_066 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0.72121 | 13.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4243 | 0 | 14.4243 | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП д.Копылки (Кольчугино) 1 шт | ЭL2629_067 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0.46232 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | 0 | 0 | 0 | 9.2464 | нд
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 278.9236 | 25.749 | 253.1746 | 0 | 0 | 459.0639 | 51.9427 | 407.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 159.1741 | 152.4664 | 119.7495 | 96.8091 | 0 | 115.2381 | 0 | 94.5502 | 278.9236 | 459.0639 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 10,49 км | ЭN232704_01 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 35.3092 | 3.5309 | 31.7783 | 0 | 0 | 105.4935 | 10.5493 | 94.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25.8953 | 27.9298 | 9.4138 | 27.2022 | 0 | 25.8197 | 0 | 24.5418 | 35.3092 | 105.4935 | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8744 | 4.8744 | 0 | 0 | 0 | 7.5304 | 7.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.8744 | 7.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8744 | 7.5304 | нд
1.4.2 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 17.7886 | 1.7789 | 16.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7886 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Районная" до ТП-58 (фид.6802) (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.2471 | 2.0247 | 18.2224 | 0 | 0 | 20.2471 | 2.0247 | 18.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.2471 | 20.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2471 | 20.2471 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Районная" до ТП-58 (фид.6710) (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.9542 | 0.79542 | 7.1588 | 0 | 0 | 7.9542 | 0.79542 | 7.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 7.9542 | 7.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9542 | 7.9542 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км | ЭN232704_36 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.9886 | 1.2989 | 11.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9886 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Сунгирь" до ТП-729 (Владимир) 2 км | ЭL2629_023 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7541 | 1.4754 | 13.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7541 | 0 | 14.7541 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Районная-новая" до нового РТП в микрорайоне Веризино (Владимир) 1,5 км | ЭL2629_025 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 1.2295 | 11.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 0 | 12.2951 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км | ЭN232704_34 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.042 | 1.2042 | 10.8378 | 0 | 0 | 12.042 | 1.2042 | 10.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.042 | 12.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.042 | 12.042 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8924 | 2.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8924 | 2.8924 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8924 | 2.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8924 | 2.8924 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_28 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.1775 | 0 | 8.1775 | 0 | 0 | 8.4848 | 0 | 8.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.1775 | 8.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1775 | 8.4848 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5988 | 0.15988 | 1.4389 | 0 | 0 | 1.5988 | 0.15988 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.5988 | 1.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5988 | 1.5988 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.7602 | 0.37602 | 3.3842 | 0 | 0 | 3.7602 | 0.37602 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7602 | 3.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7602 | 3.7602 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.1693 | 0.21693 | 1.9524 | 0 | 0 | 2.1693 | 0.21693 | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1693 | 2.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1693 | 2.1693 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 2.8924 | 0.28924 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8924 | 2.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8924 | 2.8924 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0586 | 0.30586 | 2.7527 | 0 | 0 | 3.0586 | 0.30586 | 2.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0586 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0586 | 3.0586 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0854 | 0.20854 | 1.8769 | 0 | 0 | 2.0854 | 0.20854 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.0854 | 2.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 2.0854 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6147 | 0.36147 | 3.2532 | 0 | 0 | 3.6147 | 0.36147 | 3.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.6147 | 3.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6147 | 3.6147 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-31 - РУ-10кВ Водозабор (Юрьев-Польский) 1,1 км | ЭL2629_036 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2464 | 0.82464 | 7.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2464 | 0 | 0 | 0 | 8.2464 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1 - до оп.37 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭL2629_037 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0.38983 | 3.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-40-ТП-43 (Юрьев-Польский) 0,34 км | ЭL2629_038 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6508 | 0.26508 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6508 | 0 | 2.6508 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-16 (Юрьев-Польский) 0,36 км | ЭL2629_039 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 0.28068 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 2.8068 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от новой КТП-6 до ТП-7 п. Городищи, ул. Советская (Петушки) 0,11 км | ЭL2629_040 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 0.16393 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-30 до КТП-6 (Петушки) 0,8 км | ЭL2629_043 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5574 | 0.65574 | 5.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5574 | 0 | 0 | 0 | 6.5574 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-4 до новой КТП взамен ТП-5 (Петушки) 0,2 км | ЭL2629_045 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0.2459 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 2.459 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№28 ф. Посёлок 2 до места врезки в существующую КЛ-10кВ на ТП-5 п. Городищи, ул. Моисеенко (Петушки) 0,18 км | ЭL2629_046 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0.2459 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 2.459 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9513 | 0 | 6.9513 | 0 | 0 | 6.9513 | 0.69513 | 6.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.9513 | 6.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9513 | 6.9513 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4853 | 0 | 12.4853 | 0 | 0 | 12.4853 | 0 | 12.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.4853 | 12.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4853 | 12.4853 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1281 | 0.31281 | 2.8153 | 0 | 0 | 3.1281 | 0.31281 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1281 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1281 | 3.1281 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.4579 | 0 | 5.4579 | 0 | 0 | 5.4579 | 0 | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.4579 | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 5.4579 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км | ЭN232704_06 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48.9974 | 0 | 48.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25 | 26.8662 | 0 | 0 | 0 | 22.1311 | 0 | 0 | 25 | 48.9974 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.2311 | 0 | 7.2311 | 0 | 0 | 7.2311 | 0 | 7.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.2311 | 7.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2311 | 7.2311 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_07 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.427 | 1.0427 | 9.3843 | 0 | 0 | 10.427 | 1.0427 | 9.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.427 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 10.427 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-100-КТП-37 (Ковров) 0,9 км | ЭN232704_08 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.508 | 0.6508 | 5.8572 | 0 | 0 | 4.2623 | 0.42623 | 3.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2623 | 6.508 | 4.2623 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Восточная" (фид. 672)-ЦРП-2 (Ковров) 3,08 км | ЭL2629_060 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 1.5209 | 13.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Восточная" (фид. 6103)-ЦРП-2 (Ковров) 3,08 км | ЭL2629_061 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 1.5209 | 13.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-132-ТП-52 (Ковров) 0,35 км | ЭL2629_063 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7475 | 0.27475 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7475 | 0 | 2.7475 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км | ЭN232704_35 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4757 | 0.34757 | 3.1281 | 0 | 0 | 3.4757 | 0.34757 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.4757 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 3.4757 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 4,09 км | ЭN232705_01 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 27.3591 | 2.7359 | 24.6232 | 0 | 0 | 30.6378 | 3.0638 | 27.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.1507 | 9.1507 | 18.2084 | 18.2084 | 0 | 0 | 0 | 3.2787 | 27.3591 | 30.6378 | нд
1.4.2 | Строительство ЛЭП-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 5,49 км | ЭN232704_28 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 26.5541 | 2.6554 | 23.8987 | 0 | 0 | 40.0011 | 4.0001 | 36.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.5317 | 0.94857 | 25.0224 | 8.5903 | 0 | 12.4295 | 0 | 18.0328 | 26.5541 | 40.0011 | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) | ЭL2629_072 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3607 | 8.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0984 | 0 | 4.2623 | 0 | 8.3607 | нд
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 55.0642 | 3.3309 | 51.7333 | 0 | 0 | 91.7491 | 9.1749 | 82.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.002 | 9.002 | 46.0623 | 46.0623 | 0 | 7.8689 | 0 | 28.816 | 55.0642 | 91.7491 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.778 | 0.10231 | 22.6757 | 0 | 0 | 22.778 | 2.2778 | 20.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 22.778 | 22.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.778 | 22.778 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.136 | 0.4136 | 3.7224 | 0 | 0 | 4.136 | 0.4136 | 3.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.136 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 4.136 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№107 ф. 1005 ПС "Базовая" до новой КТП ул. Васильева (Петушки) 0,15 км | ЭL2629_048 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0.2459 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 2.459 | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.0989 | 0.80989 | 7.289 | 0 | 0 | 8.0989 | 0.80989 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8.0989 | 8.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0989 | 8.0989 | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.1854 | 1.5185 | 13.6668 | 0 | 0 | 15.1854 | 1.5185 | 13.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15.1854 | 15.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1854 | 15.1854 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.1036 ПС "Октябрьская" (Киржач) 1,3 км | ЭL2629_054 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 0.67313 | 6.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 0 | 6.7313 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31) (Киржач) 3 км | ЭL2629_055 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5339 | 1.5534 | 13.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5339 | 0 | 15.5339 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км | ЭN232704_09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8659 | 0.48659 | 4.3793 | 0 | 0 | 4.8659 | 0.48659 | 4.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.8659 | 4.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8659 | 4.8659 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС Белореченская ф. 601, оп. 71 - ТП 532 д.Копылки (Кольчугино) 0,6 км | ЭL2629_068 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0.29508 | 2.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-28 до ТП-67 (Кольчугино) 1 км | ЭL2629_069 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0.4918 | 4.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-11 до ТП-18 (Кольчугино) 0,8 км | ЭL2629_071 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0918 | 0.40918 | 3.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0918 | 0 | 4.0918 | нд
1.4.4 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 62.5628 | 6.2563 | 56.3065 | 0 | 0 | 122.0703 | 13.1237 | 108.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 26.9693 | 26.0673 | 35.5934 | 42.1014 | 0 | 27.0492 | 0 | 26.8525 | 62.5628 | 122.0703 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 5 км | ЭN232705_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.4167 | 1.0417 | 9.375 | 0 | 0 | 19.3017 | 1.9302 | 17.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10.4167 | 19.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 19.3017 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4 км | ЭN232705_16 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.3333 | 1.8333 | 16.5 | 0 | 0 | 18.3333 | 2.75 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 10 | 1.8033 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 18.3333 | 18.3333 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ (Судогда) 7 км | ЭN232705_17 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 20.8333 | 2.0833 | 18.75 | 0 | 0 | 29.0301 | 2.903 | 26.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 20.8333 | 20.8333 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 20.8333 | 29.0301 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 (Ковров) 1 км | ЭL2629_057 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0.6508 | 5.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 (Ковров) 3,7 км | ЭL2629_058 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7705 | 1.577 | 14.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7705 | 0 | 15.7705 | нд
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 7,73 км | ЭN232705_02 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 12.9794 | 1.2979 | 11.6815 | 0 | 0 | 33.1268 | 3.3127 | 29.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.5527 | 4.9623 | 6.4268 | 6.4268 | 0 | 10.6557 | 0 | 11.082 | 12.9794 | 33.1268 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 159.9107 | 0.90603 | 8.1543 | 0 | 150.8504 | 344.1927 | 0.93268 | 17.721 | 0 | 325.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 69.7376 | 69.7376 | 90.1731 | 90.1731 | 0 | 91.5397 | 0 | 92.7423 | 159.9107 | 344.1927 | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 101.38 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | 224.3308 | 0 | 0 | 0 | 224.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 40.5967 | 40.5967 | 60.7833 | 60.7833 | 0 | 61.4754 | 0 | 61.4754 | 101.38 | 224.3308 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 17 шт | ЭN232711_04 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 37.6242 | 0 | 0 | 0 | 37.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.3333 | 8.3333 | 2.2417 | 2.2417 | 0 | 13.2787 | 0 | 13.7705 | 10.575 | 37.6242 | нд
1.6 | Приобретение автоподъемника 10 шт | ЭN232711_05 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 67.2633 | 0 | 0 | 0 | 67.2633 | 111.5256 | 0 | 0 | 0 | 111.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 32.2633 | 32.2633 | 35 | 35 | 0 | 22.1311 | 0 | 22.1311 | 67.2633 | 111.5256 | нд
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 2 шт | ЭN232711_09 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 23.5417 | 0 | 0 | 0 | 23.5417 | 49.1154 | 0 | 0 | 0 | 49.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 23.5417 | 23.5417 | 0 | 0 | 0 | 25.5738 | 23.5417 | 49.1154 | нд
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | нд
1.6 | Приобретение автобуса 1 шт | ЭL2629_073 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 | нд
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с прицепом-роспуском 1 шт | ЭL2629_074 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7213 | 0 | 0 | 0 | 6.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7213 | 0 | 0 | 0 | 6.7213 | нд
1.6 | Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 12.5134 | 0 | 0 | 0 | 12.5134 | 25.7629 | 0 | 0 | 0 | 25.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.1642 | 6.1642 | 6.3491 | 6.3491 | 0 | 6.4949 | 0 | 6.7547 | 12.5134 | 25.7629 | нд
1.6 | Реконструкция территорий и помещений производственных баз | ЭN232714 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.0603 | 0.90603 | 8.1543 | 0 | 0 | 18.6536 | 0.93268 | 17.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.4632 | 4.4632 | 4.5971 | 4.5971 | 0 | 4.7026 | 0 | 4.8907 | 9.0603 | 18.6536 | нд
1.6 | Разработка и приобретение программного обеспечения | ЭN232701 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 36.9571 | 0 | 0 | 0 | 36.9571 | 75.4454 | 0 | 0 | 0 | 75.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 18.5135 | 18.5135 | 18.4435 | 18.4435 | 0 | 18.8668 | 0 | 19.6215 | 36.9571 | 75.4454 | нд