## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» ____________ 2016 г. №_____
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
Протяженность, км
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2
1 | Владимирская область | - | 1602.4916 | нд | 1602.4916 | нд | нд | 1602.4916 | нд | 1313.5177 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1182.5765 | нд | 1182.5765 | нд | нд | 1182.5765 | нд | 969.325 | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | 361.6588 | нд | 361.6588 | нд | нд | 361.6588 | нд | 296.4416 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Рокадная дорога (Владимир) 1 шт | ЭN232702_97 | 10.6008 | нд | 10.6008 | нд | нд | 10.6008 | нд | 8.6892 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство РТП в районе п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | 47.4181 | нд | 47.4181 | нд | нд | 47.4181 | нд | 38.8673 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул. Музейная (Владимир) 1 шт | ЭN232702_99 | 11.0275 | нд | 11.0275 | нд | нд | 11.0275 | нд | 9.0389 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул. Чехова (Владимир) 1 шт | ЭN232702_100 | 16.5412 | нд | 16.5412 | нд | нд | 16.5412 | нд | 13.5584 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство РТП в микрорайоне Веризино (Владимир) 1 шт | ЭL2629_024 | 50.4452 | нд | 50.4452 | нд | нд | 50.4452 | нд | 41.3485 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | 10.6008 | нд | 10.6008 | нд | нд | 10.6008 | нд | 8.6892 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт | ЭN232708_02 | 10.6008 | нд | 10.6008 | нд | нд | 10.6008 | нд | 8.6892 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП ул. Васильева (Петушки) 1 шт | ЭL2629_047 | 11.7318 | нд | 11.7318 | нд | нд | 11.7318 | нд | 9.6162 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство РТП, проезд Северный (Ковров) 1 шт | ЭN232708_05 | 45.5834 | нд | 45.5834 | нд | нд | 45.5834 | нд | 37.3634 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ТП в районе ул. Жуковского (Ковров) 1 шт | ЭL2629_056 | 47.4181 | нд | 47.4181 | нд | нд | 47.4181 | нд | 38.8673 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство РТП в районе ул. Волго-Донская (Ковров) 1 шт | ЭL2629_059 | 48.505 | нд | 48.505 | нд | нд | 48.505 | нд | 39.7582 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Крупской-Клары Цеткин (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | 11.0275 | нд | 11.0275 | нд | нд | 11.0275 | нд | 9.0389 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Карла Либнехта (Камешково) 1 шт | ЭL2629_065 | 11.2806 | нд | 11.2806 | нд | нд | 11.2806 | нд | 9.2464 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Советская (Камешково) 1 шт | ЭL2629_066 | 17.5976 | нд | 17.5976 | нд | нд | 17.5976 | нд | 14.4243 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство новой КТП д.Копылки (Кольчугино) 1 шт | ЭL2629_067 | 11.2806 | нд | 11.2806 | нд | нд | 11.2806 | нд | 9.2464 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 560.0579 | нд | 560.0579 | нд | нд | 560.0579 | нд | 459.0639 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 10,49 км | ЭN232704_01 | 128.702 | нд | 128.702 | нд | нд | 128.702 | нд | 105.4935 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | 9.187 | нд | 9.187 | нд | нд | 9.187 | нд | 7.5304 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Районная" до ТП-58 (фид.6802) (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | 24.7015 | нд | 24.7015 | нд | нд | 24.7015 | нд | 20.2471 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Районная" до ТП-58 (фид.6710) (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | 9.7042 | нд | 9.7042 | нд | нд | 9.7042 | нд | 7.9542 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км | ЭN232704_36 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Сунгирь" до ТП-729 (Владимир) 2 км | ЭL2629_023 | 18 | нд | 18 | нд | нд | 18 | нд | 14.7541 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Районная-новая" до нового РТП в микрорайоне Веризино (Владимир) 1,5 км | ЭL2629_025 | 15 | нд | 15 | нд | нд | 15 | нд | 12.2951 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км | ЭN232704_34 | 14.6912 | нд | 14.6912 | нд | нд | 14.6912 | нд | 12.042 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | 3.5288 | нд | 3.5288 | нд | нд | 3.5288 | нд | 2.8924 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | 3.5288 | нд | 3.5288 | нд | нд | 3.5288 | нд | 2.8924 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_28 | 10.3515 | нд | 10.3515 | нд | нд | 10.3515 | нд | 8.4848 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | 1.9505 | нд | 1.9505 | нд | нд | 1.9505 | нд | 1.5988 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | 4.5874 | нд | 4.5874 | нд | нд | 4.5874 | нд | 3.7602 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | 2.6466 | нд | 2.6466 | нд | нд | 2.6466 | нд | 2.1693 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | 3.5288 | нд | 3.5288 | нд | нд | 3.5288 | нд | 2.8924 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | 3.7315 | нд | 3.7315 | нд | нд | 3.7315 | нд | 3.0586 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | 2.5442 | нд | 2.5442 | нд | нд | 2.5442 | нд | 2.0854 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | 4.4099 | нд | 4.4099 | нд | нд | 4.4099 | нд | 3.6147 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-31 - РУ-10кВ Водозабор (Юрьев-Польский) 1,1 км | ЭL2629_036 | 10.0606 | нд | 10.0606 | нд | нд | 10.0606 | нд | 8.2464 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1 - до оп.37 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭL2629_037 | 4.7559 | нд | 4.7559 | нд | нд | 4.7559 | нд | 3.8983 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-40-ТП-43 (Юрьев-Польский) 0,34 км | ЭL2629_038 | 3.234 | нд | 3.234 | нд | нд | 3.234 | нд | 2.6508 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-16 (Юрьев-Польский) 0,36 км | ЭL2629_039 | 3.4243 | нд | 3.4243 | нд | нд | 3.4243 | нд | 2.8068 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от новой КТП-6 до ТП-7 п. Городищи, ул. Советская (Петушки) 0,11 км | ЭL2629_040 | 2 | нд | 2 | нд | нд | 2 | нд | 1.6393 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-30 до КТП-6 (Петушки) 0,8 км | ЭL2629_043 | 8 | нд | 8 | нд | нд | 8 | нд | 6.5574 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-4 до новой КТП взамен ТП-5 (Петушки) 0,2 км | ЭL2629_045 | 3 | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | 2.459 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№28 ф. Посёлок 2 до места врезки в существующую КЛ-10кВ на ТП-5 п. Городищи, ул. Моисеенко (Петушки) 0,18 км | ЭL2629_046 | 3 | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | 2.459 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | 8.4806 | нд | 8.4806 | нд | нд | 8.4806 | нд | 6.9513 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | 15.2321 | нд | 15.2321 | нд | нд | 15.2321 | нд | 12.4853 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | 3.8163 | нд | 3.8163 | нд | нд | 3.8163 | нд | 3.1281 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | 6.6586 | нд | 6.6586 | нд | нд | 6.6586 | нд | 5.4579 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км | ЭN232704_06 | 59.7768 | нд | 59.7768 | нд | нд | 59.7768 | нд | 48.9974 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | 8.822 | нд | 8.822 | нд | нд | 8.822 | нд | 7.2311 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_07 | 12.7209 | нд | 12.7209 | нд | нд | 12.7209 | нд | 10.427 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-100-КТП-37 (Ковров) 0,9 км | ЭN232704_08 | 5.2 | нд | 5.2 | нд | нд | 5.2 | нд | 4.2623 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Восточная" (фид. 672)-ЦРП-2 (Ковров) 3,08 км | ЭL2629_060 | 18.555 | нд | 18.555 | нд | нд | 18.555 | нд | 15.209 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Восточная" (фид. 6103)-ЦРП-2 (Ковров) 3,08 км | ЭL2629_061 | 18.555 | нд | 18.555 | нд | нд | 18.555 | нд | 15.209 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-132-ТП-52 (Ковров) 0,35 км | ЭL2629_063 | 3.352 | нд | 3.352 | нд | нд | 3.352 | нд | 2.7475 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км | ЭN232704_35 | 4.2403 | нд | 4.2403 | нд | нд | 4.2403 | нд | 3.4757 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 4,09 км | ЭN232705_01 | 37.3781 | нд | 37.3781 | нд | нд | 37.3781 | нд | 30.6378 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ЛЭП-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 5,49 км | ЭN232704_28 | 48.8014 | нд | 48.8014 | нд | нд | 48.8014 | нд | 40.0011 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) | ЭL2629_072 | 10.2 | нд | 10.2 | нд | нд | 10.2 | нд | 8.3607 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ | Г | 111.9339 | нд | 111.9339 | нд | нд | 111.9339 | нд | 91.7491 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | 27.7892 | нд | 27.7892 | нд | нд | 27.7892 | нд | 22.778 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | 5.046 | нд | 5.046 | нд | нд | 5.046 | нд | 4.136 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№107 ф. 1005 ПС "Базовая" до новой КТП ул. Васильева (Петушки) 0,15 км | ЭL2629_048 | 3 | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | 2.459 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | 9.8806 | нд | 9.8806 | нд | нд | 9.8806 | нд | 8.0989 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | 18.5261 | нд | 18.5261 | нд | нд | 18.5261 | нд | 15.1854 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.1036 ПС "Октябрьская" (Киржач) 1,3 км | ЭL2629_054 | 8.2122 | нд | 8.2122 | нд | нд | 8.2122 | нд | 6.7313 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31) (Киржач) 3 км | ЭL2629_055 | 18.9513 | нд | 18.9513 | нд | нд | 18.9513 | нд | 15.5339 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км | ЭN232704_09 | 5.9364 | нд | 5.9364 | нд | нд | 5.9364 | нд | 4.8659 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС Белореченская ф. 601, оп. 71 - ТП 532 д.Копылки (Кольчугино) 0,6 км | ЭL2629_068 | 3.6 | нд | 3.6 | нд | нд | 3.6 | нд | 2.9508 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-28 до ТП-67 (Кольчугино) 1 км | ЭL2629_069 | 6 | нд | 6 | нд | нд | 6 | нд | 4.918 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-11 до ТП-18 (Кольчугино) 0,8 км | ЭL2629_071 | 4.992 | нд | 4.992 | нд | нд | 4.992 | нд | 4.0918 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | 148.9258 | нд | 148.9258 | нд | нд | 148.9258 | нд | 122.0703 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 5 км | ЭN232705_15 | 23.5481 | нд | 23.5481 | нд | нд | 23.5481 | нд | 19.3017 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4 км | ЭN232705_16 | 22.3667 | нд | 22.3667 | нд | нд | 22.3667 | нд | 18.3333 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ (Судогда) 7 км | ЭN232705_17 | 35.4167 | нд | 35.4167 | нд | нд | 35.4167 | нд | 29.0301 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 (Ковров) 1 км | ЭL2629_057 | 7.9398 | нд | 7.9398 | нд | нд | 7.9398 | нд | 6.508 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 (Ковров) 3,7 км | ЭL2629_058 | 19.24 | нд | 19.24 | нд | нд | 19.24 | нд | 15.7705 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 7,73 км | ЭN232705_02 | 40.4147 | нд | 40.4147 | нд | нд | 40.4147 | нд | 33.1268 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 419.9151 | Коммерческие предложения | 419.9151 | нд | нд | 419.9151 | нд | 344.1927 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | 273.6836 | Коммерческие предложения | 273.6836 | нд | нд | 273.6836 | нд | 224.3308 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 17 шт | ЭN232711_04 | 45.9015 | Коммерческие предложения | 45.9015 | нд | нд | 45.9015 | нд | 37.6242 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоподъемника 10 шт | ЭN232711_05 | 136.0613 | Коммерческие предложения | 136.0613 | нд | нд | 136.0613 | нд | 111.5256 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 2 шт | ЭN232711_09 | 59.9208 | Коммерческие предложения | 59.9208 | нд | нд | 59.9208 | нд | 49.1154 | 2027, 2029 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | 13.6 | Коммерческие предложения | 13.6 | нд | нд | 13.6 | нд | 11.1475 | 2028 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автобуса 1 шт | ЭL2629_073 | 10 | Коммерческие предложения | 10 | нд | нд | 10 | нд | 8.1967 | 2028 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с прицепом-роспуском 1 шт | ЭL2629_074 | 8.2 | Коммерческие предложения | 8.2 | нд | нд | 8.2 | нд | 6.7213 | 2028 | нд | Замена устаревшего автотранспорта на новые | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | 31.4307 | нд | 31.4307 | нд | нд | 31.4307 | нд | 25.7629 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция территорий и помещений производственных баз | ЭN232714 | 22.7574 | нд | 22.7574 | нд | нд | 22.7574 | нд | 18.6536 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Разработка и приобретение программного обеспечения | ЭN232701 | 92.0434 | нд | 92.0434 | нд | нд | 92.0434 | нд | 75.4454 | 2026, 2027, 2028, 2029 | нд | нд | нд | нд | нд