## Лист3
АО ВОЭК февраль
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36(ул. Осьмова 21), трансформатор | 6 | 2018-02-01 09:00 | 2018-02-01 10:00 | Доливка масла, ревизия трансформатора.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-214, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-02-01 13:30 | 2018-02-01 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2018-02-01 10:00 | 2018-02-01 15:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-02-01 10:00 | 2018-02-01 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-02-01 09:10 | 2018-02-01 10:00 | ул.Тимирязева д.5 замена ввода по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. "3-го Интернационала" | 0.4 | 2018-02-02 09:00 | 2018-02-02 12:00 | перезаделка СИП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77(ул. Транспортная 14), Т-2 | 6 | 2018-02-02 09:00 | 2018-02-02 10:00 | Доливка масла, ревизия трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "Пр-т Теплицкий, ул. Свердлова" | 0.4 | 2018-02-02 10:00 | 2018-02-02 11:00 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 14 ул. Баумана 10 | 6 | 2018-02-02 09:30 | 2018-02-02 12:00 | Текущий ремонт КТП 14: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 593 Стрелецкий пер. д.3 | 6 | 2018-02-02 09:00 | 2018-02-02 16:00 | Текущий ремонт ТП 593: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269 ул. Островского 66 | 0.4 | 2018-02-02 09:00 | 2018-02-02 15:00 | ТП 269 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 монтаж ячейки 0, 4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 326 ул. Комисарова 21 | 0.4 | 2018-02-02 14:00 | 2018-02-02 15:00 | ТП 326 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-02-02 10:00 | 2018-02-02 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 | 2018-02-02 11:00 | 2018-02-02 12:00 | отключить ЛР 43 Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-02-02 10:00 | 2018-02-02 11:00 | ул. Кутузова д.22 подключён гараж в рамках нового тех.присоединения.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77(ул. Транспортная 14), Т-1 | 6 | 2018-02-05 09:30 | 2018-02-05 12:00 | Доливка масла, ревизия трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "База, ул. Шатурская" | 0.4 | 2018-02-05 09:30 | 2018-02-05 10:30 | Выправка опор.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-98, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.4 | 2018-02-06 10:00 | 2018-02-06 12:00 | Замена автоматического выключателя
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-10 кВ ул. Лесная 5Б | 10 | 2018-02-05 09:40 | 2018-02-05 09:55 | отключение при переводе нагрузок
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-9 РУ-10 кВ ул. Первомайская 44А | 10 | 2018-02-05 10:10 | 2018-02-05 10:15 | отключение при переводе нагрузок
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ф- ул.Халтурина | 0.4 | 2018-02-06 12:00 | 2018-02-06 16:00 | замена аварийной опоры
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ ф.11 яч.23 | 10 | 2018-02-06 14:45 | 2018-02-06 16:05 | обрыв линейного провода ВЛ-10кВ, оп.31,32, восстановительные работы после обильного снегопада, нормальная схема
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-02-06 10:00 | 2018-02-06 10:55 | Отключен по заявке ул.Набережная д.44 для безопасного производства работ.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-124, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-02-08 13:30 | 2018-02-08 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-02-07 10:06 | 2018-02-07 10:16 | ТП 24 Ф-1 "пер.Революции"- отключен для безопасного производства работ по уличному освещению.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 73, ТП 74 г. Собинка, фид. Коммунальная, фид. Пржевальского | 10 | 2018-02-07 13:40 | 2018-02-07 15:31 | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-145, РУ-0,4 кВ, 2СШ | 0.4 | 2018-02-09 13:30 | 2018-02-09 15:00 | Переопресовка наконечников на ф.15
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.4 | 2018-02-09 09:00 | 2018-02-09 10:30 | Монтаж 2-х фаз в 2-х пролетах ВЛ по условиям тех. присоединения.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123(пос. Гусевский, ул. Октябрьская) | 6 | 2018-02-09 09:30 | 2018-02-09 12:00 | Доливка масла, ревизия ТП.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.4 | 2018-02-09 09:00 | 2018-02-09 10:30 | Монтаж 2-х фаз в 2-х пролетах ВЛ по условиям тех. присоединения.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123(пос. Гусевский, ул. Октябрьская) | 6 | 2018-02-09 09:30 | 2018-02-09 12:00 | Доливка масла, ревизия ТП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269 ул. Островского 66 | 0.4 | 2018-02-09 09:00 | 2018-02-09 13:00 | ТП 269 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 монтаж ячейки 0, 4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 411 ул. Сакко-и-Ванцетти | 0.4 | 2018-02-09 14:00 | 2018-02-09 16:00 | ТП 411 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | Ф.1026, ПС Октябрьская, ТП-4, РУ-10 кВ, яч.4 | 10 | 2018-02-09 11:10 | 2018-02-09 12:30 | бронирование деревьев - 6шт. в охранной зоне ВЛ-10кВ от ТП-47 до ТП-28
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-191, ф.21, ул. Комсомольская, д.101 | 0.4 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 11:00 | Отключение по письму
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет." | 0.4 | 2018-02-12 09:30 | 2018-02-12 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 6, г. Собинка, фид. Молодежная, ул. Гагарина, д. 2,4, ул. Мира, д. 1 | 0.4 | 2018-02-09 09:00 | 2018-02-09 12:00 | Удаление наледи с крыш УК "Спецстройгарант" и УК "Пономарев С.А."
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130(пос. Гусевский, ул. Мира) | 6 | 2018-02-13 14:00 | 2018-02-13 16:00 | Доливка масла, ревизия ТП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-13 11:00 | 2018-02-13 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.2 ф.2 | 10 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 12:00 | профилактические работы на ТПС Киржач ф.2
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.3 ф.3 | 10 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 12:00 | профилактические работы на ТПС Киржач ф.3, без отключения абонентов
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-44 РУ-0,4кВ ф.ул.Пугачёва д.6 | 0.4 | 2018-02-14 09:30 | 2018-02-14 11:30 | замена вводного рубильника в ШР-1 ул.Пугачёва д.6
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-213, ф.2, ф.4 | 0.4 | 2018-02-14 09:00 | 2018-02-14 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1905 года, ул. Молодёжная" | 0.4 | 2018-02-14 10:00 | 2018-02-14 16:00 | демонтаж старой ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ-фид. "ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.4 | 2018-02-13 13:30 | 2018-02-13 15:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48(ул. Интернациональная 40), Т-1 | 10 | 2018-02-14 09:30 | 2018-02-14 10:30 | Доливка масла, ревизия Т-1, (без отключения потребителей)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48(ул. Интернациональная 40), Т-2 | 10 | 2018-02-14 10:30 | 2018-02-14 11:30 | Доливка масла, ревизия Т-2, (без отключения потребителей)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Маяковского 15" | 0.4 | 2018-02-14 11:00 | 2018-02-14 12:00 | Замена ОДПУ.
АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Чайковского, ул. Чайковского, д. 8-12 | 0.4 | 2018-02-13 09:43 | 2018-02-13 11:00 | Удаление снега и наледи с крыш по заявке УК "Понамарев С.А."
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-14 11:00 | 2018-02-14 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-47, ф.4, ул. Свердлова, д.90 | 0.4 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 11:30 | Замена трансформаторов тока
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-188, 1СШ, ТМ-1, ул. Космонавтов | 0.4 | 2018-02-15 10:30 | 2018-02-15 12:00 | Установка приборов учета
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-16, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ, ул. Мичурина | 6 | 2018-02-15 13:30 | 2018-02-15 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 378, ул. П. Коммуны, 45б | 0.4 | 2018-02-15 14:00 | 2018-02-15 16:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505, ул. Студенческая, 12 | 0.4 | 2018-02-15 14:00 | 2018-02-15 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ. Замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.11 ф.11 | 10 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 12:00 | профилактические работы на ТПС Киржач ф.11
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.12 ф.12 | 10 | 2018-02-15 12:30 | 2018-02-15 14:30 | профилактические работы на ТПС Киржач ф.12
АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 30, г. Лакинск, фид. Свердлова | 0.4 | 2018-02-14 13:00 | 2018-02-14 16:00 | Работы по наряду №17: подвеска СИПа на дополнительную опору ВЛ- 0,4 кВ от ТП 30, большой провис
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-213, ф.2, ф.4, ул. Подлесная | 0.4 | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-47, ф.4, ул. Свердлова, д.90 | 0.4 | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 11:30 | Замена трансформаторов тока
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-02-15 08:40 | 2018-02-15 09:00 | ТП 5 Ф-7 - отключен для демонтажа ввода в дом ул.Суворова д.15.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.1905 года, ул. Молодёжная" | 0.4 | 2018-02-15 10:10 | 2018-02-15 14:00 | Демонтаж провода. Восстановление уличного освещения
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ 10кВ ул. Маяковского д. 14а | 10 | 2018-02-16 | 2018-02-16 00:05 | Перевод нагрузок с ф.1015 на ф.1010, без отключения потребителей
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173, ул. Мира, 46 | 6 | 2018-02-16 14:00 | 2018-02-16 17:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269, ул. Островского, 66 | 0.4 | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 11:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 фид. Ноябрьская нечетная | 0.4 | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 13:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ. Монтаж СИП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65(ул. М-Апостола 11), Т-1 | 10 | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 10:30 | Доливка масла, ревизия Т-1.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65(ул. М-Апостола 11), Т-2 | 10 | 2018-02-16 10:30 | 2018-02-16 11:30 | Доливка масла, ревизия Т-2.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-16 11:00 | 2018-02-16 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 ул.Чехова, РУ-0,4 кВ ф. Школа | 0.4 | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 11:30 | Протяжка контактов на рубильнике
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева д.4б, РУ-0,4 кВ ф. Школа | 0.4 | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 11:30 | Протяжка контактов на рубильнике
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-23, КЛ фид. "Школа № 13" | 0.4 | 2018-02-17 09:30 | 2018-02-17 11:15 | Ремонт ВРУ потребителя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-02-16 13:20 | 2018-02-16 14:30 | ВЛ 0,4кВ ул.Беседина д.8 отключен для безопасного производства работ по спиливанию дерева, по заявке УК "Дом-сервис".
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-2 в стор. ТП-146, 141 | 6 | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 11:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 622 | 6 | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 16:33 | Ремонт МВ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-213, ф.2, ф.4, ул. Подлесная | 0.4 | 2018-02-20 09:30 | 2018-02-20 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 221 ул. Завадского,9 | 10 | 2018-02-20 13:30 | 2018-02-20 15:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 15:00 | подрезка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 77 ул. 1-я Пионерская 76-а | 0.4 | 2018-02-21 09:30 | 2018-02-21 11:00 | ТП 77 РУ 0,4кВ - ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-02-20 09:55 | 2018-02-20 11:00 | ул.Лесная д.3 - подключение нового ввода в дом и отключение временного.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 16:45 | Ремонт МВ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10 кВ ВН-10 кВ яч. ввод ф.1005,ул.Первомайская д.44а | 10 | 2018-02-20 13:35 | 2018-02-20 13:37 | перевод нагрузок с ф. 1005 на ф. "Труд Коллектив"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4 кВ, ул. ул.Чехова | 0.4 | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 15:30 | Протяжка контактов
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 ф- ул.Буденного | 0.4 | 2018-02-21 11:00 | 2018-02-21 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 15:00 | подрезка деревьев
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Красноборская | 0.4 | 2018-02-21 09:30 | 2018-02-21 13:20 | Удаление снега и наледи с крыш по заявке УК "Понамарев С.А."
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 ф- детсад | 0.4 | 2018-02-26 15:30 | 2018-02-26 16:00 | подрезка деревьев
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 15" | 0.4 | 2018-02-26 12:45 | 2018-02-26 13:15 | Перевод питания дома на временную ВЛ-0,4 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 400 ул. Б.Нижегородская, 95 | 0.4 | 2018-02-28 10:00 | 2018-02-28 11:00 | ТП 400 РУ 0,4кВ - монтаж узла учёта