## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область октябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 17:00 | Работы в сетях МРСК, опиловка трассы ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-753 п.им Артёма | 10 (10.5) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 15:00 | ремонт ТП-753
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф.10
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№4-ТП№24 | 10 (10.5) | 2020-10-01 00:10 | 2020-10-01 00:25 | Возврат к нормальной схеме. Перевод нагрузки с ф.1015 ПС "Базовая" на ф.21 ТПС "Петушки"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-9(ул Социалистическая 42) | 10 (10.5) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 10:00 | Ремонт рубильника 0,4 кВ "Уличное освещение"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47( ул. Добролюбова 12) | 6 (6.3) | 2020-10-01 13:30 | 2020-10-01 15:30 | Ремонт муфт в стор. ТП-29 и трансформатора. Чистка оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-10-01 14:00 | 2020-10-01 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6 п.Воровского ф- Пионерская | 0.38 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 13:00 | перенос магистральных проводов на новую опору
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 32, ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 12:00 | РП 32 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Гражданская, Д.Бедного" - правка опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-01 09:00 | 2020-10-01 11:10 | Профилактика ТП10
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-01 11:10 | 2020-10-01 11:50 | ул.Кирова, отключение для спила аварийного дерева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-01 13:30 | 2020-10-01 16:10 | Профилактика ТП3, ТП36
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 12:00 | замена предохранителей в ПКУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-10-02 14:00 | 2020-10-02 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П 19 п.Тюрмеровка ф-сосненская | 0.38 | 2020-10-02 09:00 | 2020-10-02 13:00 | замена приборов учета
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-02 09:15 | 2020-10-02 10:55 | Профилактика ТП6
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-02 12:03 | 2020-10-02 12:07 | ул.Красноармейская д.6, вылетел фазнй провод из вводного автомата в ЩУ абонента на фасаде дома
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-02 13:30 | 2020-10-02 15:25 | Профилактика ТП8
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-10-02 14:00 | 2020-10-02 14:20 | ул.Кирова д.6, демонтаж прибора учёта с опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г. Судогда ф-Южная | 0.38 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-05 13:00 | замена приборов учета
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-05 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2020-10-05 10:30 | 2020-10-05 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2020-10-05 14:00 | 2020-10-05 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-88 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-06 13:30 | 2020-10-06 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Чкалова | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 12:00 | Замена опоры, текущий ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 110 | 6 (6.3) | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 11:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ. Без отключения потребителй.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 113 | 6 (6.3) | 2020-10-06 13:00 | 2020-10-06 15:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ. Без отключения потребителй.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-06 14:00 | 2020-10-06 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г. Судогда ф-Северная | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 13:00 | установка приборов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5 п.Воровского ф- Набережная | 0.38 | 2020-10-06 09:00 | 2020-10-06 13:00 | замена магистрального провода
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП55-ВРУ д.14 ул. Пугачева | 0.38 | 2020-10-06 10:00 | 2020-10-06 12:00 | подключенеие вновь смонтрованного кабеля КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-10-07 00:05 | 2020-10-07 00:15 | Перевод нагрузки с ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ЛР№25-ТП35 | 10 (10.5) | 2020-10-07 08:00 | 2020-10-07 17:00 | Капитальный ремонт ТП-35
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-121, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-07 09:30 | 2020-10-07 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-06 08:55 | 2020-10-06 12:00 | Профилактика ТП31
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-06 13:20 | 2020-10-06 14:05 | Профилактика ТП-Колледж
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-07 14:00 | 2020-10-07 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП85 фидер Чайкиной,Мичурина | 0.22 | 2020-10-07 10:00 | 2020-10-07 12:00 | замена вводного провода ВЛ-0,23кВ ул. Чайкиной д.10, текущая эксплуатация
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2020-10-07 10:30 | 2020-10-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2020-10-07 14:00 | 2020-10-07 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2020-10-07 15:30 | 2020-10-07 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 12:00 | Замена СР-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская, Строительная" | 0.38 | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 11:00 | Замена опоры.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-121, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-07 09:30 | 2020-10-07 12:00 | Профилактика оборудования
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.ул. Иринина | 0.38 | 2020-10-07 10:05 | 2020-10-07 14:30 | Производственная программа 2020 по реконструкции ВЛ ул. Заречная
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимиская область" | ТП | ТП-19, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:30 | 2020-10-08 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-07 09:00 | 2020-10-07 13:28 | Профилактика ТП23, ТП33
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-07 12:00 | 2020-10-07 13:28 | Профилактика ТП5
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП471 ул.Новоямская 21 | 0.38 | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 11:00 | ТП471 - ремонт оборудования РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП386 ул.Добросельская 186 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 12:00 | ТП386 - ремонт оборудования РУ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-08 10:00 | 2020-10-08 16:00 | капитальный ремонт линии ВЛИ-0,4кВ фидер Рыженкова
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-10-08 00:05 | 2020-10-08 00:15 | Перевод нагрузки с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ"
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2020-10-08 10:30 | 2020-10-08 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2020-10-08 15:30 | 2020-10-08 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 11:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-08 09:00 | 2020-10-08 10:45 | Профилактика ТП-15
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-08 13:35 | 2020-10-08 14:10 | ул.Чапаева д.25, замена ввода на СИП 2х16, по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 15:33 | Профилактика ТП-4
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-09 10:00 | 2020-10-09 15:00 | капитальный ремонт линии ВЛИ-0,4кВ фидер Рыженкова
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая четн., Кутузова" | 0.38 | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-10-09 13:30 | 2020-10-09 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2020-10-09 10:30 | 2020-10-09 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.ул. Иринина | 0.38 | 2020-10-09 10:30 | 2020-10-09 14:05 | Производственная программа 2020 по реконструкции ВЛ ул. Заречная
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-28 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:20 | Профилактика ТП-28
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 11:15 | ул.Московская д.76 ,отключение для установки 2-х фонарей уличного освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-9 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-09 11:00 | 2020-10-09 11:57 | Профилактика ТП-9
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-09 12:30 | 2020-10-09 13:25 | Профилактика ТП-34
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф.12 | 0.38 | 2020-10-09 15:10 | 2020-10-09 15:25 | ул.Саваренского д.1, замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-219, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-12 13:30 | 2020-10-12 16:00 | Текущий ремонт
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2020-10-12 09:00 | 2020-10-12 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-12 10:30 | 2020-10-12 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2020-10-12 10:30 | 2020-10-12 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-12 14:00 | 2020-10-12 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-12 15:30 | 2020-10-12 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-10кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 10 (10.5) | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-13 17:00 | Капитальный ремонт ТП-35
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина | 10 (10.5) | 2020-10-12 14:00 | 2020-10-12 16:00 | Подпилка деревьев в охранной зоне вл-10 кВ. Ф.1026
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-16, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-13 13:30 | 2020-10-13 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-10-12 11:03 | 2020-10-12 11:50 | ул.Лесная д.1, подключение ЩУ на опоре №18 в рамках нового тех. Присоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-12 14:15 | 2020-10-12 14:50 | ул.3-я Пятилетка д.33, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2020-10-13 10:30 | 2020-10-13 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2020-10-13 14:00 | 2020-10-13 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2020-10-13 15:30 | 2020-10-13 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 11:30 | Ремонт СР-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 11:30 | Замена приборов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-100, КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Курловская 33" | 0.38 | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 10:30 | Перевод питания дома с временной ВЛ-0,4 кв на отремонтированную КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-13 13:30 | 2020-10-13 15:00 | Ремонт СР-6кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.ул. Иринина | 0.38 | 2020-10-13 10:20 | 2020-10-13 14:00 | Производственная программа 2020 по реконструкции ВЛ ул. Заречная
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.1026 П.С. Лакина ,участок ТП№34-ТП№65 | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 12:00 | Устранение недостатков по результатам проверки "Ростехнадзора".
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, ф.58, от ЦРП-3 до ЦРП-4 | 6 (6.3) | 2020-10-13 14:00 | 2020-10-13 14:20 | КЛ-6 кВ ф.58 от ЦРП-3 до ЦРП-4 не прошла испытания повышенным напряжением
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-14 08:30 | 2020-10-14 17:00 | Перевод потребителей со старых ячеек на новые
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-10-13 09:20 | 2020-10-13 11:35 | пер.Некрасова д.7, подключение ЩУ 0,38кВ на опоре №49 в рамках нового тех.присоединения
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-10-14 10:00 | 2020-10-14 16:00 | Замена опоры на линии ВЛ-0,4кВ фидер ул.Свобода,Октябрьская,Первомайская.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-10-14 14:00 | 2020-10-14 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2020-10-14 14:00 | 2020-10-14 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2020-10-14 15:30 | 2020-10-14 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №33 | 10 (10.5) | 2020-10-15 13:00 | 2020-10-15 15:00 | Устранение недостатков по результатам проверки "Ростехнадзора".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ 6 кВ Ф.4 | 6 (6.3) | 2020-10-14 09:00 | 2020-10-14 10:35 | Профилактика ТП-20
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 12:30 | Профилактика ТП-37
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-15 13:30 | 2020-10-15 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2020-10-15 10:30 | 2020-10-15 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2020-10-15 14:00 | 2020-10-15 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2020-10-15 15:30 | 2020-10-15 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ул.Студенческая 12 | 0.38 | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 15:00 | ТП 505 ф."ВЛ-1" - реконструкция ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53(ул. Менделеева 23) | 10 (10.5) | 2020-10-15 08:40 | 2020-10-15 09:30 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по Акту Ростехнадзора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2(ул. Иркутская 23) | 10 (10.5) | 2020-10-15 13:00 | 2020-10-15 14:00 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по Акту Ростехнадзора.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-10-15 09:00 | 2020-10-15 09:20 | ул.Московская 74, замена двух клиновых зажимов на ВЛИ 0,4кВ на опоре №7
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-10-16 09:30 | 2020-10-16 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2020-10-16 14:00 | 2020-10-16 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 отключение ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 12:00 | Работы на ВЛ 10 кВ по ремонту РЛНД
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-50(ул. Сакко 94) | 6 (6.3) | 2020-10-16 08:40 | 2020-10-16 11:00 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по Акту Ростехнадзора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных зорь" | 0.38 | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 11:30 | Монтаж СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-10-16 13:30 | 2020-10-16 15:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-10-16 09:00 | 2020-10-16 12:37 | Профилактика ТП-26
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-10-16 10:00 | 2020-10-16 12:37 | Профилактика ТП-21
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф.9 | 0.38 | 2020-10-17 09:20 | 2020-10-17 11:20 | ул.Никольская д.19, отключение для спила аварийного дерева
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-19 10:00 | 2020-10-19 16:00 | капитальный ремонт линии ВЛИ-0,4кВ фидер Рыженкова
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 15:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-10-19 13:30 | 2020-10-19 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2020-10-19 10:30 | 2020-10-19 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2020-10-19 14:00 | 2020-10-19 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2020-10-19 15:30 | 2020-10-19 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г. Судогда ф-Свердлова | 0.38 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 12:00 | ремонт опоры установка пасынка
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Андреево ф-Школа | 0.38 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-19 12:00 | подрезка кустарника
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 17:00 | Работы в сетях МРСК, опиловка трассы ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 | 0.38 | 2020-10-20 13:30 | 2020-10-20 16:30 | ТП-3 РУ-0,4кВ ремонт вводной КЛ-0,4 кВ от Т-1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-3, РУ-0,4 кВ, ТМ. | 0.38 | 2020-10-20 13:30 | 2020-10-20 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-10-19 13:17 | 2020-10-19 13:45 | ул.Чапаева, отключение для замены 2-х фонарей уличного освещения
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 15:00 | Монтаж опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-10-20 13:00 | 2020-10-20 16:00 | монтаж опор провода СИП Согласно плану ПП 2020
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2020-10-20 10:30 | 2020-10-20 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2020-10-20 14:30 | 2020-10-20 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2020-10-20 14:30 | 2020-10-20 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 16:00 | переподключение КЛ-0,4кВ на оп.1 ф. ул. Морозовская -инвест. программа на 2020г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-10-20 13:00 | 2020-10-20 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-10-20 14:30 | 2020-10-20 15:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, ТМ. | 0.38 | 2020-10-21 13:30 | 2020-10-21 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 15:00 | Монтаж опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 11:20 | Профилактика ТП-32
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ Ф.4 | 6 (6.3) | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 11:20 | Профилактика ТП-13
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.3 | 0.38 | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 09:46 | ул.Московская , отключение для пропилки ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ Ф.4 | 6 (6.3) | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 13:15 | Профилактика ТП-14
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-10-21 13:00 | 2020-10-21 14:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27(ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2020-10-21 08:40 | 2020-10-21 10:00 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по акту Ростехнадзора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-143(ул. Тверская) | 6 (6.3) | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 11:00 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по акту Ростехнадзора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:00 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по акту Ростехнадзора.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 16:00 | ул. Владимирская кронирование в охранной зоне, текущая эксплуатация
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24,ТП-33,ТП-91,ТП-119.РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 14:00 | отключение по заявке "Мостстрой Инвест" для проведения работ по спиливанию деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 355, пр-т Строителей, 3/7 | 6 (6.3) | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 16:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "ул. Луначарского, Интернациональная" | 0.38 | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 11:00 | Замена вводов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-549(ул. Менделеева 21) | 10 (10.5) | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 10:30 | Чистка трансформатора, устранение замечаний по акту Ростехнадзора.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ яч.1,2,3,6. | 0.38 | 2020-10-22 10:00 | 2020-10-22 16:00 | перевод потребителей с РУ-0,4кВ ТП-30(старая) в РУ-0,4кВ ТП30(новая) инвест программа 2020г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-10-22 11:10 | 2020-10-22 12:40 | Профилактика ТП-2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-22 12:00 | 2020-10-22 12:20 | ул.Чапаева, отключение для замены 2-х фонарей уличного освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ 6 кВ Ф.1 | 6 (6.3) | 2020-10-22 13:30 | 2020-10-22 14:50 | Профилактика ТП-25
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 100 | 6 (6.3) | 2020-10-23 09:00 | 2020-10-23 11:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ направл. 100. Без отключения потребители.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 15:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-10-26 13:30 | 2020-10-26 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-258, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-26 10:00 | 2020-10-26 12:00 | Отключение КЛ-6 кВ от ТП-254 до ТП-258 по письму ООО "Билонг"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ф-1006 п\с АндреевоТП-22 п.Болотский | 0.38 | 2020-10-26 10:00 | 2020-10-26 12:00 | регулировка ЛР-10 ввода ТП-22
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 150 | 6 (6.3) | 2020-10-26 09:00 | 2020-10-26 12:00 | Текущий ремонт ТП 150 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 799 | 6 (6.3) | 2020-10-26 13:30 | 2020-10-26 16:00 | Текущий ремонт ТП 799 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 ТП-34,35,44,724 | 10 (10.5) | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1025 РП-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2020-10-26 14:05 | 2020-10-26 14:35 | пер.Гагарина д.7, замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 15:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-10-27 09:30 | 2020-10-27 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2020-10-27 11:00 | 2020-10-27 15:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго по заявке потребителя (кап.ремонт отпайки потребителя )
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-23 11:05 | 2020-10-23 12:55 | Ремонт СР-10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фид.Прокуратура | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 13:00 | переподключение КЛ на вновь смонтированную ТП-30, инвест. программа 2020г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фид.д/сад №37 | 0.38 | 2020-10-27 14:00 | 2020-10-27 16:00 | переподключение КЛ на вновь смонтированную ТП-30, инвест. программа 2020г.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП №60 ул. Гагарина | 0.38 | 2020-10-27 10:00 | 2020-10-27 12:45 | установка опоры ВЛ-04 и замена голого провода на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 16:00 | Реконструкция ВЛ ул. Новая
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. Общежитие | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 16:00 | Реконструкция ВЛ ул. Новая
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-11 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-10-27 09:15 | 2020-10-27 10:40 | Профилактика ТП-11
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 12:00 | Монтаж концевой муфты на ТМ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 15:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-43 г. Судогда ф-Савельева | 0.38 | 2020-10-28 10:00 | 2020-10-28 13:00 | замена аварийной опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-6 г. Судогда | 10 (10.5) | 2020-10-28 14:00 | 2020-10-28 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-28 09:20 | 2020-10-28 11:30 | Чистка оборудования, устранение замечаний по акту Ростехнадзора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-10-28 13:30 | 2020-10-28 15:30 | Чистка оборудования, устранение замечаний по акту Ростехнадзора.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 271. ул.Балакирева 39 | 6 (6.3) | 2020-10-28 14:00 | 2020-10-28 16:00 | ТП 271 РУ-0,4кВ Ремонт оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, ф.59, от ЦРП-3 до ТП-183 | 6 (6.3) | 2020-10-28 13:00 | 2020-10-28 13:00 | КЛ-6 кВ ф.59 от ЦРП-3 до ТП-183 не прошла испытания повышенным напряжением. Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-29 09:30 | 2020-10-29 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 11:45 | ул.Московская, отключение для монтажа фонарей уличного освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2020-10-28 09:30 | 2020-10-28 10:00 | ул.Луначарского, отключение для спила аварийного дерева по заявке МУ "Управление городским хозяйством"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-10-29 10:00 | 2020-10-29 16:00 | капитальный ремонт линии ВЛИ-0,4кВ фидер Рыженкова
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 | 2020-10-29 10:00 | 2020-10-29 11:00 | Монтаж контрольных ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-10-29 13:30 | 2020-10-29 15:00 | Замена трансформаторов тока КЛ фид "Гаражи"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР-40 | 10 (10.5) | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 12:00 | Подключение СИП ВЛ-0,4кВ к КТП-26
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-30, ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 12:00 | Ревизия ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП221 ул. Завадского | 0.38 | 2020-10-29 14:00 | 2020-10-29 16:00 | ТП221. КЛ-0,4кВ ф. ул. Завадского 9-а - определение трассы КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-57, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-10-30 09:30 | 2020-10-30 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 10:35 | ул.Фрунзе д.46, демонтаж ЩУ на опоре №30
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2020-10-29 09:00 | 2020-10-29 12:55 | ул.Набережная, замена опоры №36, перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 13:00 | Монтаж вводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-10кВ, ул.Чкалова, д.12а | 10 (10.5) | 2020-10-30 13:00 | 2020-10-30 15:00 | Ревизия ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471, ул.Ново-Ямская, 25а | 6 (6.3) | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 13:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2020-10-31 10:30 | 2020-10-31 12:20 | Ремонт кабельного выхода 6 кВ с ТП-27 в стор. ТП-38, 49.