## Лист2
Приложение №3 к Приказу № 93 от 03.02.2023г.
График плановых отключений электроэнергии с 29.05.2023г по 12.06.2023г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-05-30 06:00 | 2023-05-30 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-2 ВЛ-0,4кВ фид.№1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | ВЛ | Полевая д.8-56 | 0.38 | 2023-05-30 08:30 | 2023-05-30 12:00 | Безопасное производство работ по опиловке ВЛ-0,4кВ по ул. Полевая
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-01 06:00 | 2023-06-01 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№4 "ТП-22 - ТП-4" | ВЛ | ул. Ленина д.34 | 6 (6.3) | 2023-06-01 14:00 | 2023-06-01 17:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-02 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№4 "ТП-22 - ТП-4" | ВЛ | ул. Ленина д.34 | 6 (6.3) | 2023-06-02 14:00 | 2023-06-02 17:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№18 "РП-1 - ТП-7,22" | ВЛ | Ленина д.43-69 (не чёт. сторона); Ленина 50-60 (чёт.сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 10:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-06 06:00 | 2023-06-06 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№4 "ТП-22 - ТП-4" | ВЛ | ул. Ленина д.34 | 6 (6.3) | 2023-06-06 14:00 | 2023-06-06 17:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№18 "РП-1 - ТП-7,22" | ВЛ | Ленина д.43-69 (не чёт. сторона); Ленина 50-60 (чёт.сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-07 15:00 | 2023-06-07 16:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-08 06:00 | 2023-06-08 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-09 06:00 | 2023-06-09 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | 49238 2-13-08
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | 49233 2-22-07
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
Район электрических сетей РЭС г.Радужный (ООО «Радугагорэнерго»)в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ООО «Радугагорэнерго» | 49254 3-15-77