## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область апрель
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 392, ул. Суздальский пр-т, 9-а | 6 (6.3) | 2022-04-01 09:00 | 2022-04-01 10:30 | Текущий ремонт ТП392: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-38, фид Фестивальная, | 0.38 | 2022-04-01 09:30 | 2022-04-01 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "Пр-т 50 лет Сов. Власти" | 0.38 | 2022-04-01 09:00 | 2022-04-01 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1007; РП-2 ВВ-10 кВ фид.1007 | 10 (10.5) | 2022-04-01 09:00 | 2022-04-01 12:00 | Текущий ремонт и проверка РЗА ВВ-10 кВ фид. 1007 на ПС Кварц" и РП-2.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-04-01 13:30 | 2022-04-01 13:55 | ул.Фрунзе д.39 , монтаж ВРУ-0,22кВ на опоре №30.4 в рамках нового тех.присоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, фид Октябрьская, | 0.38 | 2022-04-04 09:30 | 2022-04-04 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП233, ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1038; РП-2 ВВ-10 кВ фид.1038 | 10 (10.5) | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 12:00 | Текущий ремонт и проверка РЗА ВВ-10 кВ фид. 1038 на ПС Кварц" и РП-2.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 12:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 13:00 | ТП241 фид. ВЛ-2 - монтаж СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2022-04-05 09:30 | 2022-04-05 15:30 | ТП40 фид. ВЛ-Мира, Лермонтова - монтаж СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-04-04 09:15 | 2022-04-04 10:08 | ул.Московская, замена опоры №5.2
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-157 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-04-05 13:30 | 2022-04-05 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, фидКарла Маркса, | 0.38 | 2022-04-05 09:30 | 2022-04-05 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-05 13:00 | 2022-04-05 15:00 | Тех. Присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-05 09:30 | 2022-04-05 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1 (ул. Гоголя 12) | 6 (6.3) | 2022-04-05 08:50 | 2022-04-05 12:00 | Чистка оборудования, доливка масла. Ремонт концевых муфт 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул.Сакко | 0.38 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 12:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП-2 СВВ-10 кВ № 217 | 10 (10.5) | 2022-04-05 13:00 | 2022-04-05 16:00 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ № 217 РП-2
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-04-04 14:00 | 2022-04-04 14:55 | Потребители переведены на питание с ПС "Красный угол" РУ-6кВ Ф.1.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-13 | 6 (6.3) | 2022-04-05 19:00 | 2022-04-05 19:10 | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-13 не прошла испытание повышенным напряжением
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 12:10 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23, фид Заречная, | 0.38 | 2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП-2 СВВ-10 кВ № 218 | 10 (10.5) | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 11:00 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ № 218 РП-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 12:00 | Замена провода на СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-04-06 10:00 | 2022-04-06 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. (Письмо МКУ "СЭЗ")
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, 2 СШ 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 12:00 | Ремонт концевых муфт, замена рубильника 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-07 10:00 | 2022-04-07 13:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2022-04-06 17:10 | 2022-04-06 17:25 | ул.Гагарина 64, замена промежуточного зажима ВЛИ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-99, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-04-07 13:00 | 2022-04-07 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фидБереговая, | 0.38 | 2022-04-07 09:30 | 2022-04-07 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-04-07 10:00 | 2022-04-07 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. (Письмо МКУ "СЭЗ". Перенос с 06.04.2022)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123 | 6 (6.3) | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 11:00 | Монтаж трансформатора 6/0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2022-04-07 09:30 | 2022-04-07 15:30 | ТП40 фид. ВЛ-Мира, Лермонтова - монтаж СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 | 0.38 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 13:00 | ТП 233 фид. ВЛ-1 - монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 Ф-1 ул. Лесная п. им. К. Маркса | 0.38 | 2022-04-08 10:00 | 2022-04-08 12:00 | Отключение по заявке ООО Достояние для замены рубильника по адресу п. им. К. Маркса ул. Лесная д.11
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23, фид Набережная, | 0.38 | 2022-04-08 09:30 | 2022-04-08 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул. Парковая, Дзержинского , Гражданская" | 0.38 | 2022-04-07 17:50 | 2022-04-07 18:05 | ул.Парковая 42, отключение по заявке абонента для производства работ в ВРУ-0,22кВ жилого дома.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-08 09:30 | 2022-04-08 12:00 | Протяжка контактных соединений
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП389 ул.Поселковая, 3 | 0.38 | 2022-04-08 09:30 | 2022-04-08 11:30 | ТП 389 Ремонт оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31(ул. Плеханова 8), РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-08 11:00 | Монтаж рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул.Сакко | 0.38 | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-08 15:00 | Монтаж СИП по новым опорам и Перевод потребителей на новую ВЛ,
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ направл. 225 | 10 (10.5) | 2022-04-08 10:00 | 2022-04-08 11:00 | ВВ-10 кв направл. 225 РП-2
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-10 Ф-1 ул. К. Либкнехта | 0.38 | 2022-04-08 13:00 | 2022-04-08 13:00 | ТП-10 Ф-1 ул. К. Либкнехта ВЛ-0,4кВ загнивание опоры №11, монтаж ж/б приставки без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-11 10:00 | 2022-04-11 10:30 | работы по тех.присоединению
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-152, ф.5 ул. З.Космодемьянской, д.11 | 0.38 | 2022-04-10 16:15 | 2022-04-10 22:05 | Отключено ф.5 в РУ-0,4 кВ по заявке УК, заливает ВРУ в подвале дома
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2022-04-11 13:30 | 2022-04-11 16:00 | Подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-11 15:00 | Перевод потребителей на новую ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:30 | 2022-04-12 16:00 | подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 16:00 | отключение ЛР№ 78 монтаж вакуумного выключателя (инвест программа)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:30 | 2022-04-12 12:00 | работы по тех. Присоединению
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2022-04-12 13:00 | 2022-04-12 15:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 (6.3) | 2022-04-12 08:30 | 2022-04-12 16:30 | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 614 ПС "Стекловолокно". Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ фид.614 от ПС "Стекловолокно" до РП-4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 12:00 | Замена привода ВН-10 кВ в стор. ТП-63.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 15:00 | Монтаж СИП по новым опорам.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.38 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 15:00 | ТП-753 п.им. Артема замена блоков под ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новая Быковка | 10 (10.5) | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:00 | Отключение ВЛ 35 кВ Новая Быковка 1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31(ул. Плеханова 8), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2022-04-13 13:00 | 2022-04-13 16:00 | Монтаж кабельного выхода 0,4 кВ по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ направл. 223 | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 11:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 223 РП-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Спортивная" | 0.38 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 12:00 | Монтаж новых опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-15 РУ-10кВ,ул.Маяковского, д.15а | 10 (10.5) | 2022-04-14 13:00 | 2022-04-14 15:00 | Замена КВЛ-10кВ ф.21 ТПС "Петушки" на ТП-15
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№6-ЛР№4 | 10 (10.5) | 2022-04-14 15:00 | 2022-04-14 16:00 | Замена КВЛ-10кВ ф.21 ТПС "Петушки" на ТП-15
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 329 ул. Добросельская 189 а | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 16:00 | ТП 329 замена оброрудования 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | ТП 241 ремонт воздушной линии 0,4 кВ ф. ВЛ-1
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1,г.Судогда ул.Красная | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | замена тр-ра (кап ремонт)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-46,г.Судогда ул.Береговая | 10 (10.5) | 2022-04-14 13:30 | 2022-04-14 17:00 | замена тр-ра (Тех прис)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "Пр-т 50 лет Сов. Власти" | 0.38 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | Ремонт ВРУ в жилом доме по адресу пр-т 50 лет Советской власти 29. (Письмо ТСЖ)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6(ул. Луначарского 6) | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | Чистка оборудования, ремонт рубильников 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 618 | 6 (6.3) | 2022-04-14 08:30 | 2022-04-14 16:30 | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 618 ПС "Стекловолокно"и ВВ-6 кВ фид. 618 РТП-4.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-04-15 10:00 | 2022-04-15 13:00 | Замена концевой муфты отпайка тп-126 письмо №о88
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 45 Ф. Коммунальный городок | 0.38 | 2022-04-14 09:30 | 2022-04-14 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Вишневая, Школа №1" | 0.38 | 2022-04-14 08:55 | 2022-04-14 12:10 | ул.Вишневая д.2, замена опоры №6.3
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№6-ЛР№4 | 10 (10.5) | 2022-04-15 13:00 | 2022-04-15 15:00 | Замена ЛР-15
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-20(ул. Куйбышева 77) | 6 (6.3) | 2022-04-15 09:00 | 2022-04-15 12:00 | Чистка оборудования, ремонт рубильников 0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1015 от ТП-73 | 10 (10.5) | 2022-04-15 14:00 | 2022-04-15 14:30 | Восстановление крюка изолятора
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-04-15 15:04 | 2022-04-15 15:15 | Снято упавшее из-за пределов охранной зоны дерево
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-04-17 18:00 | 2022-04-17 19:09 | переключения в сетях "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-18 10:00 | 2022-04-18 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого, пер.Льва Толстого" | 0.38 | 2022-04-18 14:02 | 2022-04-18 14:45 | ул.Льва Толстого, замена ввода на СИП-2х16 на садовый дом с опоры №5
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Крымская четная" | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 15:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61 (ул. Теплицкий 35.) | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 12:00 | Монтаж торцевой панели, ремонт рубильников 0,4 кВ.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 43-ТП14 | 10 (10.5) | 2022-04-19 10:00 | 2022-04-19 10:00 | КЛ-10 кВ ТП 43-ТП14 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-4,11,13,49 ф -12 РП-1 | 10 (10.5) | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | ТП-4 РУ-10 кВ плановые профилактические работы
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-6кВ ф.5 "Выход на ТП6, ТП20" | 6 (6.3) | 2022-04-19 14:00 | 2022-04-19 14:00 | ВЛ 6кВ ф.5 ТП11-ТП6-ТП20 включена в работу. Энергоснабжение потребителей осуществляется по нормальной схеме.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-32, ф.23, ул. Строителей д. 15/1 | 0.38 | 2022-04-19 14:40 | 2022-04-19 14:50 | КЛ-0,4 кВ ТП-32, ф.23 не прошла испытание повышенным напряжением. Дом переведен на резервный кабель.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП--155, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-04-20 09:30 | 2022-04-20 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Андреево п.Андреево | 10 (10.5) | 2022-04-20 08:00 | 2022-04-20 16:00 | установка реклоузера
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "Спортивная." | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 13:00 | Замена провода на СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30 (ул. Интернациональная 18.) | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | Замена вводного рубильника 0.4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 636 | 6 (6.3) | 2022-04-20 08:30 | 2022-04-20 16:30 | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 636ПС "Стекловолокно"и ВВ-6 кВ фид. 636 РТП-4.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "Микрорайон 29,28,45." | 0.38 | 2022-04-20 08:30 | 2022-04-20 12:00 | Ремонтные работы на вводе в дом, ООО " Управляюшая организация."
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП № 7 Ф.1 | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 11:00 | Отключение по заявке от "УК Пономарев" для опиловки по ул.Гагарина д.3.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 15:00 | опиловка в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 142, ул. Маяковского, 2 | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "9-го Января." | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 (ул. Карьерная.) | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 11:30 | Замена вводного автомата 0.4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Ащеринский карьер, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-04-22 09:30 | 2022-04-22 15:00 | Техническое обслуживание.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок." | 0.38 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "Пролетарская." | 0.38 | 2022-04-22 13:00 | 2022-04-22 15:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 11:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-133, Дмитриевская Слобода, 14а | 0.38 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка в сторону ул.Подгорной. | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 11:30 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 12:00 | Техническое присоединение
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2022-04-25 09:30 | 2022-04-25 11:00 | Техническое присоединение
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-46, Вознесенская Слобода, 14а | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-215, ул. Краснознаменная, 3 | 6 (6.3) | 2022-04-23 09:00 | 2022-04-23 12:00 | Ремонтные работы на ТП-215 в РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-236, ул. Девическая, 2-г | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 15:00 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ТП-15, ТП-16, демонтаж ЛР-4
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП46, Вознесенская Слобода, 14а | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП2, Спасская 6 | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-190, ул.Дворянская, 8 | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 16:00 | Ремонтные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-04-26 10:00 | 2022-04-26 12:00 | Капитальный ремонт.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова. | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 12:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" . | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 12:00 | Опиловка дерева по заявки, силами жителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-04-27 10:00 | 2022-04-27 12:30 | Капитальный ремонт.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Грибовская, Ленкова, Кузнецова" | 0.38 | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-27 12:00 | Тех. Присоединение
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Андреево п.Андреево | 10 (10.5) | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 16:00 | установка реклоузера
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП-2 ВВ-10 кВ № 221 | 10 (10.5) | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 12:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ № 221 РП-2
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-28 10:00 | 2022-04-28 14:00 | Замена аппарата защиты, приборов учета КТП-857 РУ-0,4кВ ф.3 "АЗС"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Московская 22" | 0.38 | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 133 ул. Дмитриевская слобода д.18 | 0.38 | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 14:00 | КТП 133 фид. ВЛ-1 ремонт ВЛ 0,4 кВ
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 20, ул Комарова | 0.38 | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 17:00 | Отключение ТП 20 для замены оборудования РУ-0,4 кВ по программе капитального ремонта
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-33 от РТП-708 ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 15:00 | ВЛ 10 кВ Ф-33 от РТП-708 ТП-42 опиловка охранной зоны ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "гостиница Русджам" | 0.38 | 2022-04-28 09:10 | 2022-04-28 09:30 | отключение для безопасного производства работ на ф.6 "уличное освещение" по замене наконечников
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого, пер. Льва Толстого" | 0.38 | 2022-04-28 17:23 | 2022-04-28 18:30 | отключение для безопасного производства по замене фонарей уличного освещения по ул.Льва Толстого
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС. Островская ф 605. | 6 (6.3) | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 16:00 | Монтаж разъединителя в сторону д. Острова.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невская левая сторона." | 0.38 | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 12:00 | Замена деревянной опоры, установка приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП№4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 13:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2022-04-29 13:00 | 2022-04-29 14:30 | ул.Мира д.12 (м-н Сантехника), отключение для безопасного производства работ в ВРУ абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2022-04-30 13:55 | 2022-04-30 14:35 | ул.Советская д.15, установка ПУ на опоре №5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Киселёва" | 0.38 | 2022-04-30 15:00 | 2022-04-30 15:30 | ул.Киселёва д.4, перезаделка ввода по заявке абонента