## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область май
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | 0.38 | 2020-05-06 09:00 | 2020-05-06 12:00 | Восстановление фазного провода ул. Механизаторов д.10
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-07 10:00 | 2020-05-07 14:00 | работы в сетях МРСК на ПС Второво
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-07 09:00 | 2020-05-07 13:00 | Замена опор, замена провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-05-07 08:30 | 2020-05-07 17:00 | Капитальный ремонт РУ-0.4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-07 10:00 | 2020-05-07 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№5-КТП-7.2 | 10 (10.5) | 2020-05-07 00:19 | 2020-05-07 00:36 | Перевод нагрузки с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. 1015 ПС "Базовая": возврат к нормальной схеме
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:00 | 2020-05-07 15:00 | Замена тр-ров напряжения в ПКУ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:05 | 2020-05-07 13:35 | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ лопнул изолятор на опоре № 5 отпайки на ТП-15, замена изолятора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-91, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-05-08 08:30 | 2020-05-08 14:00 | Капитальный ремонт РУ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ 1(яч. 226) | 10 (10.5) | 2020-05-07 13:10 | 2020-05-07 13:25 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до Северная 3. | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 14:00 | Поиск места повреждения КЛ-04 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26 ,РУ-10кВ, ТМ-250 | 0.38 | 2020-05-08 10:00 | 2020-05-08 12:00 | плановое ТО ТМ-250
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-08 13:00 | 2020-05-08 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ ТП-40 - ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-05-08 09:30 | 2020-05-08 10:03 | При плановом осмотре обнаружено дерево в проводах между ТП-25-ТП-26, опиловка линии
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 16:00 | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г Судогда Ф- Карла Маркса | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 13:00 | Текущий ремонт ВЛ 0.4кВ. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-04 кВ от ТП-80 до РУ Северная 3. | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 16:00 | Ремонт КЛ-04 кВ. Без отключения потребителей
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск, КТП-83 | 0.38 | 2020-05-08 10:30 | 2020-05-08 12:30 | В КТП-83 завод кабеля в РУ-0,4 кВ и установка АВ-250А
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-04кВ от ТП-80 до Северная 3. | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-04 кВ. Без отключения потребителей
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. " Лакина" ВЛ-35кВ участок от П.С. "Ундол" 5-ый пролет | 35 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 16:00 | Ремонт грозозащитного троса
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, ( ул. Ленинградская 5) | 6 (6.3) | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | Замена РПС-2. Замена КЛ на Тр-р.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 18:00 | отключение МВ П/С Судогда Ф-101 работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.4 "Карьер" | 0.38 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 10:30 | Протяжка болтовых соединений ф. 4 "Карьер"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 0.38 | 2020-05-14 11:00 | 2020-05-14 12:00 | Протяжка болтовых соединений на шпильках тр-ра
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 13:00 | плановые работы на ТПС "Киржач"ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл)
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка, ПС Собинка, ф. 1008 | 10 (10.5) | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-15 08:00 | ПС Собинка проведение планового ремонта яч. Ф 1008. нагрузка ф. 1008 переведена на ф.1021. Работы на ПС Будут производиться с 8 до 17 часов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | ул.Полевая, монтаж ВЛ-0,4кВ на гараж по новому тех.присоединению
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | Замена РПС-2.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ .ф ул. Гагарина.Сосновая. | 0.38 | 2020-05-14 10:00 | 2020-05-14 12:00 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 17:00 | Установка разрядников, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 17:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-18 09:00 | 2020-05-18 15:00 | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ЛР-1 монтаж ж/б приставок, текущий ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-05-15 13:10 | 2020-05-15 13:35 | пер.Чапаева д.2, вынос прибора учёта на подставную опору в связи с реконструкцией дома по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-16 08:45 | 2020-05-16 09:25 | ул.Комсомольская (Парк культуры и отдыха), демонтаж ВЛ 0,4кВ от опоры №34 до №41
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-05-16 16:50 | 2020-05-16 17:30 | ул.Комсомольская (Парк культуры и отдыха), подключение КЛ 0,4кВ на ВЛ 0,4кВ котельная (резерв) с опоры №28
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | Замена РПС-2.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-18 13:00 | 2020-05-18 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ВВ-10кВ ф.12 | 10 (10.5) | 2020-05-18 10:00 | 2020-05-18 13:00 | плановые работы на ТПС "Киржач"ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:00 | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ЛР-1 монтаж ж/б приставок, текущий ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул.Гусевская" | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48,РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:00 | Ремонт СР- 0.4 кВ, Чистка РУ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-05-18 09:40 | 2020-05-18 10:15 | ул.Кирова д.6А (автомойка), отключение для замены прибора учёта на опоре №2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-5 РЩТП 7 | 0.38 | 2020-05-18 11:20 | 2020-05-18 12:50 | ул.Бр.Бесединых д.5 (МИнБ), отключение для замены прибора учёта на опоре №5
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-19 13:00 | 2020-05-19 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-05-19 13:00 | 2020-05-19 17:00 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-3 Ф. ул. Ленина нечетная | 0.38 | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:00 | Замена кабельного ящика ул. Ленина д.3
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-95 | 10 (10.5) | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:00 | Трассировка КЛ-10кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2020-05-20 13:00 | 2020-05-20 15:00 | Замена тр-ров тока и приборов учета
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-05-20 13:00 | 2020-05-20 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-36 г Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 13:00 | замена ВН-16 ввода Ф-131
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ .ф ул. Заводская,Денисенко | 0.38 | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 11:30 | замена вводного провода ВЛ-0,4кВ ул. Денисенко д.15
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-19 15:31 | 2020-05-19 15:35 | Ф-102 включен в нормальную схему после устранения повреждений на ВЛ-10 кВ
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка,ТП-59, Ф.3 | 0.38 | 2020-05-20 09:15 | 2020-05-20 10:35 | По заявке, ООО УК "Спецстройгаранд-1", для опиловки деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 17:00 | Работы в сетях МРСК, расчистка трассы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 | 6 (6.3) | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 10:00 | ТП 238, ремонт оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Карьерная / Курловская." | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-54 до Менделеева 19. | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | Трассировка КЛ-0.4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 13:00 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР№4-КТП№6 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 16:00 | Опиловка ул. Кирова, ул. Чехова вблизи ВЛ-10кВ администрацией г. Петушки
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-05-21 10:00 | 2020-05-21 12:00 | Замена предохранителей в ПКУ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-21 13:00 | 2020-05-21 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,ТП-42 Ф.5 | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 13:00 | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Мира 1а.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-2 ф.ул Васильевская к д.3 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 11:00 | Восстановление схемы электроснабжения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-05-21 08:50 | 2020-05-21 10:15 | ул.Красноармейская д.1 (мотель "Водолей"), отключение для замены ТТ и прибора учёта в ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-7
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-15 до Калинина 41. | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | Трассировка КЛ-0.4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-22 10:00 | 2020-05-22 12:00 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ.
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 15:20 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-05-25 03:05 | 2020-05-25 03:30 | Переключения в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 17:00 | Работы в сетях МРСК на ПС Второво
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 13:00 | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Лакина 5
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1024 от ТП-44 до ТП-40 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Мира 9
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Гагарина, Сосновая. | 0.38 | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 12:00 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-25 13:30 | 2020-05-25 15:30 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 16:20 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-25 09:30 | 2020-05-25 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-25 10:00 | 2020-05-25 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406, ул.Куйбышева, 36а | 6 (6.3) | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 13:00 | ТП 406, ремонт строительной части
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150, ул.Бородина, 10 | 0.38 | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 09:50 | Неисправно контактное соединение на вводе дома №16 ул.Даргомыжского
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-26 09:30 | 2020-05-26 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-18 | 0.38 | 2020-05-25 09:15 | 2020-05-25 10:45 | ул.Горького д.35, отключение по заявке управляющей компании
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-05-25 13:30 | 2020-05-25 14:40 | ул.Льва Толстого, отключение по заявке МУ "Управление городским хозяйством" для спиливания аварийного дерева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-05-25 15:10 | 2020-05-25 16:00 | ул.Фурманова д.7, отключение для замены ввода и вынос прибора учёта на фасад дома
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-62 до Калинина 56. | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | Трассировка КЛ-0.4кВ
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1024 от ТП-44 до ТП-40 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:00 | 2020-05-25 16:00 | По заявке У.К. Спецстройгарант, подпилка вдоль дома Мира 9
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-2 ф-1007 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-05-25 13:40 | 2020-05-25 14:50 | Замена т/т ф-1007
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-53 Ф.3 | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 16:00 | По заявке У.К. ЖилСтрой.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда | 0.38 | 2020-05-26 10:00 | 2020-05-26 13:00 | перераспределение Фаз на ВЛ-0.4кВ ф-К.Маркса
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 16:20 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-05-26 13:00 | 2020-05-26 16:00 | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2020-05-26 10:30 | 2020-05-26 12:00 | аварийно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ ф.1036
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 413, ул. Безыменского 1 | 0.38 | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 11:30 | ТП 413. Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | ТП 233. Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261, ул. Балакирева 43 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | ТП 261. Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2020-05-27 04:38 | 2020-05-27 05:00 | Переключения в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 13:00 | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 16:00 | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 16:20 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП -2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | Трассировка КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова не четрая." | 0.38 | 2020-05-27 13:00 | 2020-05-27 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-69, ВЛ фид. "ул. Владимирская." | 0.38 | 2020-05-27 14:00 | 2020-05-27 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45,РУ - 0.4 кВ фид."ул. Хрустальшиков." | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 12:00 | Ремонт обшего рубильника, опресовка "0".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, РУ Тр-р-1. | 6 (6.3) | 2020-05-27 13:30 | 2020-05-27 16:30 | Замена уплотнительных колец, долив масла. Без отключения потребителей.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.4, ул. Дубовая | 0.38 | 2020-05-27 09:30 | 2020-05-27 13:00 | Перетяжка ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.15, ф.16, ул. Кирова д.71, 73 | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 12:00 | Монтаж концевой муфты
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-229,ф.23, ул. Еловая д.90б | 0.38 | 2020-05-27 12:00 | 2020-05-27 13:00 | Отключение по письму ООО "ЖКО Роско"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП11 г.Судогда ф-Пушкина | 0.38 | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 13:00 | замена аварийной опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-46 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-27 10:00 | 2020-05-27 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-27 14:00 | 2020-05-27 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 ф.5 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 13:00 | По заявке У.К. Спецстройгарант подпилка деревьев вдоль дома Рабочий пр-кт 15
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 Ф.7 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 11:00 | По заявке МКУ Благоустройство, подпилка по улице Октябрьская
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-40 Ф.2 | 0.38 | 2020-05-27 09:00 | 2020-05-27 14:00 | Монтаж линейных проводов
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-05-27 06:57 | 2020-05-27 12:00 | Подпилка дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Ф-1001
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-05-28 09:30 | 2020-05-28 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ - 0.4/10 кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 11:00 | Чистка трансформаторов, и РУ-0.4/10 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4 кВ от ТП-44 до Октябрьская 23а.. | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 12:00 | Трассировка КЛ-0.4кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8, ф.1 "Ударная" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 16:20 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-35 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-28 10:00 | 2020-05-28 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-38 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-18 п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 13:00 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-36 Ф-4 | 0.38 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-28 16:00 | по заявке УК
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-44, Ф.4 | 0.38 | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 13:00 | По заявке, ООО УК "Спецстройгаранд-1" Отключить, для опиловки деревьев
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, Ф.1 | 0.38 | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 15:00 | По заявке, ГАУ ВО "Владлесхоз" Отключить, для замены опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-05-28 16:38 | 2020-05-28 18:20 | Работы в сетях МРСК, фазировка по стороне 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-28 08:40 | 2020-05-28 12:45 | ул. Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3 РУ 6/04 кВ,Тр-р. | 6 (6.3) | 2020-05-28 14:00 | 2020-05-28 16:00 | Чистка трансформаторов, Замена концевой муфты на КЛ-6кВ на Тр-р..
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, РУ - 10 кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2020-05-29 09:00 | 2020-05-29 14:00 | Замена ЛР на ВН, замена ЛЗН в/ст Тр-р.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-05-29 08:50 | 2020-05-29 12:45 | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ