## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область сентябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП37 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-09-01 09:30 | 2020-09-01 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 32, ул. Гражданская, 5 | 0.38 | 2020-09-01 09:00 | 2020-09-01 16:00 | РП 32 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Гражданская, Д.Бедного" - монтаж СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 16, ул.Верхняя Дуброва, 40 | 0.38 | 2020-09-01 09:00 | 2020-09-01 15:00 | РП 16 РУ-0,4кВ - монтаж оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 16:00 | Ремонт ВН
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 26 г. Судогда | 10 (10.5) | 2020-09-02 09:30 | 2020-09-02 12:00 | замена КЛ-10 кВ ввода ТП-26
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 25 г. Судогда | 10 (10.5) | 2020-09-02 13:30 | 2020-09-02 14:30 | Подключение КЛ-10кВ ввода ТП-25
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-56( ул. Садовая 67) | 6 (6.3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 10:30 | Перевод питания трансформатора на КЛ-6 кВ каб. "А" от ТП-57.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, РУ-0,4 кВ, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-02 09:00 | 2020-09-02 12:00 | Замена трансформаторов тока фид. "Дом быта ввод-1" и "Дом быта ввод 2"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" | 0.38 | 2020-09-02 12:00 | 2020-09-02 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.1- ввод с ТП-26, ТП-4 РУ-10кВ яч.3- ввод с ТП-14 | 10 (10.5) | 2020-09-03 10:00 | 2020-09-03 14:00 | плановые работы на ТП-14 и ВЛ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-03 06:00 | 2020-09-03 16:00 | Капитальный ремонт РУ-6кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1 п.Коняево ф- Нижния скважина | 0.38 | 2020-09-03 10:00 | 2020-09-03 13:00 | перетяжка магистральных проводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-09-03 09:00 | 2020-09-03 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, ул. Садовая 67 | 6 (6.3) | 2020-09-03 09:00 | 2020-09-03 16:00 | Замена ячеек РУ-6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-03 08:00 | 2020-09-03 09:00 | ПС Садовая МРСК отключают ф.1003 для ремонтных работ на ВЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-03 16:00 | 2020-09-03 17:00 | ПС Садовая МРСК отключают ф.1003 для ремонтных работ на ВЛ 10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2020-09-04 08:30 | 2020-09-04 17:00 | Замена оборудования в РУ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-09-04 14:30 | 2020-09-04 15:30 | Замена оборудования в РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-04 08:00 | 2020-09-04 09:00 | ПС Садовая МРСК отключают ф.1003 для ремонтных работ на ВЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-04 16:00 | 2020-09-04 17:00 | ПС Садовая МРСК отключают ф.1003 для ремонтных работ на ВЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП595, ул. 1-я Никольская 6а | 0.38 | 2020-09-04 09:00 | 2020-09-04 13:00 | ТП595. ВРУ-1 Ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП261, ул.Балакирева 43 | 0.38 | 2020-09-04 13:00 | 2020-09-04 16:00 | ТП 261. РУ-0,4кВ Ремонт оборудования секц. Т-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, ул. Садовая 67 | 6 (6.3) | 2020-09-04 09:00 | 2020-09-04 15:00 | Замена ячеек РУ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-09-04 09:00 | 2020-09-04 12:00 | Монтаж 2-ой фазы в конце ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-07 08:00 | 2020-09-07 09:00 | ПС Садовая МРСК отключают ф.1003 для ремонтных работ на ВЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2020-09-07 16:00 | 2020-09-07 17:00 | ПС Садовая МРСК отключают ф.1003 для ремонтных работ на ВЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30. ул.Ноябрьская 73А | 10 (10.5) | 2020-09-07 09:00 | 2020-09-07 15:00 | РП30. ВЛ-10кВ фид. Ю-1. Ремонт ВЛ-10кВ, Опиловка деревьев
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-07 13:30 | 2020-09-07 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-05 07:00 | 2020-09-05 10:50 | Включение в работу после ремонта ТП-56
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2020-09-07 10:00 | 2020-09-07 13:00 | Подключение потребителей по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-69, КЛ фид. "МФЦ" | 0.38 | 2020-09-07 15:00 | 2020-09-07 16:00 | Замена трансформаторов тока
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 20, ул. Большая Нижегородская 88-а | 0.38 | 2020-09-08 09:30 | 2020-09-08 10:00 | ТП 20 отключение ВЛ-0,4кВ ф."ул.Б.Нижегородская" для ремонта КЛ-0,4кВ между домами № 73 - № 73-а по ул. Большая Нижегородская
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1015 участок от ТП 57 до ТП 11 | 10 (10.5) | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 11:00 | подрезка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-08 10:00 | 2020-09-08 15:00 | ВЛ-10 кВ монтаж опор, капитальный ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2020-09-07 10:15 | 2020-09-07 11:30 | ул.Мира д.22, низкое напряжение, переключен с фазы "В" на фазу "А"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2020-09-07 13:45 | 2020-09-07 14:40 | ул.Льва Толстого д.56, отключение для переноса ввода с дома на гараж по заявке абонента
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 21 г. Судогда ф- Ошмарина | 0.38 | 2020-09-03 10:00 | 2020-09-03 13:00 | Монтаж узлов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-09-08 13:00 | 2020-09-08 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "Магазин "Квартал" каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 11:00 | Замена трансформаторов тока.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-09-08 09:00 | 2020-09-08 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ,
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ "Магазин "Верный" | 0.38 | 2020-09-08 13:30 | 2020-09-08 15:00 | Замена трансформаторов тока.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11( ул. Орджиникидзе 18) | 10 (10.5) | 2020-09-08 13:00 | 2020-09-08 15:00 | Усиление изоляции муфты в стор. трансформатора.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-09 10:00 | 2020-09-09 15:00 | ВЛ-10 кВ монтаж опор, капитальный ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 316 Судогодское шоссе 33 | 0.38 | 2020-09-09 09:00 | 2020-09-09 16:00 | ТП 316 отключение дома №33 Судогодское шоссе для ремонта КЛ 0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3, участок от ТП-39 до КРУН-10 | 10 (10.5) | 2020-09-09 10:00 | 2020-09-09 13:00 | замена трансформатора в ТП №23
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1017 от РП №2 | 10 (10.5) | 2020-09-09 13:30 | 2020-09-09 15:30 | наладка защиты ВВ-10 на РП-2
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-172, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-09-09 13:30 | 2020-09-09 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2020-09-08 15:45 | 2020-09-08 16:30 | ул.Горького д.13, перенос и замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-09-09 09:00 | 2020-09-09 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64(ул. М-Апостола 19) | 10 (10.5) | 2020-09-09 09:00 | 2020-09-09 11:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13, (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2020-09-09 14:00 | 2020-09-09 16:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12 ,25 ,26, 39 | 10 (10.5) | 2020-09-10 10:00 | 2020-09-10 15:00 | ВЛ-10 кВ монтаж опор, капитальный ремонт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-09-10 08:30 | 2020-09-10 17:30 | Замена оборудования в РУ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-192, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-10 13:30 | 2020-09-10 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ ф.3 "Силовой тр-р №2" | 6 (6.3) | 2020-09-09 12:00 | 2020-09-09 13:30 | ТП12 РУ 6кВ Ф.3 "Силовой тр-р №2" , отключение для ошиновки ячейки №1 в РУ 0,4кВ после ремонта
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф- Первомайская | 0.38 | 2020-09-10 10:00 | 2020-09-10 12:00 | монтаж приборов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф- Первомайская | 0.38 | 2020-09-10 13:00 | 2020-09-10 15:00 | монтаж приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-09-10 01:10 | 2020-09-10 01:20 | Перевод нагрузки с Т2 на Т1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 116 | 6 (6.3) | 2020-09-08 13:25 | 2020-09-08 15:45 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 125 | 6 (6.3) | 2020-09-10 09:00 | 2020-09-10 12:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, СВВ-6 кВ 1-3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-10 13:00 | 2020-09-10 16:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ. Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-211,ф.10, ул. Социалистическая, д.12, 14 | 0.38 | 2020-09-11 09:00 | 2020-09-11 11:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-09-11 09:00 | 2020-09-11 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-215 РУ-0,23кВ ф.1 Д/К №31 | 0.38 | 2020-09-12 11:00 | 2020-09-12 15:30 | ТП-215 РУ-0,23 кВ ф.1 Д/К №31 -замена ВРУ на основании письма
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-14 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2020-09-14 13:30 | 2020-09-14 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-14 10:00 | 2020-09-14 15:00 | ВЛ-10 кВ монтаж опор, капитальный ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 15:00 | ВЛ-10кВ ф.Ю-1 до опоры №27 - опиловка деревьев.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-15 13:30 | 2020-09-15 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 15:00 | ВЛ-10кВ ф.Ю-1 до опоры №27 - опиловка деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2020-09-14 13:45 | 2020-09-14 14:15 | ул.Луначарского , отключение для замены 2-х фонарей уличного освещения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "ул. Ломоносова 2А/8А" | 0.38 | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 15:00 | Ремонт ВРУ в доме.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2020-09-15 13:00 | 2020-09-15 15:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 | 2020-09-15 13:00 | 2020-09-15 15:00 | Спиливание аварийного дерева персоналом МУП по благоустройству города.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 120 | 6 (6.3) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 11:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-14 23:05 | 2020-09-14 23:10 | Перевод нагрузки с ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. Борщевня, ф. Трудколлектив, ф. Поселок ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-09-15 11:00 | 2020-09-15 14:00 | Ремонтные работы на ЦРП "ПМЗ"
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 1026 ПС Лакина | 10 (10.5) | 2020-09-15 09:00 | 2020-09-15 12:00 | подрезка деревьев в охр зоне снятие упавшего дерева с ВЛ-10 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2020-09-16 09:00 | 2020-09-16 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф 103
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-16 13:30 | 2020-09-16 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-16 10:00 | 2020-09-16 15:00 | ВЛ-10 кВ монтаж опор, капитальный ремонт
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | Тп 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-15 11:00 | 2020-09-15 14:20 | Производственна программа 2020г капитальный ремонт ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2020-09-15 13:30 | 2020-09-15 13:55 | м-н Сеймовский, отключение для замены и регулировки привода рубильника в ТП-15 РУ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-15 23:21 | 2020-09-15 23:31 | Перевод нагрузки с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул. Ново-Ямская 21 | 0.38 | 2020-09-16 09:00 | 2020-09-16 17:00 | ТП 471 замена оборудования 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Воровского п.им.Воровского | 10 (10.5) | 2020-09-16 13:00 | 2020-09-16 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ яч.1, ТП-96 РУ-10кВ яч.1, ТП-30 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2020-09-16 15:00 | 2020-09-16 17:00 | замена оборудования в ТП-2 РУ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2020-09-15 11:35 | 2020-09-15 12:25 | Перевод энергосноабжения жилого дома на вновь проложенную КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-09-16 13:30 | 2020-09-16 16:00 | Монтаж ячейкитрансформатора 6/0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП- 20 Ф-1 | 0.38 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 12:00 | по заявке МКУ "Благоустройство" г.Лакинск для подрезки дерева за пределами охранной зоны
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-103 ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 16:00 | кап.ремонт ВЛ-10 кВ Ф-103
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул.Верхняя Дуброва 40 | 6 (6.3) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 15:00 | Монтаж кабельных связей по постоянной схеме после замены оборудования на РП 16
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП173 ул. Мира, 46 | 0.38 | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 15:00 | ВЛ-0,4кВ - опиловка деревьев.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750 п.им Артёма | 10 (10.5) | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 11:00 | ТП-750 монтаж прибора учёта У.О.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-753 п.им Артёма | 10 (10.5) | 2020-09-17 11:00 | 2020-09-17 14:00 | ТП-753 монтаж прибора учёта У.О.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф- Северная | 0.38 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 12:00 | монтаж приборов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-09-17 13:30 | 2020-09-17 15:00 | Переключение трансформатора 6/0,4 кВ на свой ВН.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137 РУ-0,4кВ 1с.ш. | 0.38 | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 16:00 | ТП-137 РУ-0,4кВ 1с.ш. замена вводного рубильника
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-144 РУ-0,4кВ ф.1,ф.8 | 0.38 | 2020-09-18 10:00 | 2020-09-18 12:00 | ТП-144 РУ-0,4кВ ф.1,ф.8 замена оборудования насосной станции
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 12:00 | ТП-761 п им. Фрунзе монтаж прибора учета
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | Тп 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-17 11:05 | 2020-09-17 14:00 | Производственная программа 2020г капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 | 2020-09-18 09:30 | 2020-09-18 10:30 | Подключение нового потребителя к энергоснабжению.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-18 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-09-18 10:30 | 2020-09-18 12:00 | Подключение нового потребителя к энергоснабжению.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Кольцевая" | 0.38 | 2020-09-18 13:30 | 2020-09-18 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ Фид. "Ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-09-18 14:30 | 2020-09-18 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2020-09-18 12:00 | 2020-09-18 17:00 | Спиливание деревьев персоналом МУП по озеленению города.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ТП-30 фид-7 | 0.38 | 2020-09-21 09:00 | 2020-09-21 12:00 | по письму УК "Сфера" работы на ВРУ дома проспект Ленина д.33
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 Ф-1014 ТП-12,25,26,39 | 10 (10.5) | 2020-09-21 08:30 | 2020-09-21 14:00 | ВЛ-10 кВ капитальный ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2020-09-18 14:20 | 2020-09-18 14:40 | ул.Гагарина д.27, отключение для замены ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2020-09-20 09:00 | 2020-09-20 10:10 | ул.Суворова , отключение для подключения гаража в рамках нового тех.присоединения
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-20 23:40 | 2020-09-20 23:50 | Перевод нагрузки с ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. Борщевня, ф. Трудколлектив, ф. Поселок ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2020-09-21 10:00 | 2020-09-21 13:00 | Ремонтные работы на ЦРП "ПМЗ"
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1 ТП-115,47 ф.10 | 6 (6.3) | 2020-09-22 09:30 | 2020-09-22 12:00 | Ремонт ВЛ-6кВ ф.10
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2020-09-22 13:30 | 2020-09-22 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-09-22 09:00 | 2020-09-22 17:00 | Работы в сетях МРСК, опиловка трассы ВЛ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-21 11:00 | 2020-09-21 14:20 | Производственная программа 2020г капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2020-09-22 13:00 | 2020-09-22 16:00 | Монтаж дополнительного рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2020-09-22 13:00 | 2020-09-22 15:00 | Замена опоры.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-22 11:10 | 2020-09-22 15:20 | Производственная программа 2020г капитальный ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-180 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-23 13:30 | 2020-09-23 16:00 | Техобслуживание
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№4-ТП№24 | 10 (10.5) | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 15:00 | Монтаж ж/б опоры и линейного разъединителя
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 607 каб. "Б" от ПС "Гусь" до РП-3 | 6 (6.3) | 2020-09-23 09:00 | 2020-09-23 09:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-09-24 17:00 | 2020-09-24 19:00 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-3 ул. Свердлова д. 10, проверка щита АВР администрации
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-09-24 13:30 | 2020-09-24 16:00 | Профилактика оборудования
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф.ул. Некрасова | 0.38 | 2020-09-23 11:00 | 2020-09-23 13:10 | Производственная программа 2020г капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г. Судогда ф- Северная | 0.38 | 2020-09-24 09:00 | 2020-09-24 14:00 | монтаж провода сип тех присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-18 в стор. ТП-52, КРУН-1, КРУН-2; ВЛ фид. "ул. Московская" и "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18; ВЛ фид. "ул. Московская" и "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 | 6 (6.3) | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 10:35 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104 | 6 (6.3) | 2020-09-23 10:00 | 2020-09-23 10:35 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 55 тр-р №2 | 10 (10.5) | 2020-09-24 10:00 | 2020-09-24 10:00 | При плановом осмотре ТП 55 на тр-ре №2 сгорели плавкие вставки. При испытании тр-ра КЗ на корпус по низкой стороне
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2020-09-25 13:00 | 2020-09-25 16:00 | Ремонтные работы в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2020-09-24 08:45 | 2020-09-24 11:35 | ул.Пролетарская, отключение для замены пролёта ВЛ 0,4кВ от опоры №10 до №18 на СИП 4х25
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ Фид-10 | 6 (6.3) | 2020-09-25 07:30 | 2020-09-25 08:30 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Фид-10
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ТП | ТП-51 | 0.38 | 2020-09-25 08:30 | 2020-09-25 12:00 | Замена кабельных спусков на ВЛ-0,4кВ от ТП-51
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2020-09-23 23:00 | 2020-09-23 23:12 | Перевод нагрузки с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№4-ТП№24 | 10 (10.5) | 2020-09-24 14:00 | 2020-09-24 16:00 | Подключение новой ВЛ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-25 10:00 | 2020-09-25 15:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ул. Дорофеичева | 0.38 | 2020-09-25 13:00 | 2020-09-25 13:00 | ТП-4 Ф-3 ул. Дорофеичева опора №4, загнивание опоры, монтаж ж/б приставки, без отключения абонентов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1003 п.Мирный ТП-738 | 10 (10.5) | 2020-09-28 13:00 | 2020-09-28 16:00 | Ремонтные работы в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6 кВ Ф.3 "вход с ТП19" | 6 (6.3) | 2020-09-25 08:30 | 2020-09-25 10:05 | Профилактика ТП 16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ПС "Гороховец" Ф.615 | 6 (6.3) | 2020-09-25 12:00 | 2020-09-25 14:00 | Профилактика ТП 30
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-09-27 10:00 | 2020-09-27 14:20 | ул.Гагарина, отключение для замены опоры №15 ВЛ 0,4кВ, по причине разрушения опоры ВЛ 0,4кВ в результате ДТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская, база" | 0.38 | 2020-09-25 13:15 | 2020-09-25 14:10 | Перевод питания частного дома по адресу ул. Шатурская 2 с фид. "Горгаз" на фид. "ул. Шатурская, база"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-28 10:00 | 2020-09-28 15:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП505 ул.Студенческая | 0.38 | 2020-09-29 09:30 | 2020-09-29 16:00 | ТП505 фид."ВЛ-1 Кирпичные проезды" - работы по реконструкции ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП25 ул. Большая Нижегородская | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | РП25 РУ-0,4кВ - ремонт оборудования.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП102 ул. Мира 49 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | ТП102 РУ-0,4кВ - ремонт оборудования.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 16:00 | капитальный ремонт линии ВЛИ-0,4кВ фидер Рыженкова
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- муромская | 0.38 | 2020-09-29 14:00 | 2020-09-29 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ 6 кВ Ф.6 | 6 (6.3) | 2020-09-29 09:00 | 2020-09-29 11:00 | Профилактика ТП18
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 РУ 6 кВ Ф.3 | 6 (6.3) | 2020-09-29 14:00 | 2020-09-29 16:00 | Профилактика ТП19
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 11:00 | ВЛИ-0,4кВ ул. Б.Московская д.51 текущая эксплуатация
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 18 п.Тюрмеровка ф- Муромская | 0.38 | 2020-09-30 14:00 | 2020-09-30 17:00 | замена опор согласно плана пп 2020г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10 (ул. Лермонтова 4) | 10 (10.5) | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 11:30 | Чистка трансформатора, доливка масла.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-24 РУ 6 кВ Ф.2 | 6 (6.3) | 2020-09-30 09:00 | 2020-09-30 11:00 | Профилактика ТП-24
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ 6 кВ Ф.18 | 6 (6.3) | 2020-09-30 13:30 | 2020-09-30 16:00 | Профилактика ТП7, ТП22