## Отчет
Отчет за 1 пол. 2016г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа | Объемы (Акты) выполненных работ в 1 пол. 2016г. |  | Финансирование в 1 пол. 2016г. |  | Источники финансирования
[11 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП131716 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2013-2017гг." |  |  |  |  | 8746.45 | 21553.4963 | 24850.303 | 76270.6354 | 89414.6373 | 17857.448 | 58035.3919 | 377.7955
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП-766, мкр. Коммунар | Владимир | км | 0.1 |  |  |  |  | 640.339 | 755.6 | 150.6706 | 489.6684
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП-767, мкр. Коммунар | Владимир | км | 0.4 |  |  |  |  | 2222.0339 | 2622 | 522.8406 | 1699.1933
ИП131716 | Строительство КТП в районе дома №73 по пр.Ленина | Владимир | шт | 1 |  |  | 31.4604 | 31.4604 | 5929.7655 | 6991.4604 | 1395.2631 | 4534.5024
ИП131716 | Строительство кабельных линий до КТП в районе дома №73 по пр.Ленина | Владимир | км | 0.3 |  |  |  |  | 1186.4407 | 1400 | 279.1673 | 907.2733
ИП131716 | Строительство КТП в мкр.Сновицы-Веризино | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 4406.7797 | 5200 | 1036.9073 | 3369.8724
ИП131716 | Строительство кабельных линий до КТП в мкр.Сновицы-Веризино | Владимир | км | 0.3 |  |  |  |  | 1186.4407 | 1400 | 279.1673 | 907.2733
ИП131716 | Установка ячеек в ТП-344 ул.Зелёная, 60 | Владимир | шт | 1 |  | 164.7224 | 164.7224 | 188.4434 | 164.7224 | 188.4434 | 38.7589 | 125.9635
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23 и ТП-127 до ЯНУ ул.Георгиевская | Владимир | км | 0.4 |  | 953.3267 | 953.3267 | 1100.5966 | 953.3267 | 1100.5965 | 224.3161 | 729.0107
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-625 | Владимир | км | 0.2 |  |  |  |  | 651.3559 | 768.6 | 153.2629 | 498.0931
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-770 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-177-ТП-153 | Владимир | км | 0.2 |  |  |  |  | 128.9831 | 152.2 | 30.3495 | 98.6336
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-768 до ТП-282 | Владимир | км | 0.4 |  |  |  |  | 293.6441 | 346.5 | 69.0939 | 224.5501
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тяговая" до РП-7 (2 этап) г.Владимир | Владимир | км | 1.195 |  | 6358.1575 | 6358.1575 | 7340.3651 | 6358.1575 | 7340.3651 | 1496.063 | 4862.0945
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-31 до ТП-586 | Владимир | км | 0.5 |  |  |  |  | 419.4915 | 495 | 98.7056 | 320.7859
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-586 до КТП-730 | Владимир | км | 0.6 |  |  |  |  | 548.1356 | 646.8 | 128.9753 | 419.1603
ИП131716 | Установка ячеек в ТП-9 и РТП-32 | Владимир | шт | 1 |  |  | 220.4465 | 254.5011 | 1726.1698 | 2031.2546 | 406.1646 | 1320.0052
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-32 до ТП-9 | Владимир | км | 0.5 |  |  |  |  | 4667.2881 | 5507.4 | 1098.2045 | 3569.0837
ИП131716 | Строительство КТП-766, мкр. Коммунар | Владимир | шт | 1 |  |  | 5.826 | 5.826 | 6073.6226 | 7165.826 | 1429.1124 | 4644.5102
ИП131716 | Строительство КТП-767, мкр. Коммунар | Владимир | шт | 1 |  |  | 1.3216 | 1.3216 | 6069.1182 | 7161.3216 | 1428.0525 | 4641.0657
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 12-33 ул. Гагарина | Владимир | км | 0.6 |  |  | 2726.1746 | 3147.3138 | 3068.6484 | 3551.4329 | 722.0474 | 2346.6009
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 3-15 ул. Георгиевская | Владимир | км | 0.373 |  | 1167.876 | 921.2192 | 1063.529 | 921.2191 | 1063.529 | 216.7612 | 704.4579
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе ул. Спасская, ул. Козлов вал, ул. Летне-Перевозинская | Владимир | км | 0.5 |  |  |  |  | 2457.6271 | 2900 | 578.2752 | 1879.3519
ИП131716 | Реконструкция здания РП-3 ул.Коммунальный спуск | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 1186.4407 | 1400 | 279.1673 | 907.2733
ИП131716 | Разработка ПСД на объекты 2017 года | Владимир | [6 empty] | 2203.3898 | 2600 | 518.4536 | 1684.9362
ИП131716 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе | Гусь-Хрустальный | шт | 494 |  |  | 8980.1953 | 10367.4551 | 5857.7454 | 6682.9643 | 1378.3169 | 4479.4285
ИП131716 | Реконструкция системы электроснабжения в микрорайоне Шелкового комбината | Киржач | [6 empty] | 3624.7458 | 4277.2 | 852.8961 | 2771.8496
ИП131716 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Куйбышева | Киржач | км | 0.4 |  |  |  |  | 751.5254 | 886.8 | 176.8326 | 574.6929
ИП131716 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15А ул. Станиславского, ул. Толстого | Ковров | км | 0.599 |  |  | 957.3067 | 1105.1913 | 277.9964 | 303.6052 | 65.4121 | 212.5844
ИП131716 | Строительство новой КТП на ул.Южная | Ковров | шт | 1 |  |  | 86.2248 | 86.2248 | 223.7544 | 248.5098 | 52.649 | 171.1054
ИП131716 | Строительство новой КТП на ул.Тельмана | Ковров | шт | 1 |  |  | 86.2248 | 86.2248 | 223.7544 | 248.5098 | 52.649 | 171.1054
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | шт | 1 |  |  |  |  | 756.2627 | 890.5 | 177.9472 | 578.3155
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | км | 0.6 |  |  |  |  | 396.322 | 467.66 | 93.2539 | 303.0682
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | км | 0.4 |  |  |  |  | 189.6949 | 223.84 | 44.6349 | 145.06
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | шт | 1 |  |  |  |  | 745.7627 | 880 | 175.4766 | 570.2861
ИП131716 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | км | 0.1 |  |  |  |  | 27.0508 | 31.92 | 6.365 | 20.6858
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | км | 0.4 |  |  |  |  | 189.6949 | 223.84 | 44.6349 | 145.06
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | шт | 1 |  |  |  |  | 1593.2203 | 1880 | 374.8819 | 1218.3385
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | км | 0.5 |  |  |  |  | 1329.8305 | 1569.2 | 312.9067 | 1016.9238
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | км | 0.4 |  |  |  |  | 910.0339 | 1073.84 | 214.1293 | 695.9046
ИП131716 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | Юрьев-Польский | км | 1.3 |  |  |  |  | 3722.1356 | 4392.12 | 875.8118 | 2846.3238
ИП131716 | Разработка ПСД на объекты 2017 года (Владимирская область) | [7 empty] | 1610.1695 | 1900 | 378.87 | 1231.2995
ИП131715 | Сальдо за 2015 |  |  |  |  | 102.3674 | 60.8898 | 71.85 | 377.7955 | 445.7986 |  |  | 377.7955