## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область сентябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2019-09-02 14:00 | 2019-09-02 16:00 | Замена шпильки трансформаторов ТМ-400кВА
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-09-02 10:00 | 2019-09-02 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | Установка опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-09-02 17:10 | 2019-09-02 17:40 | ул.Комсомольская д.61"Б" Замена кабельного ввода на СИП 4*16.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 82 ул.Красноармейская (тюрьма) | 0.38 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 12:00 | ТП 82 РУ-0,4кВ - работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 16:00 | Работы на КЛ-0,4кВ с ТП на д. 11-в по ул.Завадского
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2019-09-02 10:20 | 2019-09-02 15:45 | Замена ВРУ в доме по ул. Мира 22
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-09-03 10:00 | 2019-09-03 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, направл. 601 | 6 (6.3) | 2019-09-03 11:00 | 2019-09-03 16:00 | Монтаж разъединителя 6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ф. 6 "ул. Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64, трансформатор | 10 (10.5) | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 11:00 | Чистка трансформатора, замена уплотнительных колец, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-09-04 13:30 | 2019-09-04 14:30 | Чистка Т-1, доливка масла. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-04 16:00 | Чистка трансформатора, замена приборов учета.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.1 фидер Магистральная | 0.38 | 2019-09-04 09:30 | 2019-09-04 16:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 тр-р | 10 (10.5) | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-04 16:00 | текущее обслуживание тр-ра
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 82 ул.Красноармейская (тюрьма) | 0.38 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | ТП 82 РУ-0,4кВ - работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 3 ул. Урицкого, 44 | 0.38 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 13:00 | ТП 3 РУ-0,4кВ - работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.969 КТП 726 | 6 (6.3) | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 16:00 | Работы на КЛ-6кВ КТП 2 - КТП 555
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 1а, 2а, Калинина 3а. | 0.38 | 2019-09-05 08:32 | 2019-09-05 16:00 | По заявке водоканала для работы крана. Прокладка труб.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-04 11:00 | 2019-09-04 11:20 | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ПС Судогда Ф-120 | 10 (10.5) | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 17:00 | отключение МВ Ф-120 ПС Судогда работы персонала ПС "Судогда"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 08:30 | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-05 16:00 | 2019-09-05 16:30 | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-09-05 04:21 | 2019-09-05 04:35 | Отключение ПС" Магнит" для перехода на временную схему
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.38 | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-05 14:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул. П.Коммуны"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.1 фидер Магистральная | 0.38 | 2019-09-05 09:30 | 2019-09-05 16:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2019-09-05 13:00 | 2019-09-05 16:30 | Техническое обслуживание трансформатора
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-09-04 17:20 | 2019-09-04 18:00 | ул.Кирова д.3 гараж, подключение нового тех.прис.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-04 18:10 | 2019-09-04 18:40 | ул.Красноармейская д.51 замена ввода на СИП по заявке абонента.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 1а, 2а, Калинина 3а. | 0.38 | 2019-09-05 08:32 | 2019-09-05 16:00 | По заявке водоканала для работы крана. Прокладка труб.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-09-06 14:00 | 2019-09-06 17:00 | демонтаж опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-09-05 13:45 | 2019-09-05 14:50 | Гараж по ул. Южная подключен в рамках нового тех.присоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" | 0.38 | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | Монтаж опор по условиям тех. присоединён.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505, ул.Студенческая 12 | 6 (6.3) | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 13 ул. Тумская 10б | 10 (10.5) | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 09:30 | РП 13 - рем. работы в РУ-6кВ, КНС с ТП 202 - запитали от ДГУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-06 12:00 | 2019-09-06 17:00 | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-06 12:00 | 2019-09-06 17:00 | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | Перенос КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-09 13:00 | 2019-09-09 15:00 | Замена концевой муфты кабельной перемычки между 1 и 2 СШ-10 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 16:00 | Монтаж арматуры под СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская д.38а" | 0.38 | 2019-09-09 10:00 | 2019-09-09 10:30 | Тех присоединение нежилого помещения внутри многоквартирного дома: по заявке от потребителя
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-1А Ф-1 д.с. Ёлочка | 0.38 | 2019-09-07 11:20 | 2019-09-07 13:20 | Отключение по заявке потребителя для замены оборудования
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-28 РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2019-09-10 13:30 | 2019-09-10 16:00 | ТП-28, профилактика оборудования, подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-09 10:00 | 2019-09-09 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка фид. Рынок | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 10:00 | По заявке потребителя
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-26 г.Лакинск фид. ПНИ | 0.38 | 2019-09-09 12:05 | 2019-09-09 16:30 | По заявке потребителя, спиливание деревьев на территории
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-09-09 13:30 | 2019-09-09 14:20 | ул.Кирова д.13 отключение для обеспечения безопасного производства работ по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-09 14:30 | 2019-09-09 15:00 | Роща отключен ЩУ на опоре 39,40 ,41
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ЛР-26 | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:30 | 2019-09-10 15:00 | Монтаж опор ВЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-10 08:30 | 2019-09-10 09:30 | Монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 16:30 | Монтаж СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | Кронирование ВЛ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж ж/б опор
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2, фид. Парковая, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж ж/б опор
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3, фид. Спортивная, п. им. Воровского | 0.38 | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 13:00 | Монтаж ж/б опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 16:00 | Перенос КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 11:00 | Замена приборов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18,ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-09-10 13:00 | 2019-09-10 15:00 | Замена приборов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ул. "Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | Замена провода на СИП
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-26 г.Лакинск фид. ПНИ | 0.38 | 2019-09-10 12:05 | 2019-09-10 16:00 | По заявке потребителя, спиливание деревьев на территории интерната.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-13 г.Собинка фид. Димитрова 16. | 0.38 | 2019-09-10 09:35 | 2019-09-10 10:15 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка фид. Лакина 11 | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Отключение по заявке ФКУ "ЦОКР" для проведения ремонтных работ на Лакина 11.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-11 10:00 | 2019-09-11 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | Кронирование ВЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | Монтаж СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-09-10 14:00 | 2019-09-10 15:15 | ул.Кутузова, в связи со 100% загниванием заменена опора №31
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-11 09:30 | 2019-09-11 12:00 | Монтаж ж/б опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3 Ф-1003 п. им. Воровского ул. Спортивная | 10 (10.5) | 2019-09-11 14:00 | 2019-09-11 16:00 | ППР в РУ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 12:00 | Замена концевой муфты кабельной перемычки между 1 и 2 СШ-10 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 18:00 | Монтаж новых ячеек 1 СШ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-09-11 13:00 | 2019-09-11 16:00 | Монтаж КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ по условиям тех. присоединения.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка фид. Лакина 11 | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 10:20 | Отключение по заявке ФКУ "ЦОКР" для проведения ремонтных работ на Лакина 11.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-44 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | Монтаж СИП, монтаж вводов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-11 13:24 | 2019-09-11 13:28 | ул.Красномерская д.23 замена ввода по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 | 0.38 | 2019-09-11 15:20 | 2019-09-11 15:30 | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 "м-н Луч" отключен для производства безопасных работ по замене прибора учёта
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 18:00 | Монтаж новых ячеек 1 СШ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 15:30 | Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 6 (6.3) | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 12:00 | Ремонт кабеля. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-12 10:00 | 2019-09-12 17:00 | Монтаж ж/б опор
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-45 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1011 ТП-6 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-13 06:00 | 2019-09-13 06:10 | Перевод нагрузки с ПС "КАМЗ" на РП-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 14:20 | ул.Гагарина д.37 Замена ввода на сип 2*16
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 12:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 10:30 | Текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-09-13 10:30 | 2019-09-13 12:00 | Текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 17:00 | Монтаж ж/б опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 фид. Станционаая | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 12:00 | Реконструкция линии ВЛИ-0,4кВ ул.Станционная
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 фид.Орджоникидзе | 0.38 | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 11:00 | Реконструкция линии ВЛИ-0,4кВ ул. Орджоникидзе
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-109 РУ-0,4кВ ул.Молодогвардейская 6 | 0.38 | 2019-09-15 10:00 | 2019-09-15 12:00 | Отключен по письму УК от 09.09.19
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-16 10:00 | 2019-09-16 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 11:25 | ул.Гагарина в связи со 100% загниванием заменена опора №23.1
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 16:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-30 Ф-101 ул. 70 лет Октября г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 10:30 | монтаж трансформаторов тока
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 13:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Сосенская"
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 12:00 | плановая замена трансформатора в ТП-16
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" | 0.38 | 2019-09-16 10:00 | 2019-09-16 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 15:30 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 6 (6.3) | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 15:30 | Ремонт КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 16:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2019-09-17 14:00 | 2019-09-17 15:00 | Замена вводного провода ул. Кирова д.3
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-17 10:00 | 2019-09-17 16:00 | Монтаж ж/б опор
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 г.Собинка.фид м-н Магнит | 0.38 | 2019-09-17 13:00 | 2019-09-17 14:10 | м-н Магнит замена рубильника 0.4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул. Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-09-17 11:35 | 2019-09-17 15:00 | Пищеблок ЦРБ, отключение для безопасного производства работ по заявке ЦРБ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 | 2019-09-18 13:00 | 2019-09-18 16:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-09-18 04:20 | 2019-09-18 04:40 | Отключение ПС" Магнит" для перехода на постоянную схему
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-18 10:00 | 2019-09-18 16:00 | Монтаж ж/б опор
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-49 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-09-18 09:30 | 2019-09-18 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ф.11 ТП-52 | 6 (6.3) | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | пс КаМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-19 | 2019-09-19 00:13 | Перевод нагрузки с ПС "КаМЗ" на РП-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-19 17:00 | ППР ПС КАМЗ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-105 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | отключение МВ Ф-105 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | Монтаж ж/б опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-09-19 | 2019-09-19 00:15 | Перевод нагрузок КТП-9 с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - КТП-29 | 10 (10.5) | 2019-09-19 13:00 | 2019-09-19 14:00 | Перезаделка шлейфов на ЛР-26
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 16:00 | Монтаж ж/б опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:30 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-09-19 10:30 | 2019-09-19 12:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 104, ул.Школьная 1а | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 13:00 | ТП104 ВЛ-0,4 кВ фид.Школьная, перевод ВЛ-0,4кВ на новую ТП766
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 521, ул.Энергетов 2 | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | Работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 3, ул. Урицкого44 | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Работы на ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | текущий ремонт, перезаделка концевой муфты КЛ-10кВ яч. 2 РУ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10 кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-09-19 13:30 | 2019-09-19 16:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4 кВ ф.3 ул.Станционная | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | Установка АСКУЭ ул.Станционная, переподключение вводных проводов во вновь смонтированную линию ВЛИ-0,4кВ
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-16 г.Собинка фид. Коммунальная | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:30 | Отключение по заявке УК"Пономарев" замена Т-ов тока ул.Коммунальная 19
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-19 10:40 | 2019-09-19 11:00 | ул.Л.Толстого д.16, отключение для спила дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-19 16:00 | 2019-09-19 16:35 | ул.Набережная, ВЛ 0,4кВ опора №10 подключен резервный кабель на котельную №8.
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-2(ст.) ф.18 ТП-57 | 6 (6.3) | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КаМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-20 | 2019-09-20 00:07 | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС "КаМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 13 ул. Тумская 10б | 6 (6.3) | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | РП 13 - рем. работы в РУ-6кВ (КНС (с ТП 202) - запитали от ДГУ)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:30 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-09-20 10:30 | 2019-09-20 12:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7" | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | Ремонт ВРУ дома.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 16:00 | Монтаж ж/б опор
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-20 10:00 | 2019-09-20 15:00 | Монтаж вводов согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛ-0,4кВ фидер Орджоникидзе | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 09:30 | установка АСКУЭ на опорах ВЛИ ул. Орджоникидзе
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-3 ф.56 ТП-62 | 6 (6.3) | 2019-09-23 13:30 | 2019-09-23 16:00 | Профилактика оборудования
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 2а, 3а г.Собинка | 0.38 | 2019-09-20 09:05 | 2019-09-20 12:40 | По заявке У.К. для подпилки деревьев.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-09-20 08:30 | 2019-09-20 10:15 | пер.Больничный, в связи со 100% загниванием заменена опора №23
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 16:00 | Монтаж арматуры и вводов согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.7 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-2 ф.24 ТП-121 | 6 (6.3) | 2019-09-24 09:30 | 2019-09-24 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-23 09:30 | 2019-09-23 11:00 | ул. Горького д.27 ,замена ввода на сип 4*16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-23 13:20 | 2019-09-23 14:35 | ул. Полевая, работы на линии уличного освещения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 12:00 | Подключение новой КЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-23 13:00 | 2019-09-23 17:00 | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 17:00 | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 16:00 | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 10:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-09-23 23:57 | 2019-09-24 00:04 | перевод нагрузок КТП-1, КТП-16, КТП-20 с ф.21 ТПС "Петушки" на ф. 1015 ПС "Базовая
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 13:10 | Монтаж опор ВЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 16:00 | Монтаж опор ВЛ-10кВ. КТП-20 будет запитана от генератора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Поселок-1, ф. Поселок-2 | 10 (10.5) | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 15:00 | Комплексная ревизия оборудования на ЦРП "ГОФ" в яч. ф. 1003 ТПС "Усад", яч. ф. 1004
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 16:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-4 ф.46 ТП-89 | 6 (6.3) | 2019-09-25 09:30 | 2019-09-25 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-25 | 2019-09-25 00:07 | Перевод нагрузки с ПС "КаМЗ" на РП-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-25 17:00 | ППР ПС КАМЗ
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 г.Собинка | 0.38 | 2019-09-24 14:00 | 2019-09-24 15:40 | Ревизия главного рубильника сш-0,4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-25 13:00 | 2019-09-25 17:00 | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 16:00 | Демонтаж старой ВЛ-0,4 кВ согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-25 13:00 | 2019-09-25 17:00 | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-09-24 09:15 | 2019-09-24 09:30 | подключение гаража по ул.Кирова возле д.7
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:37 | ул.3-ей Пятилетки д.24 ,отключение дома по заявке ЭнергоСбыта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:37 | ул.Луначарского д.36 ,отключение гаража по заявке ЭнергоСбыта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-24 11:10 | 2019-09-24 11:30 | ул.3-ей Пятилетки д.24 ,подключение дома по заявке ЭнергоСбыта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-09-24 14:00 | 2019-09-24 14:26 | ул.Гагарина д.31.2 подключение по заявке ЭнергоСбыта
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 | 2019-09-25 13:30 | 2019-09-25 15:30 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 15:30 | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 103, Судогодское ш. 41 | 10 (10.5) | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | Перевод нагрузок c ТП-103 на ТП 316
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | отключение МВ Ф-101 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-09-26 10:00 | 2019-09-26 16:00 | Монтаж опор ВЛИ-0,4 кВ согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21, фид. 1001, п. Тюрмеровка, ул. Пушкина | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | проведение ППР в ТП-19
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2019-09-26 08:30 | 2019-09-26 13:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 10:00 | Чистка трансформатора , доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53 | 10 (10.5) | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 12:00 | Чистка трансформатора , доливка масла.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-25 08:33 | 2019-09-25 13:55 | ул. Полевая, отключение для производства работ по замене 2-х пролётов проводов (А-25 на СИП2 4х70+1х16) с опоры №5 до опоры №7
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 105 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-09-26 09:20 | 2019-09-26 11:10 | подпилка в охранной зоне
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 125 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-09-26 09:20 | 2019-09-26 11:10 | подпилка в охранной зоне
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 1015 ПС Собинка | 10 (10.5) | 2019-09-26 13:45 | 2019-09-26 16:50 | рем.работы на МВ-10 Ф 1015 на ПС Собинка. Без отключения потребителей
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 12 секция"Б" | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | ТП 12 секци "Б" замена панели ЩО 70
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-25 | 2019-09-25 00:06 | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС КаМЗ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222, Завадского 15 | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | Определение трассы КЛ-0,4 кВ фид. Завадского 11в
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-26 14:15 | 2019-09-26 14:40 | ул.Горького д.27 ,подключение гаражей с опоры №3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-09-26 14:15 | 2019-09-26 14:40 | ул.Горького д.27 ,подключение гаражей с опоры №3
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-27 13:00 | 2019-09-27 17:00 | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-09-27 10:00 | 2019-09-27 16:00 | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019
РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. | 0.38 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 17:00 | Производство работ по договору - строительство КЛ-0,4кВ г. Ковров ул. Октябрьская д. №24б по письму ООО "ПромЭнергоКомплект"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-09-27 | 2019-09-27 00:06 | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС КаМЗ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-3 ул.Долбилкина | 10 (10.5) | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:50 | угроза падения опоры № 7
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:30 | ул. Мира д.4 , в связи со 100% загниванием заменена опора №15
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-28 13:00 | 2019-09-28 17:00 | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-29 13:00 | 2019-09-29 17:00 | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Дачная, п. Андреево | 0.38 | 2019-09-30 10:45 | 2019-09-30 11:30 | выравнивание опоры ж/б
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-09-30 13:00 | 2019-09-30 17:00 | отключение МВ Ф-109 ПС Судогда работа персонала МРСК