## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область декабрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-12-01 06:35 | 2020-12-01 06:40 | Переключение нагрузки Ф-101 на ф-102 для подпилки в охранной зоне ВЛ-10кВ. Ф-101
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 п.Андреево ф-Лесозаводская, Первомайская | 0.38 | 2020-12-01 10:00 | 2020-12-01 12:00 | подрезка кустарника
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Кирпичная парковая" | 0.38 | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 16:30 | Замена ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Александра Невского левая сторона" | 0.38 | 2020-12-01 09:00 | 2020-12-01 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. "Каляевская" | 0.38 | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 14:00 | Опиловка.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2020-12-02 06:53 | 2020-12-02 06:57 | Переключение нагрузки Ф-102 на ф-101 для возврата к нормальной схеме после подпилки в охранной зоне ВЛ-10кВ. Ф-101
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ фид. ул. Губкина, | 0.38 | 2020-12-01 14:30 | 2020-12-01 16:20 | Перевод потребителя по адресу ул. Губкина д.2 на другую фазу ВЛ-0,4кВ из-за низкого напряжения по заявке
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных Зорь" | 0.38 | 2020-12-02 09:00 | 2020-12-02 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-12-02 09:00 | 2020-12-02 11:00 | Замена ПУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул.Тумская" | 0.38 | 2020-12-02 14:00 | 2020-12-02 16:00 | Замена ПУ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ПС "Собинка"ф.1015, участок от КТП 75 до КТП 117. | 10 (10.5) | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-63 ф.8 | 0.38 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 12:00 | По заявке МКУ "Благоустройство" , по опиловке деревьев ул.10 октября д.2.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 12:00 | РП 30 откл. ВВ КВЛ 10 кВ к ТП 628 для ремонтных работ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ фид. ул. Суворова | 0.38 | 2020-12-03 09:30 | 2020-12-03 15:00 | Перевод потребителя по адресу ул.Суворова,д.2-17 на другую фазу ВЛ-0,4кВ из-за низкого напряжения по заявке жителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 11:00 | Замена ПУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-12-03 14:00 | 2020-12-03 16:00 | Замена ПУ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ПС "Собинка"ф.1015, участок от КТП 75 до КТП 117. | 10 (10.5) | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 14:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ фид. ул. Суворова, ул.Рыженкова | 0.38 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 15:00 | Перевод потребителя по адресу ул.Рыженкова, д.2-17 на другую фазу ВЛ-0,4кВ из-за низкого напряжения по заявке жителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 ЛР-10кВ №74 | 10 (10.5) | 2020-12-04 10:00 | 2020-12-04 12:00 | Монтаж приборов учета (отключение ЛР-10кВ №74)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314 ул. Северная д.1 | 0.38 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 10:30 | ТП 314 ремонт оборудования 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-9 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-12-03 12:10 | 2020-12-03 13:05 | кафе "Жемчужина", отключение по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-58, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2020-12-03 09:40 | 2020-12-03 12:20 | Для безопасного производства работ по ремонту водопровода персоналом МУП "Водоканал"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 11:00 | Перенос приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" | 0.38 | 2020-12-03 13:30 | 2020-12-03 15:00 | Перенос приборов учета.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП123, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-12-07 13:30 | 2020-12-07 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2020-12-07 09:00 | 2020-12-07 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2020-12-07 09:00 | 2020-12-07 11:30 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2020-12-07 13:30 | 2020-12-07 16:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП16 ул. В.Дуброва д.40 | 6 (6.3) | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 12:00 | РП16. РУ-6кВ наладка оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ фид. ул. Суворова, ул.Рыженкова | 0.38 | 2020-12-08 09:30 | 2020-12-08 15:00 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ -распределение нагрузки абонентов по фазам
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "База" | 0.38 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 14:00 | Ремонт ВРУ потребителя.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 "ул.1905 г, Молодёжная" | 0.38 | 2020-12-08 10:00 | 2020-12-08 16:00 | Демонтаж опоры ВЛ-0,4кВ, перевод абонентов на другой фидер
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 п.Красный Куст ф- Горка 2,3 | 0.38 | 2020-12-10 10:00 | 2020-12-10 13:00 | подрезка кустарника
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 ф.1 | 0.38 | 2020-12-10 11:30 | 2020-12-10 11:55 | Для переподключения части ВЛ с ТП 88.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-88 ф.1 | 0.38 | 2020-12-10 12:00 | 2020-12-10 12:30 | Для переподключения части ВЛ на ТП 88.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. д.1 | 0.38 | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 12:00 | ТП 277 ремонт ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 664 ул. Славная 10 | 0.38 | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 12:00 | ТП 664 ремонт оборудования РУ 0.4 кВ сек. Т-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-1033 ТП-25 | 10 (10.5) | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 09:30 | Монтаж внутреннего освещения в РУ- трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 10 (10.5) | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 12:00 | Ревизия КТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 10:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных Зорь" | 0.38 | 2020-12-11 09:00 | 2020-12-11 11:00 | Замена опоры.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1006 ПС Собинка, участок от ТП-14 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-12-14 13:45 | 2020-12-14 14:35 | Замена ж/б приставы ВЛ-10 кВ по ул.Шибаева, которая была повреждена в 11:30 14.12.20 г. в результате наезда неустановленным автомобилем ,по сообщению от "Благоустройства".
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-88 ф.1 | 0.38 | 2020-12-14 14:20 | 2020-12-14 14:55 | Установка маршрутизатора в ТП-88.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид."Социалистическая, Гагарина" | 0.38 | 2020-12-15 09:00 | 2020-12-15 10:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Мостовая" | 0.38 | 2020-12-15 10:00 | 2020-12-15 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 366 ул. Стрелецкая 36а | 0.38 | 2020-12-15 09:00 | 2020-12-15 14:00 | ТП 366 ВЛ-0,4кВ ВЛ-2 замена аварийной опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Лесхозная" | 0.38 | 2020-12-15 09:00 | 2020-12-15 14:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-12-16 09:00 | 2020-12-16 11:00 | замена предохранителей на ПКУ Мирный -2
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2020-12-16 10:00 | 2020-12-16 12:00 | Тех. присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Комсомольская" | 0.38 | 2020-12-16 09:30 | 2020-12-16 15:00 | монтаж сплитов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 Ф-К.Маркса | 0.38 | 2020-12-16 13:30 | 2020-12-16 15:00 | перераспределение нагрузок по фазам
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-29, ТМ-1,РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-12-17 09:00 | 2020-12-17 11:00 | монтаж концевой муфты
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 374 ул. Толмачёвская 1 | 6 (6.3) | 2020-12-17 09:00 | 2020-12-17 12:00 | Ремонт оборудования в РУ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25, трансформатор | 10 (10.5) | 2020-12-16 14:20 | 2020-12-16 14:50 | Повышение выходного напряжения с трансформатора.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 540 мкрн Коммунар ул. Центральная 17 | 0.38 | 2020-12-18 09:00 | 2020-12-18 10:00 | Ремонт по переводу КЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го Января" | 0.38 | 2020-12-18 09:00 | 2020-12-18 09:45 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "ул. Булгакова, Достоевского" | 0.38 | 2020-12-18 10:00 | 2020-12-18 12:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135(пос. Новый) | 6 (6.3) | 2020-12-18 10:00 | 2020-12-18 11:00 | Чистка трансформатора. Доливка масла.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-12-18 09:00 | 2020-12-18 09:20 | ул.Гагарина , демонтаж пролёта ВЛ 0,4 кВ с опоры №25 на опору №26
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2020-12-18 09:21 | 2020-12-18 10:38 | ул.Гагарина д.68 , 84 переведены с ф.5 на ВЛ 0,4 кВ ф.7
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП-141, ТП-225 | 6 (6.3) | 2020-12-21 09:00 | 2020-12-21 16:00 | Ремонт оборудования в ТП-200
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. " Д/сад № 38" | 10 (10.5) | 2020-12-20 10:00 | 2020-12-20 12:50 | Ремонт ВРУ потребителя.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-12-22 09:00 | 2020-12-22 12:00 | перетяжка провода СИП ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от ТП-41, совместный подвес с ВЛ-10 кВ Ф-1025 от РП-1
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ТП 14 ВЛ-10 кВ,опора №5 | 10 (10.5) | 2020-12-21 11:40 | 2020-12-21 13:20 | Замена ж/б приставы ВЛ-10 кВ по ул.Шибаева ,которая была повреждена утром 21.12.20 г. в результате наезда неустановленным автомобилем ,по сообщению от жителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-12-23 09:00 | 2020-12-23 11:00 | Установка прибора учета на ТП-761 подрядной организацией ООО "Элмонт"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223, ул.Василисина 14б | 0.38 | 2020-12-23 09:00 | 2020-12-23 12:00 | ТП223 Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1, ВЛ-2 ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2020-12-23 13:30 | 2020-12-23 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-12-23 10:00 | 2020-12-23 13:00 | замена аварийной опоры (нагрузка будет переведена от генератора)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-12-24 09:00 | 2020-12-24 11:00 | Установка прибора учета на ТП-761 подрядной организацией ООО "Элмонт"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-12-23 11:00 | 2020-12-23 13:35 | ул.Московская д.74, отключение по заявке абонента для замены ПУ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 234, ул.Лакина, 153 | 0.38 | 2020-12-25 09:00 | 2020-12-25 19:00 | Ремонтные работы на ВРУ дома 153а ул.Лакина
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М-Апостола 7" | 0.38 | 2020-12-24 08:55 | 2020-12-24 10:20 | Ремонт ВРУ дома.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-12-25 10:30 | 2020-12-25 10:35 | ул.Октябрьская д.13, замена ВА в ВРУ-0,22кВ на опоре 4.1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-12-28 09:30 | 2020-12-28 11:30 | Монтаж опоры.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2020-12-29 09:30 | 2020-12-29 11:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 ТП-43 | 10 (10.5) | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 12:00 | ППР на ТП-43
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-12-28 12:15 | 2020-12-28 12:50 | ул.Гагарина, подключение ВРУ-0,22 кВ на гараж Жирнихин О.В. с опоры №16 и подключение ВРУ-0,22 кВ на гараж Чекрыгина Н.В. с опоры №2.1 в рамках новых технологических присоединений.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП21, ул.Кирова д.5 | 0.38 | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 16:00 | РП-21, замена оборудования 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ул.Большой проезд, 35 | 0.38 | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-8 тр-р №1, ул.Больничный пр-д, д.1а | 10 (10.5) | 2020-12-29 00:03 | 2020-12-29 00:33 | Регулировка анцапфы тр-ра
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2020-12-29 09:30 | 2020-12-29 11:30 | Установка опор по условиям тех. присоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-12-29 09:00 | 2020-12-29 10:00 | Проверка вводного автомата 2 СШ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-14 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-12-29 11:00 | 2020-12-29 12:00 | подключение КЛ-0.4кВ в РУ 0.4кВ (тех присоединение)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2020-12-30 13:30 | 2020-12-30 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-12-29 10:30 | 2020-12-29 10:43 | отключение МВ П/С Андреево работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2020-12-30 09:00 | 2020-12-30 12:00 | Замена опор.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2020-12-30 13:30 | 2020-12-30 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-12-30 09:00 | 2020-12-30 10:50 | ул.Московская д.74, монтаж ЩУ на опоре №7